REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŠTRIGOVA

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ŠTRIGOVA ZA 2024. GODINU

Sadržaj, donošenje, dostava i objava  godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisani su odredbama članka 76. – 80. i članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21.) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine 85/23.). Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje. Slijedom navedenog, godišnji izvještaj za 2024. godinu mora sadržavati slijedeće:

1.  Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna

1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

1.2. Račun prihoda i rashoda,

- Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji,

- Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja,

- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.

1.3. Račun financiranja,

- Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,

- Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja.

2.  Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna

- izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji,

- izvještaj po programskoj klasifikaciji.

3. Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna

3.1. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna,

3.2. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna.

4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

5. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

6.  Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

7. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

8. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

9. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

Iz sažetka Računa prihoda i rashoda   vidljivo je da su u  izvještajnom razdoblju ostvareni  prihodi u iznosu od 2.143.021,33 eura ili  87,46% u odnosu na ostvarenje 1-12/2023. i 101,82% u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu, a rashodi realizirani u iznosu od 2.463.713,66 eura ili 120,77% u odnosu na izvršenje 1-12/2023. i 70,84% u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu. Razlika ukupnih prihoda i ukupnih rashoda za izvještajno razdoblje iznosi -320.692,33 eura.

Iz sažetka Računa financiranja vidljivo je da u izvještajnom razdoblju nije bilo izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna za 2023. godinu ostvaren je višak u iznosu od 1.373.280,05 eura, manjak za izvještajno razdoblje iznosi 320.692,33 eura, te višak za prijenos u slijedeće razdoblje iznosi 1.052.587,72 eura.

1.2. Račun prihoda i rashoda

Sukladno gore navedenom Pravilniku Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz prihoda i rashoda i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:

- Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji,

- Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja,

- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.

1.3. Račun financiranja

Račun financiranja sadrži prikaz primitaka i izdataka i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:

- Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,

- Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja.

2. POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Posebni dio proračuna prema Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna iskazuje se u izvještajima:

- Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji,

- Izvještaj prema programskoj klasifikaciji.

3. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

3.1. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2024. ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 2.143.021,33 eura, što je 101,82% ostvarenja u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu. U odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine ostvarenje prihoda iznosilo je 87,46%.

Prikaz ostvarenja prihoda poslovanja:

- porez i prirez na dohodak  (611) ostvareni su u iznosu od 809.533,27 eura ili 103,63% u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu, a sastoje se od poreza i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 763.013,54 eura, porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 46.655,68 eura, porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 20.804,33 eura, porez i prirez na dohodak od kapitala 48.993,86 eura, porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 83.326,83 eura, povrat poreza i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi -153.260,97 eura.

- porezi na imovinu (613) ostvareni su u iznosu od 105.987,19 eura ili 106,79% u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu, a sastoje se od poreza na kuće za odmor 18.700,38 eura, porez na korištenje javnih površina 548,58 eura, porez na promet nekretnina 86.738,23 eura.

- porezi na robu i usluge (614) ostvareni su u iznosu od 18.765,06 eura ili 97,73% u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu, a odnose se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića.

- pomoći proračunu iz drugih proračuna  (633) ostvarene su u iznosu od 559.383,94 eura ili 100,21% u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu, a sastoje se od

sredstava fiskalnog izravnanja u iznosu od 420.490,94 eura,  sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića  u iznosu od 96.693,00 eura, kapitalne pomoći za NC 2040 Grabrovnik (Arnuš) u iznosu od 40.700,00 eura (Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine) i kapitalne pomoći za izradu Rječnika štrigovske skupine govora u iznosu od 1.500,00 eura (Ministarstvo kulture i medija RH).

- pomoći od izvanproračunskih korisnika (634) ostvarene su u iznosu od 90.836,94 eura ili 90,84% u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu, a odnose se na sredstva Hrvatskih voda za sanaciju klizišta.

-      prihodi od financijske imovine (641) ostvareni su u iznosu od 37.525,67 eura ili 99,54% u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu, od čega je iznos od 1.525,67 eura

pozitivna kamata, a 36.000,00 eura dividenda Međimurje plin.

-      prihodi od nefinancijske imovine  (642) ostvareni su u iznosu od 434.483,05 eura ili 101,39% u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu, a obuhvaćaju naknadu za

koncesije u iznosu od 3.006,18 eura, prihod od zakupa polj. zemljišta i poslovnih prostora u iznosu od 5.895,57 eura i naknade za eksploataciju – plin i nafta

u iznosi od 415.640,96 eura, spomeničku rentu 1,80 eura, ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine 9.723,91 eura i ostale prihode od nefinancijske

imovine u iznosu od 214,63 eura.

-      upravne i administrativne pristojbe (651) ostvarene su u iznosu od 16.214,20 eura ili 83,09% u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu, a odnose se na prihod od

upravnih pristojbi i prihod od prodaje državnih biljega 13,28 eura, godišnju grobnu naknadu 12.700,92 eura, naknadu za ukop 3.500,00 eura.

-      prihodi po posebnim propisima (652) ostvareni su u iznosu od 24.244,06 eura ili 188,69% u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu, a obuhvaćaju: vodni doprinos

534,50 eura, doprinos za šume 1.479,58 eura, refundacija štete 671,73 eura, ostali nespomenuti prihodi 21.558,25 eura.

-      komunalni doprinosi i naknade (653) ostvareni su u iznosu od 24.739,30 eura ili 91,63% u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu, od čega komunalni doprinos iznosi   7.787,85 eura i komunalna naknada 16.951,45 eura.

-      prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (661) ostvareni su u iznosu od 2.222,74 eura ili 100,00% u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu, a odnose se na naknadu za vođenje naplate naknade za uređenje voda.

Prikaz ostvarenja prihoda od prodaje nefinancijske imovine:

- prihodi od prodaje građevinskih objekata (721) ostvareni su u iznosu od 19.085,91 eura ili 99,89% u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu , a odnose se na prihod od prodaje stanova bivše općine Čakovec 778,83 eura, prihoda od prodaje suvlasničkog udjela u stambenoj obiteljskoj kući u iznosu od 12.600,00 eura i prihoda od prodaje poslovnog prostora na adresi Štrigova 88a u iznosu od 5.707,08 eura.

PRIKAZ OSTVARENOG MANJKA ODNOSNO VIŠKA PRORAČUNA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU

U izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 2.143.021,33 eura, a rashodi izvršeni u iznosu od 2.463.713,66 eura. Razlika između prihoda i rashoda za izvještajno razdoblje predstavlja manjak u iznosu od 320.692,33 eura. Sa prenesenim viškom iz prethodne godine u iznosu od 1.373.092,27 eura ukupni rezultat je višak u iznosu od 1.052.587,72 eura.

RASHODI

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 3.478.000,00 eura, a ostvareni u iznosu od 2.463.713,66 eura ili 70,84%. Izvršenje rashoda u odnosu na izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine iznosi 120,77%.

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 1.922.059,93 eura ili 77,46% u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu i 138,23%  u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

Prikaz ostvarenja rashoda poslovanja:

- plaće (bruto) (311) izvršeni u iznosu od 109.564,48 eura ili 99,37% u odnosu na godišnji  plan za 2024. godinu,

- ostali rashodi za zaposlene (312) izvršeni u iznosu od 14.551,39 eura ili 85,39% u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu,

- doprinosi na plaće (313) u iznosu od 18.078,17 eura ili 99,10% u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu,

- naknade troškova zaposlenima (321) u iznosu od 7.802,56 eura ili 89,17% u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu,

- rashodi za materijal i energiju (322) u iznosu od 97.012,78 eura ili 73,94% u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu

- rashodi za usluge (323) u iznosu od 666.081,49 eura ili 81,62% u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu,

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) u iznosu od 62.418,47 eura ili 80,16% u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu,

- ostali financijski rashodi (343) u iznosu od 1.287,74 eura ili 51,51% u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu,

- subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (352) u iznosu od 201.106,68 eura ili 97,15% u odnosu na godišnji

plan za 2024. godinu,

- pomoći unutar općeg proračuna (363) u iznosu od 249.103,20 eura ili 98,46% u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu,

- pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (366) u iznosu od 42.808,95 eura ili 90,75% u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu,

- ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (372) u iznosu od 233.459,78 eura ili 77,32% u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu,

- tekuće donacije (381) u iznosu od 179.529,13 eura ili 92,59% u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu,

- kazne, penali i naknade štete (383) u iznosu od 2.000,00 eura ili 100,00% u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu.

- kapitalne pomoći (386) u iznosu od 47.255,11 eura ili 15,37% u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu.

Prikaz ostvarenja rashoda za nabavu nefinancijske imovine:

- materijalna imovina – prirodna bogatstva (411) u iznosu od 5.938,00 eura ili 12,93% u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu,

- građevinski objekti (421) u iznosu od 502.559,89 eura ili 63,06% u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu,

- postrojenja i oprema (422) u iznosu od 15.195,48 eura ili 50,65% u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu,

- nematerijalna proizvedena imovina (426) u iznosu od 14.835,36 eura ili 72,37% u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu,

- dodatna ulaganja na građevinskim objektima (451) u iznosu od 3.125,00 eura ili 3,03% u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu.

3.2. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna

00101 – OPĆINSKO VIJEĆE

PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

U okviru gore navedenog programa evidentirani su rashodi za uredski materijal, usluge promidžbe i informiranja – objava akata u Službenom glasniku Međimurske županije,  naknade vijećnicima i redovno financiranje političkih stranaka. Planirana sredstva u iznosu od 7.700,00 eura ostvarena su u iznosu od 5.559,58 eura ili 72,20%.

Cilj programa je omogućiti rad predstavničkog tijela kako bi se zadovoljile sve osnovne potrebe mještana na području jedinice lokalne samouprave.

00201 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program javna uprava i administracija obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, kao i rashode za nabavu nefinancijske  imovine. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 145.210,00 eura, a izvršeni u iznosu od 141.865,41 eura ili 97,70%. Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 172.401,67 eura, a realizirani u iznosu od 149.999,71 eura, tj. na razini od 87,01%. Financijski rashodi za izvještajno razdoblje iznose 1.287,74 eura, tj. realizirani su na razini 51,51%. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su realizirani u iznosu od 41.930,40 eura ili 142,44%, od čega se iznos od 12.500,00 eura odnosi na ošasnu imovinu. U sklopu aktivnosti zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu od planiranih 328,63 eura utrošena su ukupna sredstva. U sklopu aktivnosti Dan Općine i Štrigovske noći utrošena su ukupna planirana sredstva od 13.863,85 eura. Sredstva proračunske rezerve nisu korištena u 2024. godini.

Cjelokupni program je planiran u iznosu od 367.241,95 eura, a izvršen u iznosu od 349.275,74 eura ili 95,11%.

Cilj programa je osigurati nesmetano i kontinuirano funkcioniranje jedinice lokalne samouprave kako bi mogla obavljati sve potrebne zadatke u svom samoupravnom djelokrugu sukladno zakonu.

PROGRAM 1002  ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program 1002 sadrži rashode vezane za održavanje komunalne infrastrukture i rashode vezane za nabavu nefinancijske imovine. Sredstva za održavanje komunalne infrastrukture su planirana u iznosu od 854.300,00 eura, a izvršena u iznosu od 637.898,05 eura ili 74,67%. Najznačajniji rashodi su ostvareni za slijedeće: električna energija (utrošak el. energije – zgrade, javna rasvjeta) 28.084,54 eura, šljunčanje 31.825,00 eura, zemljani radovi 80.957,19 eura, košnja bankina 32.750,00 eura, sanacija klizišta 145.999,14 eura, sanacija asfaltnih površina 84.122,71 eura, uređenje javnih površina 43.875,00 eura, uređenje zapuštenog zemljišta 20.637,50 eura i intelektualne usluge 20.010,38 eura.

Za održavanje i izgradnju groblja od planiranih 33.000,00 eura utrošeno je 4.808,35 eura ili 14,57%. Planirana kupnja zemljišta nije realizirana.

Cilj ovog programa je stvaranje infrastrukturnih preduvjeta za daljnji održivi razvoj. Pokazatelji rezultata su: povećanje izgrađenosti i uređenosti komunalne infrastrukture.

PROGRAM 1003 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA

Program 1003 planiran je u iznosu od 914.000,00 eura, a izvršen u iznosu od 742.484,89 eura ili 81,23%. U sklopu navedenog programa izvršeni su rashodi za rekonstrukciju LC 20080 i izgradnju pješačko biciklističke staze Železna Gora – Toplice Sv. Martin u iznosu od 246.800,00 eura, modernizacije nerazvrstanih cesta i to izgradnja NC 2020- Slatjak 229.338,60 eura, izgradnja NC 2040 – Arnuš 204.113,27, NC 2049 – Prekopa 12.031,25 eura i pogranična cesta s Općinom Razkrižje u iznosu od 30.670,84 eur.  U sklopu rashoda za projektiranje cesta utrošeno je 6.036,25 eura (glavni projekt za izgradnju prometnice NC 2040 Arnuš  4.450,00 eura i idejni građ. projekt prometnice za izgradnju pješačke staze uz DC 227 1.586,25 eura). Za geodetski elaborat uknjižbe nerazvrstanih cesta utrošeno je 5.625,00 eura, dok je za izgradnju  javne rasvjete utrošeno 7.869,68 eura.

Cilj programa je izgradnja komunalne infrastrukture, a pokazatelj rezultata su metri novog asfalta i broj svjetiljki javne rasvjete.

PROGRAM 1005 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA

U okviru navedenog programa je izvršen rashod za produžetak vodovodne mreže u Štrigovi. Od planiranih 287.357,00 eura utrošeno je 47.255,11 eura ili 16,44% planiranog i to za produžetak vodovodne mreže. Za izgradnju kanalizacije i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Štrigova nije bilo rashoda.

Cilj programa je omogućiti mještanima opskrbu pitkom vodom izgradnjom vodovodne mreže. Pokazatelji rezultata su: povećanje izgrađenosti vodovodne mreže.

PROGRAM 1006 PROMICANJE KULTURE

U sklopu navedenog izvršen je rashod za djelovanje udruga u iznosu od 11.400,00 eura, za donacije vjerskom zajednicama je utrošeno 4.600,00 eura, za Festival keramike 3.554,99 eura, za Umjetničku koloniju 6.000,00 eura i Rječnik štrigovskog govora 1.899,57 eura. Program je planiran u iznosu od 32.400,00 eura, a ostaren u iznosu od 28.436,44 eura tj. na razini od 87,77%.

Cilj programa je poticanje razvoja kulture, očuvanje kulturne baštine na području Općine i šire. Pokazatelj rezultata je sve veći broj kulturnih manifestacija.

PROGRAM 1007 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

U okviru navedenog programa planirana su sredstva u iznosu od 34.000,00 eura, a utrošena  u iznosu od 24.600,00 eura, tj. na razini od 72,35%. Izvršene su isplate slijedećim klubovima: NK Plavi Prekopa 2.500,00 eura, Odbojkaški klub Štrigova 5.400,00 eura,  Atletski klub Međimurje Čakovec 500,00 eura, Auto klub Blacklisted 1.500,00 eura, NK Sloga Štrigova 12.000,00 eura i Karate klub Štrigova 2.700,00 eura.

Cilj programa je poticanje uključivanja sve većeg broja mještana u sportske udruge radi povećanja fizičke aktivnosti, a to se posebno odnosi na djecu i mlade. Pokazatelj rezultata je veći broj mještana uključenih u rad klubova na području Općine.

PROGRAM 1008 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Za financiranje navedenog programa u izvještajnom razdoblju je od planiranih 30.000,00 eura utrošeno 29.250,00 eura ili 97,50%. Financijska sredstva dodijeljena su temeljem Odluke o odobravanju financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Štrigova za 2024. godinu.

Cilj programa je poticanje razvoja civilnog društva, a pokazatelj rezultata sve veći broj udruga i njihovih manifestacija.

PROGRAM 1009 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

Program 1009 Poticanje razvoja turizma planiran je u iznosu od 207.125,00 eura, a izvršen u iznosu od 86.060,00 eura ili na razini od 41,55%. Turističkoj zajednici Općine Štrigova doznačen je iznos od 45.000,00 eura, za organizaciju Međunarodnog ocjenjivanje vina i  Urbanovo utrošeno je 9.000,00 eura, za manifestaciju Martinje na međimurskoj vinskoj cesti 1.935,00 eura, za sufinanciranje turističkih projekata 27.000,00 eura te za „Goričko sviralo“ 3.125,00 eura.

Cilj programa je poticanje razvoja turizma kao značajne gospodarske grane na području općine Štrigova. Pokazatelj rezultata je sve veći broj posjetitelja na dnevnoj bazi i posjetitelja za vrijeme održavanja važnih manifestacija u općini Štrigova.

PROGRAM 1010 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Od planiranih 38.530,00 eura utrošeno je 33.269,88 eura ili 86,35%. Sredstva za financiranje zaštite od požara utrošena su za slijedeće: JVP Grada Čakovca uplata prema sporazumu 2.828,40 eura, DVD Štrigova 13.000,00 eura, DVD Robadje 4.000,00 eura, DVD Stanetinec 4.000,00 eura, DVD Železna Gora 4.000,00 eura   i   uplata Vatrogasnoj zajednici MŽ 891,48 eura. Za civilnu zaštitu je utrošeno 4.550,00 eura.

Cilj programa je pružanje sigurnosti mještanima Općine, kao i pomoć u radu Javne vatrogasne postrojbe i DVD-ova s područja Općine Štrigova. Pokazatelj rezultata je povećanje kvalitete rada DVD-a s područja Općine.

PROGRAM 1011 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Za realizaciju navedenog programa od planiranih 44.300,00 eura utrošeno je 37.939,50 eura ili 85,64%. Od navedenog je za donaciju Osnovnoj školi Štrigova utrošeno 19.682,48 eura, za nabavu školskih udžbenika 581,62 eura, za sufinanciranje prijevoza učenika 1.300,00 eura, za ostale potrebe u školstvu (sufinanciranje škole u prirodi i maturalnog putovanja za učenike 7. razreda) 2.076,60 eura, za financiranje prehrane učenika OŠ Štrigova 10.698,80 eura i za sufinanciranje deficitarnih obrtničkih zanimanja 3.600,00 eura.

Cilj programa je pomoć roditeljima u sufinanciranju osnovnoškolskog obrazovanja. Pokazatelj rezultata je povećanje kvalitete obrazovanja učenika osnovnih škola.

PROGRAM 1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Za predškolski odgoj – sufinanciranje dječjeg vrtića i jaslica od planiranih 271.000,00 eura utrošeno je 207.706,68 eura ili 76,64% planiranog.

Cilj programa je sufinanciranje dječjeg vrtića i jaslica. Pokazatelj rezultata je sve veći broj djece upisanih u predškolske ustanove.

PROGRAM 1013 VISOKO OBRAZOVANJE

U sklopu programa visoko obrazovanje u izvještajnom razdoblju od planiranih 40.000,00 eura utrošeno je 34.225,00 eura i to  za jednokratne pomoći studentima.

PROGRAM 1014 SOCIJALNA SKRB

Planirana sredstva u iznosu od 103.800,00 eura izvršena su u iznosu od 89.133,97 eura ili na razini od 85,87%. Od navedenog je za  jednokratne pomoći utrošeno 2.150,00 eura,  naknada za novorođenčad isplaćena je u iznosu od 11.430,00 eura,  a umirovljenicima su podijeljeni bonovi povodom uskrsnih  i božićnih  blagdana, a osobama bez primanja kupljena drva za ogrjev i prehrambeni proizvodi u ukupnom iznosu od 66.356,32 eura. Ostalim nespomenutim udrugama (Centar Dosti) isplaćeno je 2.997,65 eura.

Cilj programa je pomoć obiteljima i kućanstvima slabijeg imovinskog statusa, osobama starije životne dobi i mladim obiteljima prilikom rođenja djeteta, a očituje se u poboljšanju kvalitete života.

PROGRAM 1015 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

Planirana sredstva u okviru programa zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja u iznosu od 8.246,05 eura utrošena su u iznosu od 4.920,36  eura ili na razini od 59,67%.

Cilj programa je zaštita zdravlja ljudi i životinja. Pokazatelj rezultata se očituje u poboljšanju kvalitete zdravstvene zaštite.

PROGRAM 1016 KOMUNALNE POGODNOSTI

Program 1016 se odnosi na dodjelu poticaja za uređenje nekretnina, izgradnju infrastrukture u zoni stambene izgradnje i poticajne mjere – solarne elektrane . Od planiranih 218.000,00 eura utrošeno je 105.698,46,64 eura ili 48,49% planiranog. Ukupno je dodijeljeno 18 poticaja za uređenje nekretnina koji iznose 69.000,00 eura, za infrastrukturu u zoni stambene izgradnje nije bilo rashoda, a u okviru aktivnosti poticajne mjere – solarne elektrane dodijeljeno je 11 poticaja u ukupnom iznosu od 36.698,46 eura.

Cilj programa je smanjenje iseljavanja mladih obitelji iz Općine Štrigova i stvaranje povoljnog okruženja za dolazak mladih obitelji na područje Općine Štrigova. Pokazatelj rezultata je ostanak mladih obitelji u Općini Štrigova.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina nije koristila proračunsku zalihu.

5. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U izvještajnom razdoblju Općina se nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, te nije koristila prekoračenje na poslovnom računu.

6. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Stanje obveza po danim jamstvima iskazanim u vanbilančnoj evidenciji na početku proračunske godine, tj. na dan 01.01.2024. iznosilo je 261.906,27 eura, a na kraju izvještajnog razdoblja, tj. na dan 31.12.2024. iznosilo je 1.275.098,42 eura.

Pregled danih jamstava:

| Red. broj | Datum izdavanja jamstva | Instrument osiguranja | Iznos danog jamstva | Primatelj jamstva | Namjena | Dokument | Rok važenja | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 02.05.2017. | Obična zadužnica 0V-4129/17 | 3.384,43 EUR | Međimurske vode d.o.o. Čakovec | Jamstvo po Sporazumu | Sporazum – Izgradnja produžetka vodovoda u Sv. Urbanu |  |  |
| 2. | 07.08.2017. | Obična zadužnica OV-7717/17 | 1.327,23 EUR | INA d.d. Zagreb | Jamstvo po Ugovoru | Ugovor – INA kartica |  |  |
| 3. | 28.02.2018. | Obična zadužnica OV-1481/2018 | 10.012,29 EUR | Međimurske vode d.o.o. Čakovec | Jamstvo po Sporazumu | Sporazum – produžetak vodovodne mreže |  |  |
| 4. | 22.01.2021. | Bjanko zadužnica OV-625/2021 | 66.361,40 EUR | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | Jamstvo po Ugovoru | Ugovor – Izgradnja nerazvrstane ceste u Sv. Urbanu |  |  |
| 5. | 27.09.2022. | Zadužnica OV-7716/2022 | 36.946,71 EUR | Međimurske vode d.o.o. Čakovec | Jamstvo po Sporazumu | Sporazum – Izgradnja produžetka vodovodne mreže u Štrigovi, uz D227 |  |  |
| 6. | 07.03.2023. | Zadužnica OV-2166/2023 | 2.512,81 EUR | Međimurske vode d.o.o. Čakovec | Jamstvo po Sporazumu | Sporazum – Izgradnja produžetka vodovodne |  |  |
| 7. | 02.06.2023. | Bjanko zadužnica OV-1133/2023 | 75.000,00 EUR | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | Jamstvo po Ugovoru | Ugovor – izgradnja prometnice s oborinskom odvodnjom |  |  |
| 8. | 24.01.2024. | Zadužnica OV-717/2024 | 2.443,75 EUR | Međimurske vode d.o.o. Čakovec | Jamstvo po Sporazumu | Sporazum – Produžetak vodovodne mreže u Štrigovi |  |  |
| 9. | 28.03.2024. | Zadužnica OV-2738/2024. | 624.283,83 EUR | Međimurske vode d.o.o. Čakovec | Jamstvo po Sporazumu | Sporazum – Izgradnja kanalizacije naselja Štrigova |  |  |
| 10. | 28.03.2024. | Zadužnica OV-2739/2024. | 403.738,47 EUR | Međimurske vode d.o.o. Čakovec | Jamstvo po Sporazumu | Sporazum – Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Štrigova |  |  |
| 11. | 08.10.2024. | Zadužnica OV-473/2024. | 49.087,50 EUR | Međimurske vode d.o.o. Čakovec | Jamstvo po Sporazumu | Sporazum – Produžetak vodovodne mreže u Štrigovi |  |  |

7. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži podatke o evidentiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima iz fondova Europske unije za proračunsku godinu po fondovima Europske unije i stanje obveza i potraživanja po sredstvima iz fondova Europske unije na kraju proračunske godine.

U izvještajnom razdoblju je ugovorena dodjela bespovratnih sredstava sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti RH NPOO.C3.1.R1-I1.02.0099 – Izgradnja i opremanje ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje – matični vrtić na području općine Štrigova u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova u visini 764.484,00 eura.

8. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Tijekom 2024. godine Općina Štrigova nije davala zajmove iz proračunskih sredstava, pa tako ni nema evidentiranih potraživanja po toj osnovi.

9. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2024. iznosi  134.374,05 eura, a odnose se na: potraživanja za poreze 21.551,26 eura, potraživanja za prihode od imovine 2.472,38 eura, potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade 107.216,94 eura, potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 705,00 eura i potraživanja od prodaje nefinancijske imovine 2.428,47 eura.

Nepodmirene dospjele obveze na dan 31.12.2024. iznose 97,44 eura.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka – u izvještajnom razdoblju Općina Štrigova nije imala obveze po osnovi sudskih sporova.

OPĆINSKI NAČELNIK

Stanislav Rebernik