## Polugodišnje izvršenje 2023.
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJA STUBICA | OPĆINA GORNJA STUBICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-01/23-01/003
URBROJ:2140-12-01-23-17
Gornja Stubica, 13. rujna 2023. godine
Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 110/18 i 32/20), te članka 29. Statuta Općine Gornja Stubica
(Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj: 28/18., 06/20. i 11/21.), Općinsko vijeće Općine Gornja Stubica na svojoj 12. sjednici održanoj dana 13. rujna 2023. godine,
donijelo je
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE GORNJA STUBICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023.-30.06.2023.
Članak 1.
Sredstva za građenje komunalne infrastrukture izvršena su u iznosu od 9.183.477,48 EUR iz slijedećih izvora:
| IZVORI FINANCIRANJA | TEKUĆI PLAN ZA 2023. U EURIMA |  | I. IZMJENA PLANA ZA 2023. U EURIMA |  | IZVRŠENJE PLANA 01.-06-2023.
| Izvor financiranja 11- opći prihodi i primici | 24982 |  | 174987 |  | 1078.38
| Izvor financiranja 31-vlastiti prihodi | 0 |  | 0 |  | 0
| Izvor financiranja 43- ostali prihodi za posebne namjene | 25589 |  | 25589 |  | 0
| Izvor financiranja 52-pomoći | 2793615 |  | 9834818 |  | 8015998.31
| Izvor financiranja 81- namjenski primici od zaduživanja | 471491 |  | 4667204 |  | 1166400.79
| Ukupno | 3315677 |  | 14702598 |  | 9183477.48
Članak 2.
| 1. NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  |  | IZVRŠENJE PLANA 01.-06.2023.
| K100520: Izgradnja cesta, mostova, parkova |  | TEKUĆI PLAN 2023. u EUR | I. IZMJENA PLANA ZA 2023. GODINU u EUR
| Projektna dokumentacija Volavečka ulica |  | 13273 | 13273 |  | 0
| Projektno tehnička dokumentacija NC 2-099 Sekirevo selo- Karivaroš- Sveti Matej (izvor financiranja 11-opći prihodi i primici- i. dio iznosa, prostali dio iznosa nalazi se u aktivnosti K100599 Sanacija i modernizacija nerazvrstanih cesta, HBOR kredit) |  | 0 | 15714 |  | 0
| Sanacija klizišta radovi- Ivanići- Haramusteki, NC 1-040 |  | 99543 | 99543 |  | 0
| Stručni nadzor radova- sanacija klizišta- Ivanići- Haramusteki, NC 1-040 |  | 10000 | 10000 |  | 0
| Projektna dokumentacija klizište Vinterovec- Modrovec, NC 1-030 |  | 6636 | 6636 |  | 0
| Sanacija klizišta radovi-Vinterovec- Modrovec, NC 1-030 |  | 99543 | 99543 |  | 0
| Stručni nadzor radova-sanacija klizišta Vinterovec-Modrovec, NC 1-030 |  | 6636 | 6636 |  | 0
| Izgradnja i opremanje dječjih igrališta u Svetom Mateju i Modrovcu |  | 26546 | 0 |  | 0
| Ukupno: |  | 262177 | 251345 |  | 0
Izvori financiranja:
| 11-opći prihodi i primici |  |  |  | 28.987,00 | 0
| 52-ostale pomoći |  |  |  | 222.358,00 | 0
| Kapitalni projekt: K100521 Asfaltiranje cesta na području Općine i K100599 Sanacija i modernizacije nerazvrstanih cesta |  | TEKUĆI PLAN 2023. u EUR | I. IZMJENA PLANA ZA 2023. GODINU u EUR |  | IZVRŠENJE PLANA 01.-06.2023.
| Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine |  | 0,00 | 797.482,00 |  | 30608.37
| Stručni nadzor asfaltiranja cesta |  | 0,00 | 45.052,00 |  | 1078.38
| Izrada troškovnika za asfaltiranje nerazvrstanih cesta |  | 0,00 | 6.000,00 |  | 0
| Izmjena glavnog projekta izgradnje nogostupa s oborinskom odvodnjom te uređenjem kolnika- NC 1-023, Ulica Tituša Brezovačkog |  | 0,00 | 6.250,00 |  | 0
| Izgradnja nogostupa, NC 1-023, Ulica Tituša Brezovačkog |  | 0,00 | 337.500,00 |  | 0
| Stručni nadzor radova izgradnja nogostupa, NC 1-023, Ulica Tituša Brezovačkog |  | 0,00 | 10.125,00 |  | 0
| Projektni nadzor radova izgradnje nogostupa, NC 1-023, Ulica Tituša Brezovačkog |  | 0,00 | 10.125,00 |  | 0
| Projektno tehnička dokumentacija NC 2-099 Sekirevo selo-Karivaroš- Sveti Matej (ii. dio iznosa, izvor financiranja 81-namjenski primici od zaduživanja) |  | 0,00 | 17.461,00 |  | 0
| Projektna dokumentacija NC 1-048 Lovačka ulica |  | 0,00 | 25.000,00 |  | 0
| Geodetske izmjere i upis u zemljišne knjige NC 1-048 Lovačka ulica |  | 0,00 | 2.270,00 |  | 0
| Geodetske izmjere i upis u zemljišne knjige NC 3-048 Kontenti-Paklji |  | 0,00 | 2.735,00 |  | 0
| Ukupno |  | 0,00 | 1.260.000,00 |  | 31686.75
Izvori financiranja:
| 11- opći prihodi i primici |  |  |  | 10.000,00 | 1078.38
| 52-ostale pomoći |  |  |  | 0,00 | 30608.37
| 81-namjenski primici od zaduživanja |  |  |  | 1.250.000,00 | 0
| Kapitalni projekt: K100522 Zacjevljenje Brezanske i Ulice Antuna Augustinčića |  | TEKUĆI PLAN 2023. u EUR | I. IZMJENA PLANA ZA 2023. GODINU u EUR |  | IZVRŠENJE PLANA 01.-06.2023.
| Zacjevljenje Brezanske i Ulice Antuna Augustinčića |  | 0,00 | 57.500,00 |  | 0
| Ukupno |  | 0,00 | 57.500,00 |  | 0
Izvori financiranja:
| 11- opći prihodi i primici |  |  |  | 57.500,00 | 0
| Kapitalni projekt: K100523 Sanacija cesta (aglomeracija) |  | TEKUĆI PLAN 2023. u EUR | I. IZMJENA PLANA ZA 2023. GODINU u EUR |  | IZVRŠENJE PLANA 01.-06.2023.
| Sanacija cesta (aglomeracija) |  | 78.672,00 | 109.361,00 |  | 0,00
| Usluga nadzora, sanacija cesta (aglomeracija) |  | 3.500,00 | 3.500,000 |  | 0,00
| Ukupno |  | 82.172,00 | 112.861,00 |  | 0
Izvori financiranja:
| 11- opći prihodi i primici |  |  |  | 3.500,00 | 0
| 43-ostali prihodi za posebne namjene |  |  |  | 5.689,00 | 0
| 52-ostale pomoći |  |  |  | 103.672,00 | 0
| Kapitalni projekt: K100525 Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona prijevoza oštećenih u potresu na području KZŽ- FSEU.KZŽ.02/27 |  | TEKUĆI PLAN 2023. u EUR | I. IZMJENA PLANA ZA 2023. GODINU u EUR |  | IZVRŠENJE PLANA 01.-06.2023.
| Sanacija propusta Modrovec |  | 136.870,00 | 126.102,00 |  | 130239.26
| Projektno tehnička dokumentacija propust Modrovec |  | 0,00 | 11.613,00 |  | 11364.39
| Stručni nadzor nad građenjem propust Modrovec |  | 0,00 | 3.318,00 |  | 3317.5
| Projektantski nadzor propust Modrovec |  | 0,00 | 1.661,00 |  | 0
| Priprema i prijava projektnog prijedloga propust Modrovec |  | 0,00 | 5.807,00 |  | 0
| Usluga upravljanja projektom propust Modrovec |  | 0,00 | 7.466,00 |  | 7466.64
| Usluga izrade dokumentacije za nadmetanje propust Modrovec |  | 0,00 | 7.466,00 |  | 7466.64
| Priprema dokumentacije, sanacija 25 dionica nerazvrstanih cesta na području Općine |  | 0,00 | 15.000,00 |  | 15000
| Upravljanje projektom, sanacija 25 dionica nerazvrstanih cesta na području Općine |  | 0,00 | 22.500,00 |  | 22500
| Javna nabava, sanacija 25 dionica nerazvrstanih cesta na području Općine |  | 0,00 | 20.000,00 |  | 16587.06
| Projektiranje-sanacija 25 dionica nerazvrstanih cesta na području Općine |  | 0,00 | 103.930,00 |  | 103875
| Stručni nadzor radova, sanacija 25 dionica nerazvrstanih cesta na području Općine |  | 0,00 | 128.180,00 |  | 104451.89
| Sanacija 25 dionica nerazvrstanih cesta na području Općine (sa 30.06.2023. za radove na 25 dionica nerazvrstanih cesta nemamo još okončanu situaciju, radovi su još u tijeku, pa nismo prikazali iznos radova za pojedinu dionicu ceste) |  | 0 | 6.272.680,00 |  | 3918878.8
| Ukupno |  | 136,870,00 | 6.725.723,00 |  | 4341147.18
Izvori financiranja:
| 52-Ostale pomoći |  |  |  | 4.923.570,00 | 3688174.07
| 81-Namjenski primici od zaduživanja |  |  |  | 1.802.153,00 | 652973.11
| K100594: Sanacija cesta - posljedica potresa |  | TEKUĆI PLAN 2023. U EUR | I. IZMJENE PLANA ZA 2023. U EUR |  | IZVRŠENJE 01.-06.2023.
| Sanacija cesta- posljedica potresa |  | 0 | 199085 |  | 0
| Ukupno |  | 0,00 | 199085 |  | 0
Izvori financiranja:
| 81-Namjenski primici od zaduživanja |  |  |  | 199085 | 0
| 2.JAVNE POVRŠINE | [5 empty] | IZVRŠENJE PLANA 01.-06.2023.
| Kapitalni projekt: K100595 Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla |  |  | TEKUĆI PLAN 2023. U EUR | I. IZMJENA PLANA ZA 2023. GODINU
| Sanacija klizišta Gusakovec, radovi, FSEU.2022.MINGOR.02.016. |  |  | 0 | 115000 |  | 90994.52
| Sanacija klizišta Jakšinec, radovi, FSEU.2022.MINGOR.02.016. |  |  | 0 | 135000 |  | 131732.6
| Sanacija klizišta Dobri Zdenci, radovi, FSEU.2022.MINGOR.02.016. |  |  | 0 | 216000 |  | 161725.3
| Sanacija klizišta Karivaroš, radovi, FSEU.2022.MINGOR.02.016. |  |  | 0 | 96000 |  | 63972.74
| Izrada projektnog prijedloga (klizišta Gusakovec, Jakšinec, Dobri Zdenci, Karivaroš), FSEU.2022.MINGOR.02.016 |  |  | 0 | 14102
| Upravljanje projektom (klizišta Gusakovec, Jakšinec, Dobri Zdenci, Karivaroš), FSEU.2022.MINGOR.02.016 |  |  | 0 | 18250 |  | 9124.68
| Usluge javne nabave (klizišta Gusakovec, Jakšinec, Dobri Zdenci, Karivaroš), FSEU.2022.MINGOR.02.016 |  |  | 0 | 9954 |  | 1659.04
| Projektiranje, sanacija klizišta, Dobri Zdenci, Karivaroš, FSEU.2022.MINGOR.02.016 |  |  | 0 | 26545 |  | 0
| Projektiranje, sanacija klizišta, Gusakovec, FSEU.2022.MINGOR.02.016 |  |  | 0 | 6636 |  | 0
| Projektiranje, sanacija klizišta, Jakšinec, Slani Potok, FSEU.2022.MINGOR.02.016 |  |  | 0 | 6636 |  | 0
| Stručni nadzor radova, sanacija klizišta (klizišta Gusakovec, Jakšinec, Dobri Zdenci, Karivaroš), FSEU.2022.MINGOR.02.016 |  |  | 0 | 16027 |  | 16026.26
| Projektantski nadzor, sanacija klizišta (klizišta Gusakovec, Jakšinec, Dobri Zdenci, Karivaroš), FSEU.2022.MINGOR.02.016. |  |  | 0 | 8461 |  | 8461.08
| Sanacija klizišta Dubovec-Jakopovići, radovi, FSEU.2022.MINGOR.02.016. |  |  | 0 | 208672 |  | 207601.06
| Sanacija klizišta odvojak Zagrebačka ulica, groblje, radovi, FSEU.2022.MINGOR.02.016. |  |  | 0 | 208210 |  | 187846.23
| Sanacija klizišta Sveti Matej- Kirini, radovi, FSEU.2022.MINGOR.02.016. |  |  | 0 | 204372 |  | 212222.78
| Usluge javne nabave (klizišta Dubovec, Zagrebačka ulica, Sveti Matej), FSEU.2022.MINGOR.02.016. |  |  | 0 | 23750 |  | 23625
| Usluge upravljanja projektom (klizišta Dubovec, Zagrebačka ulica, Sveti Matej), FSEU.2022.MINGOR.02.016. |  |  | 0 | 28750 |  | 31900
| Usluge prijave projekta (klizišta Dubovec, Zagrebačka ulica, Sveti Matej), FSEU.2022.MINGOR.02.016 |  |  | 0 | 15625 |  | 15625
| Projektno tehnička dokumentacija (klizišta Dubovec, Zagrebačka ulica, Sveti Matej), FSEU.2022.MINGOR.02.016 |  |  | 0 | 32360 |  | 32237.5
| Stručni nadzor radova (klizišta Dubovec, Zagrebačka ulica, Sveti Matej), FSEU.2022.MINGOR.02.016 |  |  | 0 | 32780 |  | 32775
| Projektno tehnička dokumentacija- sanacija 11 dionica nerazvrstanih cesta, FSEU.2022.MINGOR.02.016. |  |  | 0 | 72000 |  | 32237.5
| Stručni nadzor radova- sanacija 11 dionica nerazvrstanih cesta, FSEU.2022.MINGOR.02.016. |  |  | 0 | 98000 |  | 52315.81
| Sanacija nerazvrstanih 11 dionica cesta na području Općine, FSEU.2022.MINGOR.02.016: sveukupna vrijednost radova procijenjena je na iznos od 3.411.390,00 EUR (sa 30.06.2023. za radove na 11 dionica nerazvrstanih cesta nemamo još okončanu situaciju, radovi su još u tijeku, pa nismo prikazali iznos radova za pojedinu dionicu ceste) |  |  | 0 | 3411390 |  | 3414341.89
| UKUPNO |  |  | 0 | 5004520 |  | 4726423.99
Izvori financiranja:
| 52-pomoći |  |  |  |  | 3588554 | 4212996.31
| 81-namjenski primici od zaduživanja |  |  |  |  | 1415966 | 513427.68
| K100550: Izgradnja javne rasvjete | TEKUĆI PLAN 2023 U EUR | I. IZMJENA PLANA ZA 2023. GODINU | IZVRŠENJE PLANA 01.-06.2023.
| Izgradnja javne rasvjete | 80441 | 47516 | 31172.38
| Izgradnja javne rasvjete na mjesnom groblju u Gornjoj Stubici | 0 | 32925 | 32726.88
| Modernizacija javne rasvjete | 79634 | 82000 | 0
| Usluga nadzora gradnje i modernizacije javne rasvjete | 5500 | 8000 | 5147.71
| UKUPNO | 165575 | 170441 | 69046.97
Izvori financiranja:
| 11-opći prihodi i primici |  | 2500 | 0
| 52-pomoći |  | 167941 | 69046.97
3. GROBLJE
| A100601: Izgradnja staza i okvira za grobna mjesta- groblje Gornja Stubica | TEKUĆI PLAN 2023 U EUR | I. IZMJENA PLANA ZA 2023. GODINU | IZVRŠENJE PLANA 01.-06.2023.
| Okviri za grobna mjesta- groblje Gornja Stubica | 19900 | 19900 | 0
| UKUPNO | 19900 | 19900 | 0
Izvori financiranja:
| 43- ostali prihodi za posebne namjene |  | 19900 | 0
| 4. GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE | TEKUĆI PLAN 2023. U EURIMA | I. IZMJENA PLANA ZA 2023. U EURIMA | IZVRŠENJE PLANA 01.-06.2023.
K100580: Spomen hiža Rudolfa Perešina
| Unutarnje i vanjsko opremanje Spomen hiže Rudolfa Perešina | 257946 | 257946 | 0
| Priključak na komunalnu infrastrukturu | 0 | 19908 | 0
| Nadzor nad radovima | 7500 | 16000 | 0
| Projektno tehnička dokumentacija | 0 | 25500 | 11025
| UKUPNO | 265446 | 319354 | 11025
Izvori financiranja:
| 52-pomoći |  | 319354 | 11025
| K100901: Građenje reciklažnog dvorišta | TEKUĆI PLAN 2023. U EURIMA | I. IZMJENE PLANA ZA 2023. U EURIMA | IZVRŠENJE PLANA 01.-06.2023.
| Građenje reciklažnog dvorišta | 275000 | 275000 | 0
| Stručni nadzor radova reciklažno dvorište | 5000 | 5000 | 0
| Komunalna infrastruktura za reciklažno dvorište | 13273 | 13273 | 0
| UKUPNO | 293273 | 293273 | 0
Izvori financiranja:
| 52-pomoći |  | 293273 | 0
| K100902: Izgradnja i rekonstrukcija- dogradnja ŠRC-a | TEKUĆI PLAN 2023. U EURIMA | I. IZMJENE PLANA ZA 2023. U EURIMA | IZVRŠENJE PLANA 01.-06.2023.
| Izgradnja i rekonstrukcija ŠRC-a | 171723 | 171723 | 0
| Stručni nadzor radova | 18965 | 18965 | 0
| UKUPNO | 190688 | 190688 | 0
Izvori financiranja:
| 52-pomoći |  | 190688 | 0
| K100561: Izgradnja i opremanje dječjih igrališta | TEKUĆI PLAN 2023. U EURIMA | I. IZMJENE PLANA ZA 2023. U EURIMA | IZVRŠENJE PLANA 01.-06.2023.
| Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Svetom Mateju | 0 | 20000 | 0
| Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Modrovcu | 0 | 20000 | 0
| Opremanje dječjeg igrališta nasuprot Općine | 0 | 20000 | 0
| Projektna dokumentacija za dječje igralište u Svetom Mateju | 0 | 4300 | 4147.59
| Projektna dokumentacija za dječje igralište u Modrovcu | 0 | 4300 | 0
| Stručni nadzor nad opremanjem dječjeg igrališta u Svetom Mateju | 0 | 800 | 0
| Stručni nadzor nad opremanjem dječjeg igrališta u Modrovcu | 0 | 800 | 0
| Stručni nadzor nad opremanjem dječjeg igrališta nasuprot Općine | 0 | 800 | 0
| UKUPNO | 0 | 71000 | 4147.59
Izvori financiranja:
| 11 opći prihodi i primici |  | 67500 | 0
| 52 pomoći |  | 3500 | 4147.59
| K100597: Uređenje parka oko biste Rudolfa Perešina | TEKUĆI PLAN 2023. U EURIMA | I. IZMJENE PLANA ZA 2023. U EURIMA | IZVRŠENJE PLANA 01.-06.2023.
| Uređenje parka oko biste Rudolfa Perešina | 24908 | 24908 | 0
| Projektna dokumentacija | 1000 | 1000 | 0
| Stručni nadzor radova | 1000 | 1000 | 0
| UKUPNO: | 26908 | 26908 | 0
Izvori financiranja:
| 11 opći prihodi i primici |  | 5000 | 0
| 52 pomoći |  | 21908 | 0
Članak 3.
Polugodišnje izvršenje Programa gradnje komunalne infrastrukture objaviti će se u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Juraj Novina, mag. strojarstva