Na temelju članka 17., stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22), članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 66/21), i članka ___. Statuta Općine Ražanac ("Službeni glasnik Općine Ražanac", broj __/2023.), Općinsko vijeće Općine Ražanac na prijedlog načelnika na ___. sjednici održanoj dana _____ 2023. donosi

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE RAŽANAC ZA 2024. GODINU

1. UVOD

Sukladno članku 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 66/21), godišnjim analizama stanja sustava civilne zaštite prati se napredak implementacije ciljeva iz Smjernica, utvrđuje novo stanje, redefiniraju prioriteti, ocjenjuje doprinos nositelja i sudionika u provođenju mjera i aktivnosti iz plana razvoja sustava civilne zaštite, analizira financiranje sustava civilne zaštite i realizacija svih drugih aktivnosti od značaja za provođenje revizije planova razvoja sustava civilne zaštite.

Godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite prema članku 17. stavku 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22 ), u nastavku Zakon, donosi Općinsko vijeće na prijedlog Načelnika.

2. DOKUMENTI IZ PODRUČJA CIVILNE ZAŠTITE TE NAPREDAK IMPLEMENTACIJE CILJEVA IZ SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE RAŽANAC ZA RAZDOBLJE 2021. – 2023. GODINE

- Cilj postavljen Smjernicama: Razvoj organizacije sustava civilne zaštite i operativnih kapaciteta za reagiranje u velikim nesrećama

- Ispunjenje cilja (trenutno stanje):

Pravilnikom o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 75/16) propisuje se vođenje evidencije osobnih podataka za operativne snage civilne zaštite.

Općina Ražanac nije ustrojila navedene evidencije.

U nastavku je opisano trenutno stanje operativnih snaga civilne zaštite koje djeluju na području Općine.

1. Stožer civilne zaštite Općine Ražanac

Načelnik Općine je Odlukom osnovao Stožer civilne zaštite te imenovao načelnika, zamjenika načelnika i članove stožera civilne zaštite. Stožer se sastoji od 11 članova. Administrativno – tehničke poslove za potrebe Stožera civilne zaštite Općine obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine.

Tablica 1. Članovi Stožera civilne zaštite Općine

| Redni broj | Član stožera (ime i prezime) | Dužnost u stožeru | Dužnost (u općini, pravnoj osobi/udruzi) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Petar Miočić | Načelnik | Predsjednik Općinskog vijeća |
| 2. | Matej Rudić | Zamjenik načelnika | Zapovjednik DVD-a Općine |
| 3. | Ivica Starčević | član | Predstavnik Službe civilne zaštite Zadar |
| 4. | Roko Knez | član | Načelnik MUP PP Zadarska |
| 5. | Ljubo Majica | član | Gorski spašavatelj HGSS – stanica Zadar |
| 6. | Roko Jureško | član | GDCK Zadar |
| 7. | Svjetlana Grga Jordan | član | Dr. med., voditeljica ambulante Doma zdravlja u Ražancu |
| 8. | Dario Perković | član | DDK Ljubač |
| 9. | Dario Dundović | član | Zamjenik predsjednika Lovačkog društva „Kobac“ |
| 10. | Toni Škulić | član | Vlasnik građevinskog obrta „Toni“ |
| 11. | Jurica Jović | član | Vlasnik tvrtke „Amper“ d.o.o. |

Načelnik Općine za osnovani Stožer je donio Poslovnik o radu Stožera CZ Općine kojim se definira način rada Stožera. Načelnik Općine je donio Odluku o donošenju Plana pozivanja i aktiviranja Stožera CZ.  Obavljeno je osposobljavanje dijela članova Stožera civilne zaštite.

U 2023. godini Stožer civilne zaštite Općine nije sazvao sjednicu.

Na području Općine u 2023. godini nije provedena vježba civilne zaštite.

Sukladno članku 22. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22), Stožer civilne zaštite RH donosi odluke i upute koje provode stožeri civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

2. DVD Ražanac

Vatrogastvo Općine je po stručnosti, opremljenosti i osposobljenosti i spremnosti, najkvalitetnija postojeća operativna i organizirana snaga civilne zaštite i njen glavni nositelj na ovom području. Na području Općine djeluje dobrovoljno vatrogasno društvo Ražanac koje ima 24 vatrogasca te 4 vozila (navalno vozilo, šumsko vozilo, terensko vozilo za prijevoz vatrogasaca i zapovjedno vozilo).

U 2023. godini Općina nije donijela Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine za 2022. godinu. Na području Općine su održavani protupožarni putovi sukladno financijskim mogućnostima i Planu održavanja.

3. Gradsko društvo Crveni križ Zadar

Gradsko društvo Crvenog križa Zadar – DDK Ljubač svojim aktivnostima djeluje na području Općine. Iz proračuna Općine izdvajana su sredstva za financiranje djelatnosti Crvenog križa.

4. Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) –  Stanica Zadar

Na području Općine djeluje HGSS – Stanica Zadar.  Iz proračuna Općine svake godine se izdvaja iznos za sufinanciranje djelatnosti HGSS-a.

5. Postrojba civilne zaštite opće namjene te povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Općine Ražanac

Općina nije donijela Odluku o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Općine u skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća Općine Ražanac.

Općina nije donijela Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene na području Općine u skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća Općine.

Popunjavanje i revidiranje postrojbi CZ te povjerenika CZ, planira se provoditi u narednom razdoblju pozivanjem dragovoljaca, volontera kao i pripadnika specijaliziranih udruga u sustavu civilne zaštite.

Tablica 2. Prikaz planirane popune civilne zaštite na području Općine

| Ukupno | Stožer civilne zaštite | Povjerenici i zamjenici | Postrojba cz opće namjene |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | 11 | 20 | 20 |

6. Koordinatori na lokaciji

Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje načelnik stožera civilne zaštite Općine iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite. Odlukom nisu imenovani koordinatori na lokaciji za najočekivanije rizike u skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća Općine.

7. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite

Općina nije donijela Odluku o određivanju pravnih osoba od posebnog interesa za sustav civilne zaštite u skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća Općine. Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu se definiraju pravne osobe koje bi sudjelovale u provođenju pojedinih mjera civilne zaštite i spašavanja, a s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća. Navedene pravne osobe kojima civilna zaštita i spašavanje nije redovna djelatnost, izrađuju svoje operativne planove u kojima se utvrđuju mjere, postupci i način realizacije operativnih zadaća. Pravnim osobama od interesa za civilnu zaštitu Općine nisu dostavljeni Izvodi iz Procjene i Plana djelovanja civilne zaštite na području Općine.

- Cilj postavljen Smjernicama: Uspostava organiziranog i učinkovitog sustava civilne zaštite izradom dokumenata iz područja civilne zaštite prema zakonskim propisima (usvajanje općih akata, planovi djelovanja, vanjski i operativni planovi civilne zaštite i dr.) te provođenjem aktivnosti sustava civilne zaštite

- Ispunjenje cilja (trenutno stanje):

Temeljem Zakona i podzakonskih propisa sustava civilne zaštite, Općina ima važeće akte navedene u sljedećoj tablici.

Tablica 3. Pregled planskih dokumenata i aktivnosti sustava civilne zaštite

| Planski dokumenti i aktivnosti |  | Nositelj | Rok izvršenja | Izvršeno do donošenja ovog dokumenta | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zatražiti Izvješće o radu i Plan rada DVD-a |  | Načelnik |  | NE | / |
| Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu |  | Općinsko vijeće | Jednom godišnje do 30.11. | NE |  |
| Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite za 2022. godinu |  | Općinsko vijeće na prijedlog Načelnika | Jednom godišnje | DA | / |
| Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje |  | Općinsko vijeće na prijedlog Načelnika | Jednom godišnje | DA | / |
| Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za period od 2024. – 2028. godine |  | Općinsko vijeće na prijedlog Načelnika | Jednom u 4 godine | NE | / |
| Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Ražanac (2023. godina) |  | Općinsko vijeće na prijedlog Načelnika | U roku određenom Zakonom | NE | Izrada min. jednom u 3 godine |
| Plan djelovanja civilne zaštite za Općinu Ražanac (2022. godina) |  | Načelnik | 6 mjeseci od donošenja Procjene rizika od velikih nesreća | NE | Ažuriranje kontinuirano jednom godišje, a po potrebi i češće |
| Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite |  | Općinsko vijeće na prijedlog Načelnika | Po donošenju Procjene rizika od velikih nesreća | DA | Potpisati ugovore |
| Stožer civilne zaštite Općine | Imenovanje | Načelnik | Nakon svakih lokalnih izbora najkasnije u roku od 30 dana | DA | / |
|  | Osposobljavanje | Načelnik | Članovi Stožera u roku od godine dana od imenovanja | DA | - još dio članova treba osposobiti |
|  | Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite | Načelnik | Po donošenju temeljnih akata | DA | / |
|  | Plan aktiviranja i pozivanja Stožera civilne zaštite | Načelnik | Po donošenju temeljnih akata | DA | / |
|  | Redovito godišnje sazivanje sjednica Stožera civilne zaštite |  |  | DA | / |
| Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine | Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene | Općinsko vijeće na prijedlog Načelnika | Po donošenju Procjene rizika od velikih nesreća | DA | / |
|  | Rješenje o rasporedu u postrojbu civilne zaštite opće namjene | Načelnik | Po donošenju Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene | NE | / |
|  | Operativni postupovnik | Načelnik Stožera civilne zaštite | Po donošenju Rješenja o rasporedu u postrojbu civilne zaštite opće namjene | NE | / |
|  | Osposobljavanje pripadnika postrojbe | Načelnik | Po donošenju Rješenja o rasporedu u postrojbu civilne zaštite opće namjene | DA | Ovlaštena ustanova |
|  | Provedba smotre | Načelnik | Po donošenju Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene | NE | / |
|  | Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja te zdravstveni pregled | Načelnik | Po donošenju Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene | NE | / |
| Povjerenici civilne zaštite te njihovi zamjenici | Imenovanje povjerenika | Načelnik | Po donošenju Procjene rizika od velikih nesreća | DA | U skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća |
|  | Osposobljavanje | Načelnik | Kontinuirano | DA | Ovlaštena ustanova |
| Koordinatori na lokaciji |  | Načelnik Stožera civilne zaštite Općine |  | NE | sukladno specifičnostima izvanrednog događaja imenuje se iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite |
| Osposobiti načelnika za obavljanje poslova civilne zaštite |  |  | U roku od 6 mjeseci od stupanja na dužnost | DA | / |
| Plan vježbi civilne zaštite za 2023. godinu |  | Načelnik | Jednom godišnje | NE | / |
| Izvješće o stanju zaštite od požara za 2022. godinu |  | Općinsko vijeće | Jednom godišnje | NE | / |
| Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za područje Općine za 2023. godinu |  | Općinsko vijeće na prijedlog Stožera civilne zaštite Općine i Načelnika Općine | Na godišnjoj bazi | NE | / |
| Poduzimati preventivno – planske aktivnosti za reagiranje u slučaju izvanrednih događaja uzrokovanim nepovoljnim vremenskim uvjetima u zimskom razdoblju |  |  | Kontinuirano | DA | / |
| Plan motriteljsko-dojavne službe za 2023. godinu |  | Načelnik | Jednom godišnje | NE | / |
| Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova za 2023. godinu |  | Načelnik | Jednom godišnje u slučaju izmjena | NE | / |
| Plan unaprjeđenja zaštite od požara za 2023. godinu |  | Načelnik | Jednom godišnje | NE | / |
| Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za 2023. godinu |  | Načelnik | Jednom godišnje | NE |  |
| Aktivno sudjelovanje u radu Platforme hrvatskih gradova i županija za smanjenje rizika od katastrofa |  | Općinsko vijeće/Načelnik | Kontinuirano | DA | / |
| Odluka o imenovanju teklića |  | Načelnik | Po donošenju Procjene rizika od velikih nesreća | NE | / |
| Godišnji plan nabave (u plan uključiti materijalna sredstva i opremu civilne zaštite) |  | Načelnik | Jednom godišnje | DA |  |
| Odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguranja materijalnih, financijskih i drugih uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite |  | Načelnik | Kontinuirano | DA |  |
| Vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite |  | Načelnik | Kontinuirano | NE | Sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 75/16) |
| Sufinancirati programe i projekte za razvoj civilne zaštite |  | Općinsko vijeće | Kontinuirano | NE | / |
| Osiguranje uvjeta za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u provedbi drugih mjera civilne zaštite |  | Načelnik | Kontinuirano | NE | / |
| Informiranje stanovništva s ciljem edukacije o pravilnom postupanju u slučaju katastrofa i velikih nesreća |  |  | Kontinuirano | NE | / |

- Cilj postavljen Smjernicama: Financiranje sustava civilne zaštite u cilju racionalnog, funkcionalnog i učinkovitog djelovanja sustava civilne zaštite

- Ispunjenje cilja (trenutno stanje):

Financijska sredstva izdvojena iz Proračuna Općine za unaprjeđenje sustava civilne zaštite u 2023. godini su:

- Civilna zaštita: XXX kn

- DVD Ražanac: XXX kn

- Udruge: XXX kn

- HGSS – Stanica Zadar: XXX kn

- GDCK Zadar: XXX kn

U cilju provedbe mjera civilne zaštite, posebno evakuacije i zbrinjavanja građana, u proteklom razdoblju sukladno financijskim mogućnostima Općina je osigurala sredstva civilne zaštite za potrebe Općine. Nabavka opreme, sredstava, odora civilne zaštite te vježbe i izobrazba postrojbi i pripadnika civilne zaštite, realizirat će se na prijedlog Stožera civilne zaštite Općine temeljem predloženog financijskog plana za naredno razdoblje.

3. DOPRINOS NOSITELJA I SUDIONIKA U PROVOĐENJU MJERA I AKTIVNOSTI IZ PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE TE REDEFINIRANJE PRIORITETA

U skladu sa Smjernicama i Analizom stanja sustava civilne zaštite na području Općine Ražanac u 2023. godini, utvrđuje se Godišnji plan aktivnosti za 2024. godinu. U njemu će biti prikazane planirane aktivnosti sustava civilne zaštite prema redefiniranim prioritetima za narednu godinu u skladu sa zakonskim obavezama i trenutnim stanjem civilne zaštite na području Općine u 2023. godini.

Ova Analiza stanja sustava civilne zaštite u Općini Ražanac objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Ražanac“.

KLASA:

URBROJ:

Općina Ražanac,

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAŽANAC

Predsjednik Općinskog vijeća:

_________________________