PRIJEDLOG ODLUKE

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22), članka 52. i 53. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti o postupku njihovog donošenja (NN 66/21), te članka 32. Statuta Općine Sv. Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/14 – pročišćeni tekst, 06/1, 1/18, 1/20, 2/21 i 16/24), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov, na 19. sjednici održanoj dana __. prosinca 2024. godine, donijelo je

P L A N    R A Z V O J A

sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2025. godinu

s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica koji se u njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja.

Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.

U skladu sa Smjernicama i Analizom stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Filip i Jakov u 2024. godini, utvrđuje se Godišnji plan aktivnosti za 2025. godinu.

U tablici broj 1 dan je prikaz aktivnosti sustava civilne zaštite za 2025. godinu.

U tablici broj 2 dana je projekcija sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (2025. – 2027. god.)

Tablica 1. Aktivnosti sustava civilne zaštite za 2025. godinu

| AKTIVNOSTI | ROKOVI IZVRŠENJA | NOSITELJ | SURADNJA | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ažuriranje Plana djelovanja civilne zaštite | Listopad 2025. godine | Načelnik |  |  |
| Izrada Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu | Studeni 2025. godine | Općinsko vijeće |  |  |
| Izrada Plana vježbi civilne zaštite za 2025. godinu | Prosinac 2025. godine | Načelnik | Stožer CZ, DVD |  |
| Izrada Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2025. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje | Prosinac 2025. godine | Općinsko vijeće |  |  |
| Izrada Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine za 2025. godinu | Prosinac 2025. godine | Općinsko vijeće | Stožer CZ, DVD |  |
| Izrada Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje od 2025. do 2029. godine | Lipanj 2025. godine | Općinsko vijeće |  |  |
| Osposobljavanje i opremanje pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene | Tijekom godine po potrebi | Načelnik | Ovlaštena ustanova |  |
| Opremiti te osposobiti povjerenike i njihove zamjenike | Tijekom godine po potrebi | Načelnik | Ovlaštena ustanova |  |
| Izraditi godišnji plan nabave (u plan uključiti materijalna sredstva i opremu snaga civilne zaštite) | Prosinac 2025. godine | Načelnik |  |  |
| Odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih i drugih uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava CZ | Svibanj 2025. godine | Načelnik |  |  |
| Potpisati Ugovore sa pravnim osobama značajnim za sustav civilne zaštite o suradnji u slučaju katastrofa i velikih nesreća | Srpanj 2025. godine | Načelnik |  | U skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća |
| Odlukom imenovati tekliće | Lipanj 2025. godine | Načelnik |  |  |
| Odlukom imenovati koordinatora na lokaciji | Lipanj 2025. godine | Načelnik Stožera civilne zaštite |  | U skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća |
| Izraditi Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine za 2024. godinu | Svibanj 2025. godine | Općinsko vijeće | DVD |  |
| Postupati po Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Općine za 2024. godinu te poduzimati preventivno – planske aktivnosti za reagiranje u slučaju izvanrednih događaja uzrokovanim nepovoljnim vremenskim uvjetima u zimskom razdoblju | Ožujak 2025. godine | Općinsko vijeće/Načelnik |  |  |
| Postupati po Planu motriteljsko-dojavne službe za 2024. godinu | Travanj 2025. godine | Načelnik |  |  |
| Donijeti Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova za 2024. godinu | Ožujak 2025. godine | Načelnik | DVD |  |
| Donijeti Plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine za 2024. godinu | Svibanj 2025. godine | Načelnik | DVD |  |
| Donijeti Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za 2024. godinu | Svibanj 2025. godine | Načelnik | DVD |  |
| Osposobiti ostatak članova Stožera civilne zaštite |  |  | Ovlaštena ustanova |  |
| Aktivno sudjelovati u radu Platforme hrvatskih gradova i županija za smanjenje rizika od katastrofa | kontinuirano | Općinsko vijeće/ Načelnik |  |  |
| Vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite | kontinuirano | Načelnik | Postrojba CZ | Sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 75/16) |
| Sufinancirati programe i projekte za razvoj civilne zaštite | kontinuirano | Općinsko vijeće |  |  |
| Osiguranje uvjeta za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u provedbi drugih mjera civilne zaštite | kontinuirano | Načelnik |  |  |
| Informiranje stanovništva s ciljem edukacije o pravilnom postupanju u slučaju katastrofa i velikih nesreća | kontinuirano |  |  |  |

Tablica 2. Projekcija sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (2024. god. – 2026. god.)

| Red. br. | OPIS POZICIJE | PLAN za 2024. g. (EUR) | PROJEKCIJA za 2025. g. (EUR) |  |  | PROJEKCIJA za 2026. g. (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STOŽER CIVILNE ZAŠTITE, POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE, POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE |  |  |  |  |  |
|  | Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |  |
|  | Naknade građanima u naravi i donacije u novcu | 5.048,78 | 5.048,78 |  |  | 5.048,78 |
|  | Postrojbe civilne zaštite |  |  |  |  |  |
|  | Postrojbe civilne zaštite – osiguranje, zdravstveni pregled | 265,44 | 265,44 |  |  | 265,44 |
|  | Vježbe civilne zaštite, naknade za rad na terenu | 2.524,40 | 2.524,40 |  |  | 2.524,40 |
|  | Opremanje postrojbi CZ osobnom i skupnom opremom | 1.327,23 | 1.327,23 |  |  | 1.327,23 |
|  | UKUPNO | 9.165,85 | 9.165,85 |  |  | 9.165,85 |
|  | VATROGASTVO |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Filip i Jakov | 150.000,00 | 150.000,00 |  |  | 150.000,00 |
|  | UKUPNO | 150.000,00 | 150.000,00 |  |  | 150.000,00 |
|  | PRAVNE OSOBE, HGSS, GDCK |  |  |  |  |  |
|  | HGSS – Stanica Zadar | 1.400,00 | 1.400,00 |  |  | 1.400,00 |
|  | Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru | 15.768,97 | 15.768,97 |  |  | 15.768,97 |
|  | UKUPNO | 17.168,97 | 17.168,97 |  |  | 17.168,97 |
|  | IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE |  |  |  |  |  |
|  | Izrada planske dokumentacije - procjena, planova, operativnih planova i ostalih zakonski i podzakonski propisanih dokumenata | 3.163,61 | 3.163,61 |  |  | 3.163,61 |
|  | UKUPNO | 3.163,61 | 3.163,61 |  |  | 3.163,61 |
| 6. | ZGRADA VATROGASNOG DOMA |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Građevinski troškovi izgradnje | 200.000,00 |  | 500.000,00 | 500.000,00 |  |
|  | UKUPNO | 200.000,00 |  | 500.000,00 | 500.000,00 |  |
| 7. | KOMBI VOZILO - DVD |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Leasing za kombi vozilo - DVD | 18.000,00 |  | 18.000,00 | 18.000,00 |  |
|  | UKUPNO | 18.000,00 |  | 18.000,00 | 18.000,00 |  |
| SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE I VATROGASTVA |  | 397.498,43 | 397.498,43 |  |  | 397.498,43 |

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja.

KLASA: 240-01/24-01/19

URBROJ: 2198-19-03-04/01-24---

Sv. Filip i Jakov, __. prosinca 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

Predsjednik Općinskog vijeća

Igor Pedisić

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obrazloženje

Pravna osnova za donošenje ove odluke je članak 17. stavak 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne novine", broj 16/19.)te članci 52. i 53. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti o postupku njihovog donošenja (NN 66/21). Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.

U skladu sa Smjernicama i Analizom stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Filip i Jakov u 2024. godini, utvrđuje se Godišnji plan aktivnosti za 2025. godinu.

Navedeni Plan djelovanja sadržava:

1. popis mjera i nositelja mjera u slučaju nastajanja prirodne nepogode

2. procjene osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva

3. sve druge mjere koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima iz ovoga Zakona i/ili drugih tijela, znanstvenih ustanova i stručnjaka za područje prirodnih nepogoda.

Slijedom navedenog, predlaže se donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2025. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje kao u predloženom tekstu.