

**R E P U B L I K A H R V A T S K A**

**VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA VELIKI BUKOVEC**

** *SADRŽAJ***

**PLAN UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE VELIKI BUKOVEC ZA RAZDOBLJE OD 2024. – 2034.**

[1. UVOD 4](#_Toc199743080)

[1.1. Ciljevi Plana ukupnog razvoja 5](#_Toc199743081)

[1.2. Metodika izrade Plana ukupnog razvoja 5](#_Toc199743082)

[1.3. Plan aktivnosti 6](#_Toc199743083)

[1.4. Usklađenost sa strateškim dokumentima 6](#_Toc199743084)

[2. ANALIZA STANJA 10](#_Toc199743085)

[2.1. Prostorna obilježja Općine Veliki Bukovec 10](#_Toc199743086)

[2.1.1. Geomorfološke karakteristike područja Općine 11](#_Toc199743087)

[2.2. Sustavni kapaciteti Općine Veliki Bukovec 13](#_Toc199743088)

[2.2.1. Imovina i (su)vlasnički udjeli 13](#_Toc199743089)

[2.2.2. Proračun 16](#_Toc199743090)

[2.3. Demografske karakteristike 19](#_Toc199743091)

[2.3.1. Stanovništvo 20](#_Toc199743092)

[2.4. Gospodarstvo 23](#_Toc199743093)

[2.4.1. Poduzetnička zona 23](#_Toc199743094)

[2.4.2. Turizam 25](#_Toc199743095)

[2.4.3. Poljoprivreda 25](#_Toc199743096)

[2.5. Infrastrukturna obilježja i prostorno-planski dokumenti 27](#_Toc199743097)

[2.5.1. Prometna infrastruktura 27](#_Toc199743098)

[**2.5.2. Telekomunikacijska infrastruktura** 28](#_Toc199743099)

[**2.5.3. Vodoopskrba i odvodnja** 29](#_Toc199743101)

[**2.5.4. Gospodarenje otpadom** 32](#_Toc199743102)

[**2.5.5. Prostorno-planski dokumenti** 33](#_Toc199743103)

[2.5.5.1. Prostorni plan Varaždinske županije 34](#_Toc199743104)

[2.5.5.2. Prostorni plan Općine Veliki Bukovec 34](#_Toc199743105)

[2.6. Društvena infrastruktura 35](#_Toc199743106)

[**2.6.1. Odgojno obrazovni kapaciteti** 35](#_Toc199743107)

[**2.6.2. Zdravstvena i socijalna skrb** 36](#_Toc199743108)

[**2.6.3. Civilno društvo** 36](#_Toc199743109)

[**2.6.4. Kulturna obilježja** 37](#_Toc199743110)

[**2.6.5. Sport i rekreacija** 38](#_Toc199743111)

[3. SWOT ANALIZA I TOWS MATRICA 40](#_Toc199743112)

[4. PEST(EL) ANALIZA 45](#_Toc199743113)

[5. SREDNJOROČNE RAZVOJNE POTREBE I RAZVOJNI POTENCIJALI OPĆINE VELIKI BUKOVEC 48](#_Toc199743114)

[6. STRATEŠKE ODREDNICE RAZVOJA 50](#_Toc199743115)

[5.1. Vizija i misija 51](#_Toc199743116)

[5.2. Strateški ciljevi i prioriteti 52](#_Toc199743117)

[Cilj je doprinijeti većoj kvaliteti života u ruralnim područjima te općoj dobrobiti zajednice kako bi se potaknuo razvoj kreativnih i socijalnih potencijala lokalne zajednice. 63](#_Toc199743118)

[5.3. Projekti od strateške važnosti 66](#_Toc199743119)

[7.4. Okvir za provedbu, praćenje i vrednovanje PUR-a 68](#_Toc199743120)

[7.5. Terminski plan provedbe PUR-a s indikativnim financijskim planom 69](#_Toc199743121)

[7.6. Usklađenost Plana ukupnog razvoja s Nacionalnim i Europskim strateško-planskim dokumentima 71](#_Toc199743122)

[6. ZAKLJUČAK 75](#_Toc199743124)

[7. LITERATURA 76](#_Toc199743125)

***POPIS TABLICA***

[*Tablica 1.**Metodika izrade Plana ukupnog razvoja* 6](#_Toc167135173)

[*Tablica 2. Prikaz naselja Općine Veliki Bukovec s karakteristikama površine i broja stanovnika* 10](#_Toc167135174)

[*Tablica 3. Poslovni prostori u (su)vlasništvu Općine Veliki Bukovec i njihovi korisnici* 14](#_Toc167135175)

[*Tablica 4. Trgovačka društva u (su)vlasništvu Općine Veliki Bukovec* 16](#_Toc167135176)

[*Tablica 5. Proračun Općine Veliki Bukovec u posljednje dvije godine/Planirani iznos za 2024. godinu* 18](#_Toc167135177)

[*Tablica 6. Broj stanovnika u Općini Veliki Bukovec prema podacima popisa stanovništva iz 2001., 2011. i 2021. godine* 20](#_Toc167135178)

[*Tablica 7. Stanovništvo prema starosti i spolu Općine Veliki Bukovec, Popis 2021.* 21](#_Toc167135179)

[*Tablica 8. Broj članova kućanstva na području Općine Veliki Bukovec prema podacima popisa stanovništva iz 2021. godine* 21](#_Toc167135180)

[*Tablica 9. Stanovi i kuće prema načinu korištenja prema podacima popisa stanovništva iz 2021. godine* 22](#_Toc167135181)

[*Tablica 10. Popis katastarskih čestica Poduzetničke zone »Veliki Bukovec«* 23](#_Toc167135182)

[*Tablica 11. Pregled poljoprivrednih kućanstava prema kategorijama zemljišta* 26](#_Toc167135183)

[*Tablica 12. Poljoprivredne površine Općine Veliki Bukovec prema vrsti uporabe zemljišta (ha)* 26](#_Toc167135184)

[*Tablica 13. Pregled cestovne infrastrukture Općine Veliki Bukovec* 27](#_Toc167135185)

[*Tablica 14.**Energetski sustav Općine Veliki Bukovec* 31](#_Toc167135186)

[*Tablica 15.**Sustav gospodarenja otpadom Općine Veliki Bukovec* 32](#_Toc167135187)

[*Tablica 16. Odgojno-obrazovna infrastruktura Općine Veliki Bukovec* 36](#_Toc167135188)

[*Tablica 17. Popis udruga koje djeluju na području Općine Veliki Bukovec* 37](#_Toc167135189)

[*Tablica 18. Zaštićena kulturna dobra Općine Veliki Bukovec* 37](#_Toc167135190)

[*Tablica 19. SWOT analiza* 40](#_Toc167135191)

[*Tablica 20. TOWS matrica* 43](#_Toc167135192)

[*Tablica 21. PEST(EL) ANALIZA* 46](#_Toc167135193)

[*Tablica 22. Opći cilj 1. Učinkovita javna uprava* 56](#_Toc167135194)

[*Tablica 23. Opći cilj 2. Konkurentno i inovativno gospodarstvo i infrastruktura* 59](#_Toc167135195)

[*Tablica 24. Opći cilj 3. Aktivan i kvalitetan život lokalne zajednice* 63](#_Toc167135196)

[*Tablica 25. Prioriteti i mjere koji proizlaze iz strateških ciljeva* 66](#_Toc167135197)

[*Tablica 26. Terminski plan provedbe Plana ukupnog razvoja Općine Veliki Bukovec s indikativnim financijskim planom* 69](#_Toc167135198)

***POPIS SLIKA***

[*Slika 1. Ciljevi održivog razvoja Strategije Europa 2030.* 8](#_Toc167135199)

[*Slika 2. Administrativna podjela Općine Veliki Bukovec* 10](#_Toc167135200)

[*Slika 3. Geografski smještaj Općine Veliki Bukovec u Varaždinskoj županiji* 11](#_Toc167135201)

[*Slika 4. Organizacijska struktura Općine Veliki Bukovec* 19](#_Toc167135202)

[*Slika 5. Postotak kućanstava Općine Veliki Bukovec s ugovorenom brzinom pristupa internetu* 28](#_Toc167135203)

[*Slika 6. Prikaz telekomunikacijske infrastrukture Općine Veliki Bukovec* 29](#_Toc167135204)

[*Slika 7. Vodoopskrbni sustav u brojkama* 30](#_Toc167135205)

[*Slika 8. Plinski distribucijski sustav u brojkama* 32](#_Toc167135206)

[*Slika 9. Prikaz općih razvojnih ciljeva Plana ukupnog razvoja Općine Veliki Bukovec* 53](#_Toc167135207)

[*Slika 10. Pregled temeljnih strateških ciljeva i prioriteta* 54](#_Toc167135208)

[*Slika 11. Ciljevi kohezijske politike 2021. – 2027.* 72](#_Toc167135209)

[*Slika 12. Prikaz razvojnih smjerova i strateških ciljeva NRS-a 2030.* 73](#_Toc167135210)

***POPIS GRAFIKONA***

[*Grafikon 1. Usporedba broja stanovnika Općine Veliki Bukovec 2001., 2011. i 2021. godine* 20](#_Toc167135211)

**UVODNA RIJEČ NAČELNIKA**

1. **UVOD**

Broj izazova i tema s kojima se JLS u današnje vrijeme suočava je izrazito velik te zahtijeva dugoročan pristup problemu, iz čega proizlazi da se Općina mora orijentirati traženju adekvatnih rješenja za sljedeće razvojne segmente:

* diversifikacija izvora rasta,
* obrazovanje i
* demografski izazovi.

Plan ukupnog razvoja krovni je strateški dokument zasnovan na dugoročnoj razvojnoj viziji, relevantnoj analizi ključnih izazova i razvojnih potencijala, jasno definiranim strateškim ciljevima te akcijskim planom za koherentno djelovanje u etapama koji su ciljano usmjereni sa svrhom postizanja željenog učinka.

Plan ukupnog razvoja u narednom provedbenom razdoblju od 2024. – 2034. godine, činit će podlogu za planiranje proračuna i programiranje sredstava iz fondova EU i drugih dostupnih izvora (su)financiranja.

Proces izrade Plana ukupnog razvoja temelji se na sveobuhvatnom participativnom procesu koji uključuje sve ciljne i interesne skupine od značaja za razvoj Općine. Prilikom izrade Strategije vodit će se računa o usklađenosti i prioritetima na županijskoj i državnoj razini.

Planom ukupnog razvoja Općine Veliki Bukovec za razdoblje od 2024. – 2034. godine izražava se politika Općine Veliki Bukovec u smjeru jačanja cjelokupnog gospodarskog razvoja kroz kreiranje specifičnih ciljeva, prioriteta i mjera. Ovaj strateški dokument kroz primijenjene analize, pravovremeno identificira probleme i potrebe, te razvojne projekte koji će biti nosioci održivog razvoja Općine.

Plan ukupnog razvoja Općine Veliki Bukovec ključni je dokument za apliciranje projekata na fondove Europske unije, postojani razvoj poduzetništva, gospodarski razvoj te kontinuirano privlačenje investitora.

Ovaj strateški dokument sadrži dugoročnu viziju održivog razvoja Općine Veliki Bukovec te sadrži temeljne prioritete za investicijske aktivnosti u okviru razdoblja za koje se Plan ukupnog razvoja izrađuje. Kompleksan proces izrade, njegovo usvajanje, provođenje te praćenje i izvještavanje o rezultatima uključuje kontinuirani angažman svih ključnih dionika te lokalnog stanovništva.

Vizija Plana ukupnog razvoja u cijelosti je usklađena s vizijom Varaždinske županije i Nacionalnom strategijom razvoja Republike Hrvatske te predstavlja važan alat za cjelokupnu lokalnu zajednicu, sve pravne subjekte te institucije javnog i privatnog sektora.

## 1.1. Ciljevi Plana ukupnog razvoja

Temeljni cilj i svrha izrade Plana ukupnog razvoja ogleda se u usklađenju s formiranom vizijom i misijom Općine Veliki Bukovec čija je glavna smjernica unaprjeđenje životnog standarda lokalnog stanovništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava te unaprjeđenje gospodarskog, infrastrukturnog te obrazovnog aspekta uz stvaranje „zelene“ Općine kroz programe zaštite i uređenja okoliša.

Ostali razvojni ciljevi koje je potrebno implementirati kroz Plan ukupnog razvoja su:

* razvoj gospodarskih potencijala (turizam, malo i srednje poduzetništvo),
* održavanje i izgradnja objekata komunalne, sportske, obrazovne i kulturne infrastrukture,
* podizanje razine kvalitete života te razvoj civilnog društva,
* unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom i zaštite okoliša.

## 1.2. Metodika izrade Plana ukupnog razvoja

Na temelju članka 41. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17, 151/22) tijelo zaduženo za izradu akata strateškog planiranja, uključujući izmjene i dopune, dužno je prije započinjanja postupka izrade ishoditi mišljenje ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša, odnosno nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša u jedinici područne (regionalne) samouprave, o potrebi provedbe postupka ocjene odnosno strateške procjene prema zakonu kojim se uređuje zaštita okoliša.

Dakle, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne Novine«, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne Novine«, broj 123/17, 151/22) te Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne Novine«, broj 03/17), Općina Veliki Bukovec uputila je zahtjev uredu Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Varaždinske županije za davanje mišljenja o potrebi provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja Općine Veliki Bukovec od 2024. – 2034. godine.

Izradi Plana ukupnog razvoja Općine Veliki Bukovec za razdoblje od 2024. - 2034. godine pristupilo se na strateški način, odnosno putem usklađenja Plana ukupnog razvoja sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne Novine«, broj 123/17, 151/22), i s Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne Novine«, broj 37/2023).

U narednoj tablici detaljno je prikazana metodika izrade Plana ukupnog razvoja.

*Tablica 1.**Metodika izrade Plana ukupnog razvoja*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **METODIKA IZRADE PLANA UKUPNOG RAZVOJA** | | |
| **ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA** | EKSTERNO OKRUŽENJE | Usklađenje Plana razvoja sa zakonodavnim okvirom te s državnim i županijskim strateškim dokumentima |
| INTERNO OKRUŽENJE | Evaluacija kapaciteta Općine |
| Evaluacija potreba i stavova lokalne zajednice |
| **STRATEŠKE ODREDNICE RAZVOJA** | RAZVOJNA VIZIJA | Strateški ciljevi; Prioriteti; Mjere |
| **AKCIJSKI PLAN** | IMPLEMENTACIJA | Dugoročni razvojni projekti |
| Izvori financiranja |
| Vremenski okvir |
| Pokazatelji uspješnosti |

*Izvor: Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske*

## 1.3. Plan aktivnosti

U svrhu kvalitetne izrade Plana ukupnog razvoja Općine Veliki Bukovec pripremljena je:

* Analiza prostornih obilježja,
* Demografska analiza,
* Analiza gospodarske situacije,
* Analiza poljoprivrednih resursa,
* Analiza poduzetničkog potencijala,
* Analiza infrastrukturnih aspekata,
* Analiza kulturne i povijesne baštine,
* SWOT analiza i TOWS matrica,
* PEST(EL) analiza,
* Utvrđivanje strateških odrednica razvoja.

## 1.4. Usklađenost sa strateškim dokumentima

Općina Veliki Bukovec sastavni je dio nacionalnog prostora Republike Hrvatske i Varaždinske županije te stoga i strateški razvojni planovi Općine trebaju predstavljati integralni dio razvojnih planova višeg reda, dakle, županijskog i nacionalnih planova. Stoga je Plan ukupnog razvoja Općine Veliki Bukovec usklađen sa Planom razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. – 2027. godine.

Plan ukupnog razvoja Općine Veliki Bukovec u cijelosti je usklađen s Operativnim programima za provedbu strukturnih i kohezijskih fondova EU na nacionalnoj razini, kroz utvrđene strateške ciljeve, prioritete i mjere.

Plan ukupnog razvoja Općine Veliki Bukovec usklađen je i sa Strategijom Europa 2030., koja predstavlja desetogodišnju strategiju za rast i radna mjesta Europske unije, a pokrenuta je 2020. godine. Strategija Europa 2030., sljedbenica je Strategije Europa 2020.

Ciljevi Strategije Europa 2030. orijentirani su na postizanje održivog razvoja, odnosno razvoja koji će zadovoljiti potrebe sadašnjih generacija bez ugrožavanja mogućnosti budućih naraštaja da zadovolje svoje potrebe. Održivi razvoj duboko je ukorijenjen u europski projekt. Održivi razvoj znači poboljšanje životnog standarda tako što nam omogućuje stvarni izbor i stvara poticajno okružje u kojem se širi znanje i pružaju bolje informacije. Na taj bismo način trebali stvoriti uvjete u kojima „dobro živimo u granicama svojeg planeta”(31) uz pomoć pametne uporabe resursa i modernoga gospodarstva koji služe našem zdravlju i dobrobiti. [[1]](#footnote-1)

Izvor slike: [Projekt Lora](https://lora.bioteka.hr/un-ciljevi-odrzivog-razvoja/)

*Slika 1. Ciljevi održivog razvoja Strategije Europa 2030.*



*Izvor: Dokument za razmatranje o održivoj Europi do 2030.*

Temelji politike za održivu budućnost:

* Od linearnog na kružno gospodarstvo;
* Održivost od polja do stola;
* Energija, zgrade i mobilnost otporni na promjene u budućnosti;
* Osigurati socijalnu pravednost i potporu pravednom prijelazu na održivost.

Horizontalni čimbenici za prijelaz na održivost:

* Obrazovanje, znanost, tehnologija, istraživanje, inovacije i digitalizacija;
* Financije, određivanje cijena, oporezivanje i tržišno natjecanje;
* Odgovorno poslovanje, društveno odgovorno poslovanje i novi poslovni modeli;
* Otvorena trgovina utemeljena na pravilima;
* Upravljanje i osiguravanje usklađenosti politika na svim razinama.

Ciljevi Plana ukupnog razvoja Općine Veliki Bukovec prema Strategiji Europa 2030. su:

* prevladavanje krize od koje se naša gospodarstva postupno oporavljaju,
* rješavanje nedostataka modela rasta i stvaranje uvjeta za pametan, održiv i uključiv rast,
* razvoj poljoprivrednog aspekta i udruživanje poljoprivrednika u klastere,
* provedba projekata energetske učinkovitosti,
* povećanje i osiguranje pristupa obrazovanju, obuci i mogućnostima zapošljavanja za žene, invalide i druge skupine,
* poticanje rada neprofitnih organizacija i organizacija civilnog društva.

1. **ANALIZA STANJA**

## 2.1. Prostorna obilježja Općine Veliki Bukovec

Općina Veliki Bukovec jedna je od jedinica lokalne samouprave u Varaždinskoj županiji na čijem je istočnom ravničarskom dijelu i smještena. Općina Veliki Bukovec jedna je od najmanjih općina u županiji, a prostire se na 22,95 km2, što obuhvaća 1,8 % ukupne površine Varaždinske županije.

Zapadni dio Općine graniči s Općinom Sveti Đurđ i manjim dijelom s Gradom Ludbregom; južni i istočni dio dijeli granicu s Općinom Mali Bukovec dok se sjeverni dio nalazi uz Međimursku županiju uz Dubravsko jezero i staro korito rijeke Drave.

*Slika 2. Administrativna podjela Općine Veliki Bukovec*

*Izvor: Općina Veliki Bukovec*


Kao što je sa prethodne slike vidljivo, Općina Veliki Bukovec administrativno je podijeljena na 3 navedena naselja. Najveće, ujedno i središnje naselje koje površinski obuhvaća 11,39 km2 je Veliki Bukovec. Drugo po veličini naselje je Dubovica s površinom od 8,00 km2, a treće je Kapela Podravska koja zauzima 3,56 km2.

*Tablica 2. Prikaz naselja Općine Veliki Bukovec s karakteristikama površine i broja stanovnika*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naselje** | **Veliki Bukovec** | **Dubovica** | **Kapela Podravska** | **Ukupno** |
| Površina (km2) | 11,39 | 8,00 | 3,56 | 22,95 |
| Stanovništvo (popis 2011,) | 660 | 312 | 466 | 1.438 |
| Gustoća naseljenosti (broj st/ km2) | 58 | 39 | 130,9 | 227,9 |

*Izvor: Državni zavod za statistiku*

*Slika 3. Geografski smještaj Općine Veliki Bukovec u Varaždinskoj županiji*

*Izvor: Strategija razvoja turizma Varaždinske županije 2015. – 2025./Interpretacija izvoditelja radova*

## 2.1.1. Geomorfološke karakteristike područja Općine

Geološki promatrano, Općina Veliki Bukovec svrstava se u rubne segmente aluvija rijeke Drave, a miocenski klastične i karbonatne naslage karakteriziraju južne dijelove promatranog područja. Obzirom da područje na kojem leži Općina pripada pridravskoj ravnici gornje Podravine, dakle nizinskom dijelu, ne postoje velike reljefne razlike. Zapadni dio Općine Veliki Bukovec obilježen je s najvećom apsolutnom visinom od cca 142 m nadmorske visine, a kretanjem prema istoku u smjeru toka rijeke Drave zabilježena je najniža apsolutna visina od cca 140 m nadmorske visine.

Dravsku nizinu prekrivaju debele naslage šljunka i pijeska čija debljina prelazi 100 m. Današnji površinski sedimenti manifestirani su obliku dviju dravskih terasa, a njihova visina pada u smjeru toka. Većinski dio područja Općine Veliki Bukovec leži na drugoj dravskoj terasi koju sačinjava mješavina šljunka, pijeska i šljunkovitog pijeska.

Tla na području Općine značajna su po tome što uglavnom dobro podnose vodu (hidromeliorirana tla), a većinom su i antropogenezirana, odnosno promijenjena utjecajem čovjeka. Budući da površinski sloj tla sačinjava ilovača ista su podobna za uzgoj ratarskih kultura i povrća. Tla Općine su pod intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom s ciljem uzgoja kukuruza, pšenice, šećerne repe, a zastupljena je i povrtlarska te cvjećarska proizvodnja.

Područje Općine koje je smješteno uz dolinu Plitvice, nakon izvršene odvodnje i optimiziranih vodozračnih uvjeta, pogodno je za ratarsku proizvodnju.

Tla koja se nalaze u dolini Bednje karakteriziraju niski postotak zasićenosti sa bazičnim kationima i kiselom reakcijom tla, a vrste koje su zastupljene su glina, ilovača, šljunčana i pjeskovita tla.

Tektonski promatrano, Općina se nalazi u okviru strukturne jedinice Varaždinske depresije koja je tijekom kvartara spuštena te ispunjena aluvijalnim dravskim sedimentima, odnosno u jedinici Dravska potolina, a jednim dijelom i u jedinici Murska potolina. Temeljem izvršenih seizmoloških studija, prostorne i vremenske analize seizmičkih aktivnosti na šire promatranom području, ustanovljeno je da je područje smješteno u zoni koju karakterizira maksimalni seizmički intenzitet VII stupnja po Mercalli-Cancani-Sieberg skali.

Hidrogeološki gledano, cjelokupno područje Općine smatra se vodonosnikom. Dakle, zastupljene su podzemne vode koje predstavljaju najveći prirodni resurs za eksploataciju, rijeke, potoci i kanali koji pripadaju porječju rijeke Drave (Dunavskom slivu) te akumulacijsko jezero koje je nastalo izgradnjom Hidroelektrane (HE) Dubrava na sjevernom dijelu Općine. Općini Veliki Bukovec pripada dio akumulacijskog jezera HE Dubrava površine 2,7 km2, dok njegova ukupna površina iznosi 16,6 km2 (duljina 11,2 km i širina 1,5 km).

Izgradnjom HE sustava na Dravi uvelike je reducirana opasnost od poplava no veliki dio Općine je još uvijek u plavnom području ugroženom od voda iz starog korita rijeke Drave uz čije se staro korito planira izgraditi obrambeni nasip Selnica – Dubovica visine 1,2 m, širine krune 4 m.

Sjeverni dio Općine značajan je po postojanju zone crpilišta regionalnog značaja, dok južni dio Općine ulazi u IIIB zaštitnu zonu vodocrpilišta „Ivanšćak“ koje je smješteno na području susjedne Koprivničko-Križevačke županije.

Na području Općine Veliki Bukovec prisutni su značajni resursi nemetalnih prirodnih sirovina pijeska i šljunka na čijoj se eksploataciji temelji razvoj rudarske djelatnosti.

2.1.2. Klimatske značajke područja Općine

Cjelokupno područje Varaždinske županije, pa tako i Općine Veliki Bukovec karakterizira umjerena toplo-kišna klima čije su osnovne značajke, prema Köppenovoj klasifikaciji klime – Cfwbx klima, topla ljeta pri čemu srednja temperatura najtoplijeg mjeseca ne prelazi 22 °C, a srednja godišnja temperatura zraka iznosi oko 10 ºC.

Najtopliji mjesec u godini je srpanj sa srednjom mjesečnom temperaturom oko 19°C, a najhladniji mjesec je siječanj sa srednjom mjesečnom temperaturom od -1°C. Sušnih razdoblja nema, a godišnji hod količine oborinskih padalina je kontinentalnog tipa koji primarni maksimum dostiže u toplom dijelu godine, a sekundarni u kasnu jesen, pri čemu ukupne godišnje količine oborina iznose oko 900 mm. Područje Općine srednje je osunčano područje Hrvatske s približno 2.000 sati sijanja sunca tijekom godine.

Snježne padaline karakteristične su u zimskom periodu u trajanju između 45 i 50 dana. U prosjeku se može očekivati 10 ili više dana sa snježnim pokrivačem visine 1 cm i više (od prosinca do veljače s maksimumom u prosincu 16-17 dana).

## 2.2. Sustavni kapaciteti Općine Veliki Bukovec

Sjedište Općinske uprave nalazi se na adresi (E-1)Dravska 19, Veliki Bukovec, kč.br. 34/1, k.o. Veliki Bukovec, u suvlasničkom dijelu 1571/10000, etažno vlasništvo.

Općinska uprava sastoji se od Jedinstvenog upravnog odjela, a krajem 2023. godine u općinskoj upravi zaposlena su 3 službenika i 1 namještenik.

## Imovina i (su)vlasnički udjeli

Općina Veliki Bukovec izradila je i javno objavila Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Veliki Bukovec za razdoblje od 2023. do 2029. godine i Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Veliki Bukovec za 2024. godinu.

Strategijom upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Veliki Bukovec za razdoblje od 2023. do 2029. godine definirani su srednjoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom uvažavajući pri tome gospodarske i razvojne interese Općine Veliki Bukovec. Planovi upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Veliki Bukovec s druge strane, sadržavaju detaljnu analizu stanja i razrađene planirane aktivnosti u upravljanju pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Veliki Bukovec.

Imovinom u općinskom vlasništvu trenutačno upravlja Općina Veliki Bukovec, a upravna zgrada Općine nalazi se na kč.br. 34/1, k.o. Veliki Bukovec, površine 77,96 m2 na adresi Dravska 19, Veliki Bukovec - suvlasnički dio 1571/10000, ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1). Poslovni prostor 1-a nalazi se u prizemlju stambeno-poslovne zgrade koji se sastoji od hodnika sa 6,02 m2, hodnika sa 3,24 m2, kotlovnice sa 7,22 m2, ulaza sa 2,64 m2, WC-a sa 3,23 m2, kancelarije sa 15,57 m2, kancelarije sa 13,44 m2 i kancelarije sa 26,60 m2, ukupno površine 77,96 m2.

Pojavni oblici imovine kojima Općina Veliki Bukovec raspolaže su sljedeći:

* poljoprivredno zemljište,
* turističko i ostalo građevinsko zemljište,
* šume i šumska zemljišta,
* poslovni prostori u vlasništvu Općine Veliki Bukovec,
* rudna blaga sukladno posebnom zakonu,
* ceste,
* imovina u obliku dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima,
* prihodi proračuna koji se ostvaruju na temelju naplaćivanja naknada za korištenje imovine,
* potraživanja Općine Veliki Bukovec prema fizičkim i pravnim osobama,
* ostali pojavni oblici imovine u vlasništvu.

Tijekom 2023. godine, Općina Veliki Bukovec upravljala je poslovnim prostorima u svom (su)vlasništvu na sljedeći način:

*Tablica 3. Poslovni prostori u (su)vlasništvu Općine Veliki Bukovec i njihovi korisnici*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Poslovni prostor** | **m2** | **k.č./k.o.** |
| Poslovni prostor za potrebe rada Općine Veliki Bukovec - suvlasnički dio 1571/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1) | 77,96 | 34/1, Veliki Bukovec |
| Poslovni prostor za potrebe rada Općine Veliki Bukovec - suvlasnički dio 1611/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2) | 79,92 | 34/1, Veliki Bukovec |
| Društveni dom „DUBOVICA“  – prostor za održavanje proslava i događaja različitog karaktera, prostor za potrebe rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Dubovica“, prostor za potrebe rada MO Dubovica | 2327 | 2110,  Kapela Podravska |
| Društveni dom „KAPELA PODRAVSKA“  - prostor za održavanje proslava i događaja različitog karaktera, poslovni prostor za potrebe rada MO Kapela Podravska | 273 | 61,  Kapela Podravska |
| Društveni dom „VELIKI BUKOVEC“  - prostor za održavanje proslava i događaja različitog karaktera, prostor za potrebe rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Veliki Bukovec“ - ne plaćaju naknadu za korištenje, prostor za potrebe rada Vatrogasne zajednice Općine Veliki Bukovec - ne plaćaju naknadu za korištenje, prostor za potrebe rada MO Veliki Bukovec, prostor za potrebe Udruge umirovljenika Općine Veliki Bukovec – ne plaćaju naknadu za korištenje. | 569 | 37,  Veliki Bukovec |
| Taložnica „Čuklin“ - u ruševnom stanju, nije u funkciji. | 131 zgrada taložnica | 1273/1, Veliki Bukovec |
| Gospodarske zgrade „Čuklin“ - u ruševnom stanju, nisu u funkciji | 1279 zgrada | 1273/2, Veliki Bukovec |
| Zgrada dječjeg vrtića  – ustupljena na korištenje bez naknade temeljem Odluke Općinskog vijeća o ustupanju bez naknade zgrade dječjeg vrtića Dječjem vrtiću „Krijesnica“ Mali Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 41/17) od 03. kolovoza 2017.g. | 179 | 132/5  Veliki Bukovec |
| Mrtvačnica i groblje Veliki Bukovec  - upravljanje i održavanje grobljem, mrtvačnicom te drugom infrastrukturom i opremom na groblju povjereno je se Upravi groblja odnosno komunalnom poduzeću Lukom d.o.o. iz Ludbrega temeljem Odluke Općinskog vijeća o povjeravanju poslova upravljanja i održavanja grobljem na području Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 52/20) od 30. srpnja 2020.g. | 9  vjerski objekt, 6321 groblje  153 zgrada  2725 groblje | 1413/1 Veliki Bukovec  1413/2  Veliki Bukovec |
| Kuća i gospodarske zgrade – stečene prestankom postojanja Udruge „Poculica“ Veliki Bukovec | 740 - kuća, dvor i g. Zgr. U mjesnoj rudini | 309/14 Veliki Bukovec |

Općina Veliki Bukovec u svom vlasništvu, kao dio portfelja nekretnina, ima poslovne prostore u kategorijama: poslovni prostor za potrebe rada općinske Uprave, ostale poslovne prostore, poslovne prostore za povremeno korištenje i poslovne prostore namijenjene poslovanju drugih subjekata, a korisnici ovih prostora i način njihovim upravljanjem opisani su u prethodnoj tablici.

*Tablica 4. Trgovačka društva u (su)vlasništvu Općine Veliki Bukovec*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Trgovačko društvo** | **OIB** | **Temeljni kapital**  **u €** | **% vlasništva** |
| **POSLOVNI UDJELI** | | | |
| ČISTOĆA d.o.o.  Varaždin | 02371889218 | 1.746.393,26 | 1,11 |
| LUKOM d.o.o. | 29732862130 | 1.528.767,67 | 0,26 |
| **DIONICE** | | | |
| Varkom d.d. Varaždin | 39048902955 | 31.045.789,37 | 1,11 |

Iz prethodne tablice vidljivo je da Općina Veliki Bukovec u (su)vlasništvu ima poslovne udjele u poduzećima: ČISTOĆA d.o.o. Varaždin (1,11 %) i LUKOM d.o.o. (0,26 %), a posjeduje i 1,11 % u dionicama poduzeća VARKOM d.d. Varaždin.

Tijekom proteklih godina Općina Veliki Bukovec zatražila je i darovanje nekretnina od Ministarstva državne imovine, a radi se o 11 čestica (livade, oranice, rijeka, zgrada i gospodarsko dvorište) u okviru katastarske općine Veliki Bukovec. Općina je darovanje zatražila sa svrhom razvijanja poduzetničke zone »Veliki Bukovec«.

Za ostalu imovinu u svom vlasništvu kao i nekretnine koje nisu u funkciji, a u svrhu njihovim učinkovitim upravljanjem prema načelu dobrog gospodara Općina će dosljedno poduzimat aktivnosti za njihovo stavljanje u funkciju prema utvrđenoj namjeni (davanje u zakup, obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, Općine Veliki Bukovec i drugo).

## Proračun

Proračun je temeljni financijski i pravni akt koji uključuje sve planirane prihode i primitke, te rashode i izdatke u proračunskoj godini (1. siječnja i završava 31. prosinca), odnosno može se okarakterizirati i kao plan financijskih aktivnosti budući da mu je jedna od funkcija usmjeriti se na planove, prioritete i mjere kratkoročnih i dugoročnih ciljeva.

Zakonski okvir izrade i izvršenja proračuna Općine Veliki Bukovec čine sljedeći zakoni, uredbe i odluke:

* [Zakon o lokalnoj i područnoj](https://www.zakon.hr/z/132/Zakon-o-lokalnoj-i-podru%C4%8Dnoj-(regionalnoj)-samoupravi) (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20),
* [Zakon o proračunu](https://www.zakon.hr/z/283/Zakon-o-prora%C4%8Dunu) (»Narodne novine«, broj 144/21),
* [Zakon o financiranju jedinica lokalne uprave i samouprave](https://www.zakon.hr/z/411/Zakon-o-financiranju-jedinica-lokalne-i-podru%C4%8Dne-(regionalne)-samouprave) (»Narodne novine«, broj 127/17, 138/20, 151/22, 114/23),
* [Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi](https://www.zakon.hr/z/259/Zakon-o-slu%C5%BEbenicima-i-namje%C5%A1tenicima-u-lokalnoj-i-podru%C4%8Dnoj-samoupravi) (»Narodne novine«, broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19),
* [Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi](https://www.zakon.hr/z/290/Zakon-o-pla%C4%87ama-u-lokalnoj-i-podru%C4%8Dnoj-(regionalnoj)-samoupravi) (»Narodne novine«, broj 28/10, 10/23),
* [Zakon o komunalnom gospodarstvu](https://www.zakon.hr/z/319/Zakon-o-komunalnom-gospodarstvu) (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18, 32/20, 145/24),
* [Zakon o koncesijama](https://www.zakon.hr/z/157/Zakon-o-koncesijama) (»Narodne novine«, broj 69/17, 107/20),
* [Zakon o cestama](https://www.zakon.hr/z/244/Zakon-o-cestama) (»Narodne novine«, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23),
* [Zakon o javnoj nabavi](https://www.zakon.hr/z/223/Zakon-o-javnoj-nabavi) (»Narodne novine«, broj 120/16, 114/22),
* [Zakon prostornom uređenju](https://www.zakon.hr/z/689/Zakon-o-prostornom-ure%C4%91enju) (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23),
* [Zakon o vatrogastvu](https://www.zakon.hr/z/305/Zakon-o-vatrogastvu) (»Narodne novine«, broj 125/19, 114/22, 155/23),
* [Zakon o sustavu civilne zaštite](https://www.zakon.hr/z/809/Zakon-o-sustavu-civilne-za%C5%A1tite) (»Narodne novine«, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22),
* [Zakon o zaštiti na radu](https://www.zakon.hr/z/167/Zakon-o-za%C5%A1titi-na-radu) (»Narodne novine«, broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18),
* [Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi](https://www.zakon.hr/z/539/Zakon-o-financiranju-javnih-potreba-u-kulturi) (»Narodne novine«, broj 47/90, 27/93, 38/09),
* [Zakon o sportu](https://www.zakon.hr/z/300/Zakon-o-sportu) (»Narodne novine«, broj 141/22)
* [Zakon o socijalnoj skrbi](https://www.zakon.hr/z/222/Zakon-o-socijalnoj-skrbi) (»Narodne novine«, broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23, 61/25),
* [Zakon o Hrvatskom crvenom križu](https://www.zakon.hr/z/261/Zakon-o-Hrvatskom-crvenom-kri%C5%BEu) (»Narodne novine«, broj 71/10, 136/20),
* [Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti](https://www.zakon.hr/z/2275/Zakon-o-knji%C5%BEnicama-i-knji%C5%BEni%C4%8Dnoj-djelatnosti) (»Narodne novine«, broj 17/19, 98/19, 114/22, 36/24),
* [Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju](https://www.zakon.hr/z/492/Zakon-o-pred%C5%A1kolskom-odgoju-i-obrazovanju) (»Narodne novine«, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23),
* [Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe](https://www.zakon.hr/z/443/Zakon-o-financiranju-politi%C4%8Dkih-aktivnosti-i-izborne-promid%C5%BEbe-2017-2019) (»Narodne novine«, broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16, 70/17),
* [Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_26_546.html) (»Narodne novine«, broj 26/15).

Proračun jedinica lokalne samouprave sastoji se, sukladno članku 28. Zakona o proračunu, od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. Opći dio proračuna sastoji se od računa prihoda i rashoda i računa financiranja u kojem su prihodi i rashodi iskazani po ekonomskoj klasifikaciji. Posebni dio proračuna sadrži rashode i izdatke po organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj, ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Stavka prihoda jedinica lokalne samouprave sastoji se od sljedećih vrsta prihoda: porezni prihodi, neporezni prihodi, prihodi od nefinancijske imovine i dotacije (pomoći). Najveći udio u prihodima u tekućoj promatranoj godini imaju *Prihodi od poreza* u iznosu od 492.458,00 €, odnosno 51,07 %.

Sljedeću po redu najveću stavku u prihodima imaju *Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna* u iznosu od 253.446,00 € za 2024. godinu.

Treću najveću stavku u prihodima drže *Prihodi od imovine* u iznosu od 151.599,00 € za tekuću promatranu godinu. Značajne udjele u prihodima imaju i *Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama* u iznosu od 63.900,00 € te *Prihodi od prodaje nefinancijske imovine* u iznosu od 2.000,00 €.

*Tablica 5. Proračun Općine Veliki Bukovec u posljednje dvije godine/Planirani iznos za 2024. godinu*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Proračun 2023.** | **Plan 2024.** |
| Prihodi | 985.009,87 | 1.101.698,00 | 964.203,00 |
| Rashodi | 774.048,11 | 1.143.281,00 | 944.691,00 |
| Razlika | 210.961,76 | -41.583,00 | 19.512,00 |

*Izvor: Općina Veliki Bukovec*

Popis temeljnih ciljeva provedbe lokalne politike Općine Veliki Bukovec prema proračunu Općine za 2024. godinu su:

* Projekti usmjereni na podizanje kvalitete života lokalnog stanovništva kroz stvaranje nove dodane vrijednosti u lokalnoj zajednici;
* U svrhu jačanja gospodarstva ulaže se u poljoprivredu kroz potpore poljoprivrednicima, pri čemu je dio sredstava izdvojen za potpore u obrtničkom i poduzetničkom sektoru;
* U svrhu poticanja zdravog života pruža se što više sportskih natjecanja te su osigurana sredstva za sportska događanja, redovan rad sportskih udruga i ostale potrebe u sportu;
* Mlade obitelji s područja Općine Veliki Bukovec potiču se mjerom rješavanja stambenog pitanja za što su osigurana sredstva iz proračuna u ukupnom iznosu od 16.000,00 €;
* Općina Veliki Bukovec u okviru mjera demografske politike pomaže i obiteljima, pojedincima i roditeljima novorođene djece;
* U svrhu očuvanja tradicije i kulture općinskog područja potiče se i sufinancira rad Udruga koje djeluju na području Općine.

Iz navedenog je zaključeno da su ciljevi Plana ukupnog razvoja u potpunosti usklađeni s ciljevima proračuna Općine Veliki Bukovec za 2024. godinu.

* + 1. ***Ljudski potencijali – Organizacijska struktura***

*Slika 4. Organizacijska struktura Općine Veliki Bukovec*

*Izvor: Općina Veliki Bukovec, Web stranica Općine;* [*https://www.velikibukovec.hr/*](https://www.velikibukovec.hr/)

## 2.3. Demografske karakteristike

Demografske karakteristike podrazumijevaju parametre poput dobno-spolne strukture stanovništva, prirodnog kretanja stanovništva (natalitet, mortalitet i prirodni prirast) i mehanička kretanja stanovništva (migracije). No analiza stanja proširit će se i na jednako važne pokazatelje ekonomske strukture stanovništva (aktivno stanovništvo, ekonomska iskorištenost radnog kontingenta, dobno-spolna struktura radnog kontingenta i obrazovna struktura). Potrebno je dakle, analizirati jesu li mjere populacijske politike uspješno implementirane na lokalnoj razini te koji su dosadašnji rezultati. Demografski trendovi predstavljaju ozbiljnu prijetnju lokalnom gospodarskom rastu i razvoju što se ujedno odražava i na cjelokupni gospodarski razvitak budući da demografske karakteristike pojedinih regija u globalu formiraju demografsku sliku cijele države.

## 2.3.1. Stanovništvo

Na području Općine Veliki Bukovec 2021. godine registrirano je 0,83 % ukupnog stanovništva Varaždinske županije. Prema Popisu stanovništva iz 2021. godine na području Općine Veliki Bukovec živjelo je 1.325 stanovnika.

*Tablica 6. Broj stanovnika u Općini Veliki Bukovec prema podacima popisa stanovništva iz 2001., 2011. i 2021. godine*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Općina** | **Broj stanovnika** | | |
| 2001. | 2011. | 2021. |
| **Veliki Bukovec** | 1.578 | 1.438 | 1.325 |

*Izvor: Državni zavod za statistiku*

*Grafikon 1. Usporedba broja stanovnika Općine Veliki Bukovec 2001., 2011. i 2021. godine*

*Izvor: Državni zavod za statistiku*

Usporedba popisa stanovnika iz 2011. i 2021. godine, koja je prikazana u prethodnoj tablici i grafikonu, ukazuje na smanjenje broja stanovnika na području Općine Veliki Bukovec za 113 stanovnika ili 7,86 %. Opadanjem broja stanovnika Općina i Županija prate negativan trend RH. Broj stanovnika na razini Županije u 2021. godini niži je za 9,36%, a na razini Općine 7,86 % u odnosu na 2011. godinu.

U spolnoj strukturi stanovnika više je muškog stanovništva (50,49 %) nego žena (49,51 %). Koeficijent starosti stanovništva Općine je 29,6.

*Tablica 7. Stanovništvo prema starosti i spolu Općine Veliki Bukovec, Popis 2021.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Općina** | **Spol** |  |  |  |  |  | Fertilno žensko stanovništvo | |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno *Total* | 0 – 6 godina *0 – 6 years* | 0 − 14 godina 0 – 14 years | 0 −17 godina  *0 – 17 years* | 0 −19 godina *0 – 19 years* | ukupno  (15 – 49 godina)  *Total  (15 – 49 years)* | od toga  20 − 29 godina *among that:  20 – 29 years* | Radno sposobno stanovništvo  (15 – 64 godine)  *Working-age population  (15 – 64 years)* | 60 i više godina *60 years and over* | 65 i više godina *65 years and over* | 75 i više godina *75 years and over* | Prosječna starost *Average age* | Indeks starenja *Ageing index* | Koeficijent starosti *Age coefficient* |
| Veliki Bukovec | sv. | 1.325 | 72 | 160 | 202 | 239 | - | - | 872 | 392 | 293 | 126 | 44,1 | 164,0 | 29,6 |
| m | 656 | 34 | 75 | 99 | 114 | - | - | 472 | 162 | 109 | 32 | 41,5 | 142,1 | 24,7 |
| ž | 669 | 38 | 85 | 103 | 125 | 257 | 77 | 400 | 230 | 184 | 94 | 46,5 | 184,0 | 34,4 |

*Izvor: Državni zavod za statistiku*

Prema popisu stanovništva, kućanstava i stanova iz 2021. godine, prosječan broj članova kućanstva na području Općine prikazan je narednom tablicom.

*Tablica 8. Broj članova kućanstva na području Općine Veliki Bukovec prema podacima popisa stanovništva iz 2021. godine*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Općina Veliki Bukovec** | **Ukupno** | **Broj članova kućanstava** | | | | | | | | | | | **Prosječan broj osoba u kućanstvu** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11+ |
| **Broj kućanstava** | 377 | 71 | 82 | 65 | 57 | 45 | 35 | 13 | 6 | 2 | 1 | - | 3,34 |
| **Broj osoba** | 1.260 | 71 | 164 | 195 | 228 | 225 | 210 | 91 | 48 | 18 | 10 | - | - |

*Izvor: Državni zavod za statistiku*

Prosječni broj osoba u kućanstvu vidljiv iz prethodne tablice iznosi 3,34. Najveći udio u ukupnom broju kućanstava čine kućanstva od 1 do 4 člana što ukupno čini 72,9 %.

Nadalje, sukladno popisu stanovništva iz 2021. godine, podaci o stanovima za stalno stanovanje, stanovima koji se koriste povremeno i stanovima u kojima se samo obavlja djelatnost na području Općine prikazani su tablicom u nastavku.

*Tablica 9. Stanovi i kuće prema načinu korištenja prema podacima popisa stanovništva iz 2021. godine*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukupno** | | **Stanovi za stalno stanovanje** | | | **Stanovi za povremeno korištenje** | | **Stanovi za obavljanje djelatnosti** |
| Svega | Nastanjeni | Nenastanjeni | U vrijeme sezonskih radova u poljoprivredi | Za odmor |
| **Veliki Bukovec** | 478 | 473 | 377 | 96 | - | 4 | 1 |
| **m2** | 56.377 | 55.847 | 47.277 | 8.570 | - | 460 | 70 |

*Izvor: Državni zavod za statistiku*

Iz tablice 9. vidljivo je da na području Općine postoje stanovi u svrhu iznajmljivanja turistima i jedan stan za ostale djelatnosti. Udio stanova za stalno stanovanje je 78,87 %, dok se ukupno 0,84 % stambenih jedinica (4 stana) koristi za odmor i rekreaciju.

## 2.4. Gospodarstvo

Temelj gospodarskog aspekta Općine Veliki Bukovec čine prerađivačka industrija te poljoprivredna proizvodnja. Općina posjeduje kvalitetne resurse za intenzivniji razvoj poljoprivredne proizvodnje, a prevladava i adekvatna razvijenost obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava no za daljnji razvoj potrebno je kontinuirano ulaganje u razvoj poljoprivrede, a posebno kroz mogućnost korištenje sredstava iz EU fondova za razvoj suvremene i konkurentne poljoprivredne proizvodnje. Nadalje, potrebno je doprinositi gospodarskom razvoju kroz unaprjeđenje poslovnog okruženja, poduzetničke potporne infrastrukture i poduzetničkih aktivnosti s posebnim naglaskom na daljnje poticajne mjere za poduzetnike, obrtnike i OPG-e, njihovo umrežavanje i edukaciju.

## 2.4.1. Poduzetnička zona

Općinsko vijeće Općine Veliki Bukovec na svojoj 21. sjednici održanoj 14. rujna 2015. godine donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju poduzetničke zone Veliki Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 40/15).

Namjera osnivanja Poduzetničke zone jest poticanje razvoja poduzetništva kao pokretačke snage lokalnog održivog gospodarskog razvoja s ciljem povećanja broja gospodarskih subjekata na području Općine Veliki Bukovec i poboljšanja njihovih poslovnih rezultata, povećanje konkurentnosti poduzetnika, porast zaposlenosti, te povećanje udjela proizvodnje u ukupnom gospodarstvu Općine Veliki Bukovec.

*Tablica 10. Popis katastarskih čestica Poduzetničke zone »Veliki Bukovec«*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Poduzetnička zona »Veliki Bukovec«** | | | |
| **Redni broj** | **Katastarska općina** | **Broj katastarske čestice** | **Površina u m²** |
| 1 | Veliki Bukovec | 133/5 | 1985 |
| 2 | Veliki Bukovec | 133/6 | 1985 |
| 3 | Veliki Bukovec | 133/7 | 7769 |
| 4 | Velik Bukovec | 133/9 | 950 |
| 5 | Veliki Bukovec | 133/10 | 885 |
| 6 | Veliki Bukovec | 134 | 6686 |
| 7 | Veliki Bukovec | 1118 | 3100 |
| 8 | Veliki Bukovec | 1119 | 10955 |
| 9 | Veliki Bukovec | 1120/1 | 4661 |
| 10 | Veliki Bukovec | 1120/2 | 4661 |
| 11 | Veliki Bukovec | 1120/3 | 824 |
| 12 | Veliki Bukovec | 1121 | 3798 |
| 13 | Veliki Bukovec | 1122 | 3536 |
| 14 | Veliki Bukovec | 1123 | 3532 |
| 15 | Veliki Bukovec | 1124 | 7215 |
| 16 | Veliki Bukovec | 1215 | 4021 |
| 17 | Veliki Bukovec | 1269 | 3133 |
| 18 | Veliki Bukovec | 1270 | 1464 |
| 19 | Veliki Bukovec | 1273/1 | 4450 |
| 20 | Veliki Bukovec | 1273/2 | 5714 |
| 21 | Veliki Bukovec | 1273/3 | 5737 |
| 22 | Veliki Bukovec | 1273/4 | 2870 |
| 23 | Veliki Bukovec | 1273/5 | 5773 |
| 24 | Veliki Bukovec | 1273/6 | 8610 |
| 25 | Veliki Bukovec | 1273/7 | 5593 |
| 26 | Veliki Bukovec | 1282/1 | 9384 |
| 27 | Veliki Bukovec | 1283 | 8272 |
| 28 | Veliki Bukovec | 1284 | 4780 |
| 29 | Veliki Bukovec | 3417 | 1286 |
| 30 | Veliki Bukovec | 1287 | 2100 |
| 31 | Veliki Bukovec | 1288/17 | 1030 |
| 32 | Veliki Bukovec | 1288/19 | 6424 |
| 33 | Veliki Bukovec | 1288/20 | 6424 |
| 34 | Veliki Bukovec | 1288/22 | 1072 |
| 35 | Veliki Bukovec | 1288/30 | 1110 |
| 36 | Veliki Bukovec | 1288/31 | 417 |
| 37 | Veliki Bukovec | 1321/2 | 712 |
| 38 | Veliki Bukovec | 1322 | 9024 |
| 39 | Veliki Bukovec | 1323 | 6068 |
| 40 | Veliki Bukovec | 1324 | 11840 |
| 41 | Veliki Bukovec | 1327/1 | 507 |
| 42 | Veliki Bukovec | 1327/2 | 421 |
| 43 | Veliki Bukovec | 1328/1 | 5999 |
| 44 | Veliki Bukovec | 1328/2 | 2831 |
| 45 | Veliki Bukovec | 1329 | 1262 |
| 46 | Veliki Bukovec | 1330/1 | 3611 |
| 47 | Veliki Bukovec | 1330/2 | 3320 |
| 48 | Veliki Bukovec | 1330/3 | 5848 |

Poduzetnička zona „Veliki Bukovec“ u gospodarskom smislu, posjeduje izrazito veliki razvojni potencijal. Ukupna površina poduzetničke zone mijenjala se i iznosi 171.217 m2, a opremljeno je 15.07 % zone (3,10 ha).

Unutar poduzetničke zone djeluju dva drvna poduzeća; Požgaj grupa s približno 300 zaposlenih te Stolarija – pilana Antun Pečenec sa 195 zaposlenih djelatnika.

Na površinskom dijelu zone koji obuhvaća 8,43 ha, uknjižena je zabrana otuđenja i opterećenja zbog postupka povrata imovine. Svaki pojedini poduzetnik koji djeluje u smjeru proširenja proizvodnih objekata i hala namijenjenih poduzetničkoj djelatnosti parcijalno je oslobođen plaćanja komunalnog doprinosa, a poljoprivrednicima je omogućeno sufinanciranje osiguranja usjeva.

## 2.4.2. Turizam

Općina Veliki Bukovec manje je poznata turistička destinacija koja svoju turističku baštinu temelji na resursima lovišta, povijesnih spomenika i prirodne baštine, manifestacijama te poljoprivrednoj proizvodnji. Turistički pokazatelji Općine Veliki Bukovec nisu zabilježili rastuća turistička kretanja koja bi Općinu svrstala u značajne turističke destinacije Varaždinske županije.

Na području Općine Veliki Bukovec ne postoje smještajni turistički objekti već se isti nalaze u gradu Ludbregu. Unutar Općine smješteni su jedino manji privatni ugostiteljski objekti te je sukladno tome i dosadašnji razvoj ugostiteljsko - turističke djelatnosti od lokalnog značaja.

Najveći turistički značaj u Općini nosi ponuda eko etno sela sv. Franje Asiškog koje se nalazi u vlasništvu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Požgaj. Agroturizam Požgaj raspolaže s 10 ležaja te ovdje, uz bogatu ugostiteljsku ponudu, moguće je i upoznati se s važnošću ljekovitog bilja dostupnog i za kupnju te upoznavanje autohtonih pasmina životinja i razgled starina bukovečkog kraja.

U naselju Dubovica postoji i robinzonski smještaj koji karakterizira boravak u skladu s prirodom na usamljenim mjestima u ruralnim sredinama. Unutar naselja Dubovica nalaze se tri takva smještaja:

* Robinzonski smještaj „IRIS“ – kapacitet 2
* Robinzonski smještaj „RENATA“ – kapacitet 2
* Robinzonski smještaj „ANA“ – kapacitet 2

Općina Veliki Bukovec ima potencijal i za razvoj adrenalinskog turizma zahvaljujući zoni kod brane HE Dubrava na drenažnom kanalu koji služi za zaštitu zaobalja od procjednih voda iz akumulacije. Ovdje su se razvili uvjeti za vježbanje vožnje kajak kanua po divljoj vodi, a prepoznata je i mogućnost izgradnje nove staze s većim padom vode, čime bi se otvorio širok spektar mogućnosti za bavljenje sportom, rekreacijom i vježbama spašavanja iz poplava i bujica.

## 2.4.3. Poljoprivreda

Općinu Veliki Bukovec prostorno karakterizira nizinski tip terena koji sačinjava pridravska ravnica gornje Podravine te shodno tome Općina posjeduje dobar poljoprivredni potencijal i poljoprivredno je orijentirani kraj. U okviru gospodarskog aspekta Općine poljoprivreda se smatra najvažnijim izvorom prihoda većini kućanstva. Najzastupljenija namjena poljoprivrednog zemljišta Općine je u svrhu bavljenja povrtlarstvom, voćarstvom te cvjećarstvom.

Sukladno podacima iz Popisa poljoprivrede 2003. godine, od ukupne površine Općine Veliki Bukovec (22,95 km2), na raspoložive površine poljoprivrednog zemljišta otpada 14,72 km², odnosno 64,14 %. Za poljoprivrednu proizvodnju koristi se 12,71 km², što je 80,35 % od ukupno raspoložive površine poljoprivrednog zemljišta, odnosno 55,38 % od ukupne površine Općine.

Promatrana su i poljoprivredna kućanstva koja koriste poljoprivredna zemljišta prema dvije kategorije; neobrađenim i šumskim zemljištima, a pregled strukture vidljiv je u narednoj tablici:

*Tablica 11. Pregled poljoprivrednih kućanstava prema kategorijama zemljišta*

|  |  |
| --- | --- |
| **Kategorije** | **Broj** |
| S ukupno korištenim poljoprivrednim zemljištem | 1.270,61 |
| S oranicama i vrtovima | 1.063,24 |
| S povrtnjacima | 1,45 |
| S livadama | 170,35 |
| S pašnjacima | 0,55 |
| S voćnjacima, ukupno | 6,77 |
| S vinogradima, ukupno | 28,06 |
| S rasadnicima i košaračkom vrbom | 0,19 |

*Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis poljoprivrede 2003.*

Iz prethodne tablice zaključuje se da najveći dio poljoprivredne površine na području Općine Veliki Bukovec pripada oranicama i vrtovima s 1.063,24 ha, odnosno 84 % i livadama sa 170,35 ha, odnosno 13,41 %.

*Tablica 12. Poljoprivredne površine Općine Veliki Bukovec prema vrsti uporabe zemljišta (ha)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Poljoprivredne površine Općine Veliki Bukovec prema vrsti uporabe zemljišta (ha)** | |
| Ukupno korišteno poljoprivredno zemljište | 437,35 |
| Oranica | 411,26 |
| Staklenik na oranici | 3,69 |
| Livada | 19,13 |
| Pašnjak | 0,62 |
| Voćnjak | 2,03 |
| Mješoviti višegodišnji nasadi | 0,61 |

Uzgoju žitarica i povrća u Općini Veliki Bukovec izrazito pogoduju mikroklimatske prilike stoga se na oranicama osim žitarica najviše uzgaja krumpir i grah te krmno bilje, a veliku zastupljenost ima cvjećarstvo i povrtlarstvo.

Područjem Općine Veliki Bukovec proteže se Otvoreno zajedničko lovište br.9 ukupne površine 14,62 ha i pripada nizinskim panonskim lovištima. Manji dio Općine dijelom je i Otvorenog lovišta br.10 (Lovačko društvo „Prepelica“ Mali Bukovec) te Otvorenog državnog lovišta br. V/1 „Dubrava“ (Lovačko društvo „Fazan“ Donja Dubrava).

Vrste divljači koje obitavaju na lovištima Općine su većinom obične srne i sitna divljač (zec, fazan, trčka, divlja patka, prepelica). Daljnji razvoj lovstva planira se integrirati u razvoj kontinentalnog turizma, za kojeg postoje potencijalni uvjeti.

Općina Veliki Bukovec unaprjeđuje poljoprivredni aspekt kroz sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava koje imaju samo 2 kućanstva na području Općine i rasplodnih krmača.

## 2.5. Infrastrukturna obilježja i prostorno-planski dokumenti

## 2.5.1. Prometna infrastruktura

Općina Veliki Bukovec od prometne infrastrukture ima samo cestovnu mrežu, a od kategoriziranih cesta Općinom prolaze županijske i lokalne ceste te se ona nalazi izvan najvažnijih prometnih sustava Županije i Države.

* ***Cestovni promet***

Sva tri naselja Općine Veliki Bukovec međusobno su vrlo dobro cestovno povezana s dvije županijske, dvije lokalne i 96 nerazvrstanih cesta. U tablici u nastavku vidljiv je detaljni pregled cestovne povezanosti Općine.

*Tablica 13. Pregled cestovne infrastrukture Općine Veliki Bukovec*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cestovna infrastruktura Općine Veliki Bukovec** | | |
| Vrsta ceste | Naziv | Duljina/km |
| Županijske ceste | ŽC 2072 | 7,1 km |
| ŽC 2076 |
| Lokalne ceste | LC 25100 | 3,6 km |
| LC 25101 |
| Nerazvrstane ceste | 96 nerazvrstanih cesta | 69,798 km ukupno |

Županijska cesta ŽC 2076 nalazi se u lošem stanju te je potrebno intervenirati u vidu proširenja ceste s biciklističkim stazama s obje strane te nogostupima u naselju Kapela Podravska zbog velikog intenziteta teretnog prometa. ŽC 2072 nalazi se u boljem stanju no zahtijeva proširenje s biciklističkim stazama izvan naselja te nogostupima kroz naselja Veliki Bukovec i Dubovica. Lokalne ceste nalaze se u relativno dobrom stanju no potrebno je izgraditi nogostupe kroz naselja. Općinom Veliki Bukovec prometuje i AP Varaždin. Općina ima 6 autobusnih stajališta i 6 autobusnih linija dnevno.

Na području Općine nalaze se i 96 nerazvrstanih cesta (69,798 km) čiju mrežu na području Općine čine: ulice, seoski ili poljski putevi te druge nerazvrstane prometne površine na kojima se odvija promet. O korištenju, održavanju, zaštiti, rekonstrukciji i građenju nerazvrstanih cesta na svom području brine Općina, osim o nerazvrstanim cestama kojima upravljaju šumarske ili vodoprivredne javne ustanove u skladu s propisanim propisima. Poslovi se obavljaju na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova ili putem vlastite komunalne službe.

***2.5.2. Telekomunikacijska infrastruktura***

Poštanski promet u okviru područja Općine Veliki Bukovec obavlja „Hrvatska pošta“ d.d., Središte pošta Varaždin, posredstvom poštanskog ureda 42231 Mali Bukovec. Navedeni poštanski ured pokriva područje od 60 km2 koje uključuje 9 naselja i 4.400 korisnika, odnosno, područje Općina Veliki i Mali Bukovec.

Dostupnost poštanske mreže na području Općine je zadovoljavajuća te osigurava adekvatno ispunjavanje potreba korisnika.


Sva tri naselja Općine obuhvaćena su pristupnom telekomunikacijskom mrežom RSS-a Veliki Bukovec koja je u potpunosti izgrađena podzemno pri čemu su prijenosni mediji svjetlovodni kabeli, a korisnički vodovi izgrađeni su od kabela s bakrenim paricama.

Instalirani kapacitet RSS-a Veliki Bukovec obuhvaća 512 telefonskih priključaka, dok kapacitet pristupne mreže obuhvaća 2150 parica. Mreža broji 412 instaliranih priključaka. Većinu telekomunikacijskog prometa na području Općine Veliki Bukovec organizira i obavlja T-HT Grupa, odnosno T-Com no postoji prisutnost i drugih operatera.

*Slika 5. Postotak kućanstava Općine Veliki Bukovec s ugovorenom brzinom pristupa internetu*

*Izvor:*

*Slika 6. Prikaz telekomunikacijske infrastrukture Općine Veliki Bukovec*

******

*Izvor: PPUO Veliki Bukovec*

***2.5.3. Vodoopskrba i odvodnja***

Područjem Općine Veliki Bukovec prolazi razvodna vodoopskrbna mreža u svim pripadajućim naseljima, a opskrba cca 95 % kućanstava vodom obavlja se preko regionalnog sustava vodovoda „Varaždin“ kao i u većini Općina Varaždinske županije. Na područje Općine voda se doprema putem precrpne stanice „Poljanec“ i vodospreme „Ludbreg“ te se Općina svrstava u istočnu vodoopskrbnu zonu, tj. zonu “B“ – podzona „B1“.

*Slika 7. Vodoopskrbni sustav u brojkama*

*Izvor: Strategija razvoja Općine Veliki Bukovec za razdoblje 2015. – 2020.*

Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, odnosno nepostojanje kanalizacijskog sustava, još uvijek je neriješen aspekt na području Općine Veliki Bukovec. Ovaj problem većina kućanstava rješava na način da otpadne vode prikuplja putem septičkih jama s i bez taložnica, dok se oborinske vode slijevaju u prirodne vodotoke i depresije kroz otvorene jarke. Naselja Općine imaju kanale za odvodnju oborinskih voda no potrebno je njihovo uređenje te uz županijske ceste.

Na području Općine stvaraju se značajne zalihe podzemnih voda iz razloga što se dio oborinskih voda i voda iz površinskih vodotoka infiltrira u podzemlje. Uz oborinske vode problem su i razna onečišćenja koja prodiru u tlo i narušavaju kvalitetu podzemnih voda.

***2.5.4. Energetski sustav***

Općina Veliki Bukovec u cijelosti je pokrivena sustavom električne energije pri čemu je priključenost kućanstava na elektroopskrbni sustav 100 %-tna. Napajanje potrošača na području Općine ocijenjeno je zadovoljavajućim, a detaljno prikazan energetski sustav Općine Veliki Bukovec vidljiv je u narednoj tablici.

*Tablica 14.**Energetski sustav Općine Veliki Bukovec*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Energetski sustav Općine Veliki Bukovec** | | |
| Pokrivenost Općine sustavom električne energije | 100 % | |
| Priključenost kućanstva na elektroopskrbni sustav | 100 % | |
| Opskrbljivač električnom energijom | HEP ODS d.o.o. „Elektra“ Koprivnica | |
| Opskrba energijom putem transformatorskih stanica (TS)/ Instalirana snaga TS | **TS** | **Snaga TS** |
| TS 35/10 kV Ludbreg | 2x8 MVA |
| TS 35/10 kv Selnik |
| Napajanje TS | TS 110/35 kV Ludbreg | |
| Broj TS-a u Općini | 11 | |
| Ukupna snaga TS-a/prosječno opterećenje | 2.260 kVA/65-75 % | |
| Način priključenja TS-a | Zračnim 10 kV vodovima | |
| Podzemnim kabelskim vodovima (građevinsko područje) | |
| Dužina podzemne niskonaponske mreže | 3.306 m | |
| Dužina zračne niskonaponske mreže | 11.771 m | |

*Izvor: PPUO Općine Veliki Bukovec*

Općina Veliki Bukovec aktivno promovira i potiče korištenje obnovljivih izvora energije što je na području Općine trenutno zastupljeno samo na javnim objektima. U suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, na području Općine provode se značajni projekti usmjereni na poboljšanje energetske učinkovitosti javnih objekata, javne rasvjete i zbrinjavanje smeća.

* ***Opskrba plinom***

Cjelokupno područje Općine Veliki Bukovec pokriveno je plinskom mrežom, a distribuciju plina vrši distributer „Termoplin d.d. Varaždin“. Putem razvodne srednje-tlačne plinske mreže koja se proteže uglavnom duž prometnica, Općina je snabdjevena zemnim plinom. Navedena mreža napaja se iz mjerno-redukcijske stanice (MRS) Ludbreg uz mogućnost alternativnog napajanja iz MRS Jalžabet i MRS Varaždin.

*Slika 8. Plinski distribucijski sustav u brojkama*

*Izvor: Strategija razvoja Općine Veliki Bukovec za razdoblje 2015. – 2020.*

***2.5.4. Gospodarenje otpadom***

Općina Veliki Bukovec uspostavila je kvalitetan organizirani sustav gospodarenja otpadom pri čemu su odvozom otpada obuhvaćena sva tri naselja Općine i sva kućanstva (100 % stanovništva). Prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada na području Općine Veliki Bukovec od 2021. godine obavlja trgovačko društvo Lukom d.o.o. iz Ludbrega u kojem Općina Veliki Bukovec ima udio te je na temelju Odluke Općinskog vijeća usluga povjerena Lukom-u. Detaljno prikazan sustav gospodarenja otpadom Općine Veliki Bukovec vidljiv je u narednoj tablici.

*Tablica 15.**Sustav gospodarenja otpadom Općine Veliki Bukovec*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sustav gospodarenja otpadom Općine Veliki Bukovec** | | | | | |
| Broj stanovnika obuhvaćen odvozom otpada | 100 % stanovništva | | | | |
| Broj naselja obuhvaćen odvozom otpada | 3 naselja | | | | |
| Broj kućanstava/Kapacitet kanti za otpad | 200/120l | | | 3/240l | |
| Broj zelenih otoka po naseljima | **Veliki Bukovec** | **Kapela Podravska** | | | **Dubovica** |
| 1 | 1 | | | 1 |
| Vrste otpada za odlaganje na zelenim otocima | Papir, plastika, staklo i tekstil | | | | |
| Pravo na odvoz glomaznog otpada po korisniku bez naknade | 2x godišnje | | | | |
| Odvoz reciklabilnog otpada | **Vrsta otpada** | | **Broj odvoza** | | |
| Papir i i plastika | | 2x mjesečno | | |
| Otpadni tekstil | | 2x godišnje | | |
| Otpadno staklo | | 4x godišnje | | |
| Obavještavanje o odvozu otpada | Putem medija | | | | |
| Trgovačko društvo za odvoz otpada | Lukom d.o.o. Ludbreg | | | | |
| Kapaciteti Čistoća d.o.o. Varaždin (vozila i strojevi) | 2 vozila Iveco daily - vozilo za prijevoz i sakupljanje iskoristivog otpada za brežne dijelove  naselja  · 1 vozilo Man Stummer 16 m3 – vozilo za sakupljanje otpada – smećar  · 4 vozila Man Farid 23 m3 – vozilo za sakupljanje otpada smećar – selecto  · 1 vozilo Man Farid 10 m3 - vozilo za sakupljanje otpada smećar – selecto  · 4 vozila Man Farid 23 m3 – vozilo za sakupljanje otpada smećar  · 2 vozila Man Farid 16 m3 – vozilo za sakupljanje otpada smećar  · 1 vozilo Man Gergen – vozilo za prijevoz kontejnera ; samopodizač sa dizalicom  · 1 vozilo Mercedes Actros – vozilo za prijevoz baliranog otpada do oporabitelja (papir i  plastika)  · Fliegel – prikolica za prijevoz materijala i baliranog otpada (papir, plastika)  · 1 Diezel teleskopski viličar JCB  · Kombinirani radni stroj – ROVOKOPAČ JCB  · Teleskopski viličar Linde – viličar za transport i utovar baliranog papira, plastike...  · uređaj za stiskanje – baliranje - ATS 75-75-22-4HT60T  · uređaj za razvrstavanje otpada – SVV-01/03 | | | | |

Sukladno podacima komunalnog poduzeća na području Općine Veliki Bukovec prikupilo se 14,48 t miješanog otpada te 14,48 t papira i kartona. Bio otpad koji nastaje po kućanstvima stanovnici Općine koriste za stvaranje komposta ili kao hranu za životinje.

Prethodno opisani način postupanja s komunalnim otpadom u Općini Veliki Bukovec još nije u cijelosti usklađen s odredbama ZOGO te je stoga budući cilj Općine povećati učinkovitost gospodarenja otpadom. Iz prikupljenog komunalnog otpada još uvijek je nedovoljno izdvojenih iskoristivih komponenti, što takvo postupanje s otpadom čini nedovoljno racionalnim, ekonomski neisplativim, a predstavlja i dodatno opterećenje u pogledu kapaciteta odlagališta.

Općina Veliki Bukovec pokrenula je aktivnosti prema ispunjenju obaveza koje su propisane ZOGO, a već je jedan veći dio obaveza i ispunila. Sa svrhom povećanja učinkovitosti gospodarenja otpadom Općina je pokrenula i provedbu edukacija stanovništva o obvezi odvojenog prikupljanja komunalnog otpada. Cilj Općine za naredno razdoblje je reducirati količine miješanog komunalnog otpada koji se upućuje na odlaganje i ekstenzivno povećati količine odvojeno prikupljenog reciklabilnog otpada.

***2.5.5. Prostorno-planski dokumenti***

Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju primarno mjesto daje se prostornom planu županije kojim se razvijaju načela prostornog uređenja i definiraju prostorno-razvojni ciljevi te organizacija, zaštita, uporaba i namjena prostora. Prostorni plan županije daje pregled prostorne i gospodarske strukture županije, sustava središnjih naselja regionalnog značenja, sustava razvojne regionalne infrastrukture, temelj za uređenje i zaštitu prostora, mjerila i smjernice za gospodarski napredak, očuvanje i unapređenje prirodnih, kulturno-povijesnih i krajobraznih vrijednosti, unapređenje i zaštitu okoliša te druge segmente od važnosti za županiju.

*2.5.5.1. Prostorni plan Varaždinske županije*

Prostorni plan Varaždinske županije (u nastavku teksta: PPŽ ili Plan) donesen je 18. svibnja 2000. godine i objavljen u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, br. 8/00. Do pokretanja postupka 3. Izmjena i dopuna ciljano je mijenjan i dopunjavan dva puta:

- 2006. godine mijenjan je i dopunjavan radi unošenja lokacije županijskog centra za gospodarenje otpadom („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, br. 29/06.)

- 2009. godine mijenjan je i dopunjavan radi omogućavanja jedinicama lokalne samouprave da u svojim dokumentima prostornog uređenja samostalno stvaraju prostorno-planske pretpostavke za poticanje razvoja obiteljskih gospodarstava i seoskih domaćinstava koja će se baviti poljoprivrednim djelatnostima, te planiranja mreže samostojećih antenskih stupova, temeljem posebne Upute Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (KLASA: 350-01/08-02/643, URBROJ: 531-01-08-3 od 19. studenog 2008.), u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine“, br. 76/22.

Postupak izmjena i dopuna Prostornog plana Varaždinske županije (dalje u tekstu: PPŽ ili Plan) pokrenut je temeljem Odluke o izradi 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, br. 26/18. od 18. travnja 2018.) donesene temeljem Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23).

Kroz aktivnosti poticanja napretka temeljenog na principima održivog razvoja te cjelovitog iskorištavanja svih dostupnih resursa, Prostornim planom Varaždinske županije utjecat će se i na uspostavu razvojne ravnoteže svih područja Varaždinske županije pa tako i Općine Veliki Bukovec.

*2.5.5.2. Prostorni plan Općine Veliki Bukovec*

Prostorni plan uređenja Općine Veliki Bukovec (PPUO)donesen je u srpnju 2002. godine, („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 13/02). I. Izmjene i dopune u srpnju 2005. godine („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 16/05), a II. Izmjene i dopune u srpnju 2005. godine („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 40/06, 42/06).

Novi planovi vezani na gospodarski razvoj Općine potaknuli su nove izmjene i dopune PPUO-a te je 2019. godine donesena Odluka o pokretanju postupka Izrade III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 13/02, 16/05, 40/06 i 42/06). Područja uređenja koja se planiraju obuhvatiti novim izmjenama i dopunama, a koja će omogućiti daljnji razvoj potencijala Općine, uključujući pri tome prirodne i prostorne resurse područja su: problematika iz sektora prometa, infrastrukturnih sustava, vodnog gospodarstva, gospodarenja otpadom, energetske učinkovitosti, zaštite okoliša, prirode i kulturnih dobara, sustava civilne zaštite, razvoja civilnog društva i drugo.

Aktivnosti provedbe u okviru III. Izmjena i dopuna PPUO Općine Veliki Bukovec biti će usmjerena na:

* reviziju granica građevinskih područja naselja, namjene i stanja izgrađenosti izgrađenih građevinskih područja naselja,
* reviziju lokacija, namjene i uvjeta korištenja za izdvojena građevinska područja izvan naselja,
* reviziju lokacija, analiza i korekcija Plana u pogledu usklađenja s izgradnjom ozakonjenom u postupcima ozakonjenja nelegalno izgrađenih zgrada prema posebnim Propisima,
* analizu planiranog stanja i revidiranje uvjeta za obavljanje proizvodnih, poslovnih i turističkih gospodarskih djelatnosti unutar općinskog područja,
* reviziju mreže kategoriziranih i nekategoriziranih cestovnih prometnica,
* usklađenja stanja izvedene infrastrukture na cijelom općinskom području,
* reviziju lokacija, namjene i uvjeta korištenja za korištenje resursa izvan građevinskih područja – poljoprivredno tlo, šume, istražna i eksploatacijska polja mineralnih sirovina i površine planirane za istraživanje resursa, sukladno Prostornom planu Varaždinske županije i Rudarsko-geološkoj studiji Varaždinske županije,
* reviziju statusa kulturnih dobara, spomenika prirode i ekološke mreže „Natura 2000“ s obzirom važeće propise,
* usklađenje uvjeta za lociranje i gradnju poljoprivrednih sadržaja iz Prostornog
* usklađenje Plana propisima iz djelatnosti gospodarenja otpadom,
* preispitivanje namjene u naseljima prema zaprimljenim inicijativama građana prema članku 85. Zakona o prostornom uređenju, sukladno pozivu objavljenom na mrežnim stranicama Općine,
* korekcije stanja u prostoru prema zahtjevima tijela s javnim ovlastima izdanim prema članku 90. Zakona o prostornom uređenju.

## 2.6. Društvena infrastruktura

Gledano s aspekta ustanova značajnih za društveni razvoj zajednice u Općini Veliki Bukovec ističu se društveni domovi kao centri društvenog i kulturnog života, a koji su raspoređeni po jedan u svakom od tri naselja Općine. Društveni domovi mjesta su održavanja raznoraznih manifestacija i priredbi, a koriste se i za rad udruga civilnog društva te aktivnosti vatrogasnih službi. Društveni domovi izgrađeni su tijekom 90 – ih godina te je stoga potrebno investirati u promjernu stolarije i fasade kako bi se ispunili zahtjevi infrastrukturnog nositelja društvenog i kulturnog života.

***2.6.1. Odgojno obrazovni kapaciteti***

Odgojno - obrazovnu infrastrukturu na području Općine Veliki Bukovec čine Dječji vrtić i Osnovna škola Veliki Bukovec. Detaljan prikaz odgojno – obrazovne infrastrukture prikazan je u narednoj tablici.

*Tablica 16. Odgojno-obrazovna infrastruktura Općine Veliki Bukovec*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Odgojno-obrazovna infrastruktura Općine Veliki Bukovec** | | | |
| **OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | **Osnovna škola Veliki Bukovec** | Broj polaznika/učenika 2023/24 | 207 |
| Učenici s teškoćama u razvoju | 24 |
| Učenici putnici | 173 |
| Broj učitelja | 29 |
| Broj stručnih suradnika | 3 |
| Način odvijanja nastave | Jednosmjenski |

Program predškolskog odgoja i obrazovanja, odnosno cijenu smještaja djeteta u vrtiću, sufinancira Općina Veliki Bukovec. No zbog malog broja djece u predškolskom programu Općina planira pokrenuti zajednički projekt izgradnje dječjeg vrtića s jednom od susjednih Općina te na taj način stvoriti uvjete za zbrinjavanje djece svih uzrasta.

U okviru osnovnoškolskog obrazovanja, učenicima putnicima za dolazak u školu i povratak kući organiziran je posebni prijevoz autobusima. Ujutro autobus dva puta dovozi djecu. Odvozi kućama su, ovisno o rasporedu, u 11.40, 12.25, 13.15 te u 14.05 ili 14.55. Škola radi u jutarnjoj smjeni. Nastava započinje u 8:00.

Srednjoškolski aspekt obrazovanja na području Općine ne postoji te učenici stoga nastavljaju obrazovanje na području Varaždinske županije, a najviše u Varaždinu, Ludbregu i Koprivnici.

***2.6.2. Zdravstvena i socijalna skrb***

Općina Veliki Bukovec na svom području nema raspoloživih zdravstvenih ustanova te stoga ukupno 1.341 registrirana zdravstveno osigurana osoba s područja Općine, koristi zdravstvene usluge iz ponude Grada Ludbrega i Općine Mali Bukovec. Aspekt usluga socijalne skrbi stanovnici Općine koriste u sklopu Hrvatskog zavoda za socijalni rad – područni ured Ludbreg. Općina svake godine izdvaja financijska sredstva za socijalna davanja te ih raspoređuje sukladno pristiglim zahtjevima građana o kojima odlučuje Općinsko vijeće.

Blizina Grada Ludbrega stanovnicima Općine Veliki Bukovec omogućuje i korištenje ostalih ustanova socijalnog tipa kao što su: domovi za umirovljenike, Caritas, Crveni križ i ustanova za osobe s mentalnom retardacijom „Sunce“. Na svom području, Općina djeluje na razvoj socijalnog aspekta i na način da sufinancira obitelji davanjem novčane pomoći za novorođenu djecu i studente, a u suradnji s Crvenim križem sufinancira i usluge gerontodomaćice.

***2.6.3. Civilno društvo***

Sukladno podacima iz Registra udruga u Općini Veliki Bukovec registrirano je ukupno 10 udruga, a najviše u području djelovanja sporta te zaštiti i spašavanju.

*Tablica 17. Popis udruga koje djeluju na području Općine Veliki Bukovec*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv udruge** | **OIB** | **Sjedište udruge** | **Status** |
| Dobrovoljno vatrogasno društvo Veliki Bukovec | 95699206943 | Dravska ulica 44a, Veliki Bukovec | Aktivna |
| Športski nogometni klub „Poljoprivrednik“ Kapela Podravska | 49657525211 | Kapela Podravska 1B, Kapela Podravska | Aktivna |
| SPORTSKO RIBOLOVNI KLUB „LINJAK“ VELIKI BUKOVEC | 27691589935 | Dravska 5, Veliki Bukovec | Aktivna |
| Nogometni klub „Bukovčan“ Veliki Bukovec | 37618410300 | Dravska 9, Veliki Bukovec | Aktivna |
| Dobrovoljno vatrogasno društvo Dubovica | 65613300835 | Dubovica 46, Dubovica | Aktivna |
| UDRUGA ŽENA VELIKI BUKOVEC | 33511604237 | Dravska ulica 44A, Veliki Bukovec | Aktivna |
| Dobrovoljno vatrogasno društvo Kapela Podravska | 32080157346 | Kapela Podravska 114a, Kapela Podravska | Aktivna |
| Vatrogasna zajednica Općine Veliki Bukovec | 89141928803 | Dravska 19, Veliki Bukovec | Aktivna |
| Udruga umirovljenika Općine Veliki Bukovec | 09800497146 | Dravska 44, Veliki Bukovec | Aktivna |
| Udruga Kapelske žene | 11471417682 | Kapela Podravska 114a | Aktivna |

*Izvor: Registar udruga Republike Hrvatske*

***2.6.4. Kulturna obilježja***

U okviru promicanja značajnih kulturnih interesa i očuvanja kulturne baštine svojim radom na području Općine, ističe se 1 aktivna udruga:

* Udruga žena Veliki Bukovec.

U manifestacije od velikog značaja za Općinu Veliki Bukovec ubrajaju se:

* Dani Općine Veliki Bukovec,
* Obilježavanje blagdana Tijelova te
* Razne druge manifestacije i proštenja povodom proslave svetaca zaštitnika naselja.

*Tablica 18. Zaštićena kulturna dobra Općine Veliki Bukovec*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka dobra** | **Mjesto** | **Naziv** | **Vrsta kulturnog dobra** |
| Zaštićena nepokretna kulturna dobra | | | |
| Z-1101 | Veliki Bukovec, Dravska ulica | Pil sv. Ivana Nepomuka | Nepokretna pojedinačna |
| Z-1100 | Veliki Bukovec, Dravska ulica 17 | Crkva sv. Franje Asiškog i kurija - župni dvor | Nepokretna pojedinačna |
| Z-1241 | Veliki Bukovec, Dravska ulica 7 | Dvor Drašković | Nepokretna pojedinačna |
| **Oznaka dobra** | **Mjesto** | **Naziv** | **Vrsta kulturnog dobra** |
| Zaštićena pokretna povijesno-kulturna baština (materijalna) | | | |
| **-** | Veliki Bukovec | Inventar Župne crkve sv. Franje Asiškog | Crkveni inventar i predmeti |
| **-** | Veliki Bukovec | Orgulje iz Župne crkve sv. Franje Asiškog |

*Izvor: Ministarstvo kulture, Registar kulturnih dobara RH*

Iz prethodne tablice vidljivo je da se na području Općine Veliki Bukovec, sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara nalaze sljedeća nepokretna kulturna dobra: Dvor Drašković, Crkva sv. Franje Asiškog i kurija - župni dvor i Pil sv. Ivana Nepomuka.

**Dvor Drašković** je barokno-klasicistički dvorac obitelji Drašković, zajedno s dvorskom kapelom, gospodarskim zgradama i parkom koji se nalazi u središtu naselja Veliki Bukovec. Grof J. K. Drašković na temeljima stare rezidencije 1754/1755. izgradio je novi dvorac, koji je u 19. st. obnovljen i proširen. Dvorac je jednokatna građevina s izduženim glavnim i kratkim bočnim krilima.

**Crkva sv. Franje Asiškog** smještena je na južnoj strani naselja Veliki Bukovec, u neposrednoj blizini dvorca Drašković. Sagrađena je početkom 19. st. na mjestu starije crkve. Glavno pročelje orijentirano je prema istoku i nad njim se uzdiže zvonik. Na širi brod s bočnim kapelama nastavlja se uže kvadratično svetiše oblog zaključka, u prvom traveju zidano je pjevalište, a unutrašnjost je bogatog neobaroknog oblikovanja. Župni je dvor smješten podalje, sjeveroistočno od crkve, a procjenuje se da je izgrađen početkom 19. st.

**Pil sv. Ivana Nepomuka** podignut je od strane bana grofa Franje Nadasdya i njegove žene Suzane Malatinsky 1767. godine, uz prilaznu cestu dvorcu obitelji Drašković u Velikom Bukovcu i jedan je od triju očuvanih posvećenih istom svecu, uz one u Klenovniku i Varaždinu. Povezuje ih sličnost barokne kompozicije, tretmana ikonografske teme, umjetnička kvaliteta izvedbe, velike dimenzije, vrijeme nastanka, te donatori.

Zaštićena pokretna kulturna dobra na području Općine su inventar Župne crkve sv. Franje Asiškog i orgulje iz Župne crkve sv. Franje Asiškog. Uz navedena zaštićena dobra na području Općine nalaze se i sljedeća evidentirana dobra navedena u prostornom planovima (PPUO Veliki Bukovec donesen 2002. i ID PPUO Veliki Bukovec donesen 2006. godine). koja nisu u potpunosti prošla stručnu obradu.

Radi se o kompleksu uz mlin na rijeci Bednji s početka 19. st., tvornica alkohola iz 1904. godine zatim raspelo na raskrižju Dravske i Modričeve ulice iz 1888. godine koji se nalaze u naselju Veliki Bukovec. u naselju Dubovica tu su dva raspela na južnom ulazu i sjevernom dijelu naselja te položaj Otok i goričica ( nizina sjeverno od sela.) u Kapeli Podravskoj to je kapela sv. Trojstva, kuća iz 1913. godine neostilskog pročelja, raspelo iz 1937. godine u južnom dijelu. Za posjed Blažuc kao evidentirano arheološko dobro treba provesti postupak valorizacije.

***2.6.5. Sport i rekreacija***

Od sportskih aktivnosti najistaknutiji je nogomet i sportska natjecanja ribiča te lovačko natjecanje u gađanju glinenih golubova. Na području Općine Veliki Bukovec djeluju dva nogometna kluba; Športski nogometni klub „Poljoprivrednik“ Kapela Podravska i Nogometni klub „Bukovčan“ Veliki Bukovec. Na području Općine zastupljena je sportska infrastruktura u vidu nogometnih igrališta koje ima svako naselje te sportske dvorane koja se nalazi u sklopu osnovne škole.

Na području Općine Veliki Bukovec, prema dosad važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji planiran je veći sportsko-rekreacijski centar s pratećim turističko-ugostiteljskim sadržajima na prostoru šljunčare “Trstika” koji će se uređivati u sklopu sanacije po završetku eksploatacije. Navedeni proces odvijati će se u fazama, tj. dijelovi polja će se sanirati i privesti novoj namjeni i prije napuštanja čitave lokacije.

Navedeni sportsko-rekreacijski centar nudio bi sadržaje poput sportova na vodi, sportskih igrališta različitog karaktera i ostale sportske sadržaje koje će koristiti sportaši i rekreativci te izletnici i turisti.

1. **SWOT ANALIZA I TOWS MATRICA**

Na temelju rezultata provedene analize stanja te rezultata prikupljenih na radionicama ključnih dionika izrađena je SWOT analiza prikazana u narednoj tablici.

*Tablica 19. SWOT analiza*

|  |  |
| --- | --- |
| **SNAGE** | **SLABOSTI** |
| **PRIRODNI RESURSI I OKOLIŠ** | |
| * Bogatstvo prirodnim resursom ( rijeke) * Očuvana staništa * Bogatstvo Zaštićenih kulturnih dobara * Područje Ekološke mreže NATURA 2000 * Vodonosno područje (zalihe pitke vode) * Zalihe mineralnih tvari ( građevinskog pijeska i šljunka) | * Usitnjenost površina poljoprivrednog zemljišta * Nepovoljan geoprometni položaj |
| **SUSTAVNI KAPACITETI OPĆINE** | |
|  |  |
| **GOSPODARSTVO** | |
| * Program poticaja razvoja gospodarstva Postojanje Poslovne zone * Razvijena cvjećarska djelatnost * Značajno povećanje izvoza i uvoza * Bogat program manifestacija * Proizvodnja povrtlarskih kultura * Provedbe projekata sufinanciranih od strane nacionalnih, EU i ostalih programa | * Niska primanja zaposlenih * Konkurentnost poljoprivrednih proizvoda * Depopulacija i negativni natalitet * Mali udio visokoobrazovanog stanovništva * Nedovoljno registriranih turističkih subjekata * Nedostatak smještajnih kapaciteta * Neiskorišteni potencijal razvoja selektivnih vrsta turizma |
| **INFRASTRUKTURNA OBILJEŽJA** | |
| * Razvijena telekomunikacijska mreža * Zadovoljavajući kapaciteti energetske infrastrukture * Organiziran sustav gospodarenja otpadom * Dobra pokrivenost plinoopskrbnim sustavom | * Prometna opterećenost * Uređenje županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta * Izgradnja nogostupa u naseljima * Nedostatak biciklističkih staza * Nedostatak sustava odvodnje * Nedovoljna prisutnost i raširenost električne komunikacijske infrastrukture ( širokopojasni internet) * Stara trafostanica ( nedovoljna jačina snage električne energije) |
| **DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | |
| * Razvijen sustav obrazovanja (dječji vrtić, osnovna škola) * Razvijen sustav stipendiranja * Razvijen izvaninstitucionalni sustav usluge pomoći u kući za starije i nemoćne osobe * Izdvajanje proračunskih sredstava za programe socijalne skrbi * Očuvanost i njegovanje lokalne nematerijalne kulturne baštine (manifestacije, folklor , proslave, turniri, priredbe) * Poticanje razvoja kulturno-umjetničkog i sportskog društva * Aktivno civilno društvo * Važna uloga udruga u očuvanju kulturno- umjetničke baštine i tradicije | * Uređenje dječjih igrališta * Starenje populacije * Smanjenje boja stanovnika * Nepostojanje jasličke skupine u dječjem vrtiću * Nedostatak sredstava za razvoj civilnog društva |
| **UPRAVLJANJE RAZVOJEM** | |
| * Provedbe projekata sufinanciranih od strane Europske unije, Ministarstava i Fondova za zaštitu okoliša i energentsku učinkovitost * Otvorenost lokalne samouprave za suradnju sa svima koji su spremi ulagati u razvoj zajednice * Dobra suradnja sa susjednim jedinicama lokalne samouprave * Otvorenost lokalne samouprave za suranju u svrhu razvoja zajednice | * Smanjenje broja stanovnika u posljednjih 20 godina * Negativan prirodni prirast (-24) u 2014. godini * Povećan broj samačkih kućanstava u odnosu na 2001. godinu * Nedovoljna informacijska pismenost (starijeg) stanovništva * Niska razina plaća * Odlazak visokoobrazovanog stanovništva * Veliki postotak stanovništva s niskom razinom obrazovanja |
| **PRILIKE** | **PRIJETNJE** |
| **PRIRODNI RESURSI I OKOLIŠ** | |
| * Dovršetak izgradnje pješačkih i biciklističkih staza Iskorištenje prirodnih resursa u turističke svrhe * Uspostavljanje cjelokupnog sustava odvodnje * Unapređenje komunalne i cestovne infrastrukture * Unaprjeđenje gospodarenje s otpadom radi povećanja kvalitete života (reciklažno dvorište, selektiranje otpada na kućnom pragu) | * Elementarne nepogode * Nedovoljna iskorištenost prirodnih potencijala * Zagađenje prirodnih resursa |
| **SUSTAVNI KAPACITETI OPĆINE** | |
|  |  |
| **GOSPODARSTVO** | |
| * Razvoj seoskog turizma u sklopu poljoprivrednih gospodarstava * Mogućnost razvoja rekreacijskog, lovnog i ribolovnog turizma * Razvoj suvremene i konkurentne poljoprivredne proizvodnje * Poticanje umrežavanja poljoprivrednika | * Daljnji utjecaj gospodarske krize * Konkurentnost poljoprivrednih proizvoda * Odljev obrazovanog stanovništva |
| **INFRASTRUKTURNA OBILJEŽJA** | |
|  |  |
| **DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | |
| * Poticanje razvoja civilnog društva * Formiranje jasličke skupine | * Povećanje potreba u području socijalne skrbi * Slaba motiviranost građana za uključivanje u projekte javnog interesa |
| **UPRAVLJANJE RAZVOJEM** | |
| * Mogućnost financiranja razvojnih projekata iz fondova nacionalnih, EU i drugih fondova * Poticanje nataliteta | * Trend depopulacije i deruralizacije (odljev visokoobrazovanog stanovništva) |

*Izvor: Općina Veliki Bukovec*

Kada su strateški čimbenici po SWOT-u prepoznati, razvijaju se strategije koje mogu biti izgrađene na snagama sposobnim eliminirati slabosti, iskoristiti prilike ili se pak suočiti s prijetnjama. Ipak, SWOT analiza ne pokazuje različite veze između vanjskih i unutarnjih čimbenika, pa je zbog toga razvijena TOWS matrica (Weihrich, Kidington, UK, 1982.).

TOWS matrica predstavlja sredstvo za olakšavanje povezivanja vanjskog i unutarnjeg okruženja i formulaciju strategija. Ona pokazuje kako vanjske prilike i prijetnje s kojima se suočava određeno poduzeće mogu biti suprotstavljene unutarnjim snagama i slabostima da bi se kao rezultat dobilo četiri skupa alternativnih strategija.

TOWS matrica predstavlja varijaciju SWOT analize. U TOWS matrici identificiraju se različiti čimbenici koji se zatim udružuju, npr. prilike sa snagama, s namjerom poticanja nove strateške inicijative. Dakle, skup varijabli u matrici nije novost, već njihovo združivanje na sustavan način.[[2]](#footnote-2)

*Tablica 20. TOWS matrica*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unutarnje  zup1.png  Vanjsko | **SNAGE (S)**  **S1** Bogatstvo prirodnim resursima  **S2** Postojanje poduzetničke zone  **S3** Razvijena cvjećarska djelatnost  **S4** Otvoreno zajedničko lovište | **SLABOSTI (W)**  **W1** Neiskorišteni potencijal razvoja selektivnih vrsta turizma  **W2** Usitnjenost površina poljoprivrednog zemljišta  **W3** Veliki pad broja stanovnika  **W4** Niska stopa zaposlenosti (visok udio mladih u populaciji nezaposlenih)  **W5** Nedovoljna informacijska pismenost (starijeg) stanovništva  **W6** Pojedini neadekvatno razvijeni segmenti infrastrukture Općine (odvodnja) |
| **PRILIKE (O)**  **O1** Iskorištenje prirodnih resursa u turističke svrhe  **O2** Rastuća globalna potražnja za ekološkim i tradicionalnim proizvodima  **O3** Razvoj suvremene i konkurentne poljoprivredne proizvodnje  **O4** Novi moderniji načini brendiranja i promocije gospodarskih proizvoda i turističkih potencijala  **O5** Umrežavanje poljoprivrednih proizvođačkih organizacija  **O6** Razvoj lovnog turizma  **O7** Dovršetak izgradnje pješačkih i biciklističkih staza  **O8** Sredstva iz EU fondova | S –O strategija: Maxi – Maxi  **S1 – S4 – O1 – O6 – O7 – O8 –** Iskorištavanje geografskog položaja za razvoj (aktivnog) turizma u prirodi i lovstva;  **S2 – S3 – O2 – O3 – O4 – O5 – O8 –** Iskorištavanje potencijala Poduzetničke zone s ciljem informiranja i umrežavanja poljoprivrednika i ostvarenja suradnji sa stranim investitorima  **S3 – O2 – O4 – O8 –** Iskoristiti promjene u potražnji zdravih proizvoda i nove komunikacijsko-informacijske tehnologije (promocija) i razviti prepoznatljivi brend (cvjećarstvo); | W – O strategija: Mini – Maxi  **W1 –W4 – W5 – O1 – O2 – O4 – O8 –** stvarati nova radna mjesta kroz ponude domaćih proizvoda turistima (cvijeće); društvenih mreža (Facebook, Instagram, YouTube)  **W6 – O4 – O7 –** osmisliti kratke edukativne „kampanje“ za strane i domaće turiste o važnosti očuvanja okoliša (letci, katalozi, plakati, kratki filmovi)  **W6 – O8 –** putem strateško-planskih dokumenata (PUR, Intervencijski plan i dr.) i kreativnih projekata, aplicirati na fondove EU i adaptirati postojeću infrastrukturu |
| **PRIJETNJE (T)**  **T1** Elementarne nepogode  **T2** Epidemije (Covid 19)  **T3** Depopulacija i deruralizacija  **T4** Rast nezaposlenosti  **T5** Odljev mozgova  **T6** Nedovoljan interes i motivacija stanovnika za uključivanje u projekte javnog interesa | S – T strategija: Maxi – Mini  **S2 – T4 – T5 – T6 –** poljoprivrednim mjerama i edukacijama novih potencijalnih poduzetnika stvarati dodanu vrijednost i nova radna mjesta; samozapošljavanje, startup-ovi. Organizirati motivacijske radionice za nezaposlene; besplatne edukacije vezane za EU projekte; edukacije o samozapošljavanju | W – T strategija: Mini – Mini  **W5 – T3 – T4 – T5 – T6 –** simbolično plaćeno „volonterstvo“ na lokalnim projektima; osigurane besplatne informatičke radionice za nezaposlene i starije od 50 godina  **W1 – T3 – T4 – T5 – T6 –**osiguranje poticaja za nove poslovne subjekte; nagrađivanje najkreativnijih poslovnih ideja |

*Izvor: Općina Veliki Bukovec; Interpretacija izvoditelja radova*

1. **PEST(EL) ANALIZA**

PEST(EL) predstavlja akronim za:

* **Politički –** ukazuju na to kako politika (vladini propisi i pravna pitanja) utječe na poslovanje Općine;
* **Ekonomski –** analizira eksterne ekonomske probleme (kamatne stope, tečaj, inflaciju, nezaposlenost, bruto domaći proizvod) koji mogu igrati ulogu u poslovnom uspjehu Općine;
* **Socijalni –** analizira socioekonomsko okruženje (demografija, stopa rasta stanovništva, dobne skupine, stavovi prema poslu i trendovi na tržištu rada) kako bi se shvatile potrebe stanovnika Općine;
* **Tehnološki –** analizira kako uvođenje novih proizvoda, tehnologija i usluga, odnosno nedostatak istog može imati poteškoća u prilagodbi;
* **Ekološki –** analizirarazvoj svijesti o zaštiti okoliša te propise koji prate ovu temu kako bi se utvrdio utjecaj koji oni mogu imati na poslovanje;
* **Legalni (pravni) –** analizirakako zakonske promjene i tumačenja mogu utjecati na Općinu, izravno ili neizravno.

Radi se, dakle, o analizi koja pomaže definirati kako vanjske sile utječu na poslovanje općinske uprave. Sa svrhom boljeg definiranja i razumijevanja brojčano ocijenjene vrijednosti iz PEST analize svakog promatranog segmenta, kratko će se objasniti sljedeći aspekti;

* **Snaga okoline** izražava se u brojčanim vrijednostima u granicama od 1-5 pri čemu je najmanji utjecaj izražen brojem 1, a najveći brojem 5.
* **Čimbenik** koji djeluje kao prijetnja ima predznak minus (-), a ukoliko djeluje kao prilika ima predznak plus (+).
* **Značaj utjecaja okoline** izražen je u brojčanim vrijednostima u granicama od 1 – 5.
* **Ukupna ocjena** pojedinih segmenata unutar navedenih okolina dobivena je umnoškom snaga i značaja utjecaja.
* **Podsume** su dobivene zbrojem ukupnih ocjena pojedinih čimbenika unutar određene okoline.
* **Maksimalno pozitivni učinak** segmenta okoline je +100, a maksimalno negativni učinak -100.
* **Pozitivan predznak** govori o poticajnim uvjetima okoline – što je veći rezultat govori se o većoj povoljnosti, dok negativan rezultat govori o destimulirajućem utjecaju okoline.

Ocjenjivanje svakog segmenta okoline prikazano je u narednoj tablici.

*Tablica 21. PEST(EL) ANALIZA*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEGMENT** | | **UTJECAJ** | **ZNAČAJ** | **UKUPNA OCJENA** |
| -5, -4, -3, -2, -1, +1, +2, +3, +4, +5 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| **POLITIČKI** | Priključivanje Europskoj Uniji | +4 | 5 | +20 |
| Porezni sustav | +1 | 3 | 3 |
| Trgovinske restrikcije | +1 | 3 | 3 |
| Stabilnost političke situacije | -1 | 5 | -5 |
| **Podsuma** | | | | **21** |
| **EKONOMSKI** | Utjecaj globalne krize | -3 | 4 | -12 |
| Stopa nezaposlenosti | -1 | 5 | -5 |
| Naklonost stranih investitora | +3 | 4 | +12 |
| Visine kamatnih stopa | +1 | 3 | 3 |
| **Podsuma** | | | | **-2** |
| **SOCIJALNI** | Depopulacija | -2 | 4 | -8 |
| Upravljanje razvojem Općine | +3 | 5 | +15 |
| Odlazak mlade radne snage | -2 | 5 | -10 |
| Gostoljubivost stanovništva | +4 | 3 | +12 |
| **Podsuma** | | | | **9** |
| **TEHNOLOŠKI** | Inovacije u tehnologiji | +3 | 4 | +12 |
| Razina tehnološke svijesti u Općini | +3 | 4 | +12 |
| Standardi poslovanja | +1 | 4 | +4 |
| Razina internetskih usluga | +3 | 5 | +15 |
| **Podsuma** | | | | **43** |
| **EKOLOŠKI** | Klimatske promjene | -1 | 4 | -4 |
| Energetska učinkovitost | +2 | 5 | +10 |
| Upravljanje prirodnim resursima | +2 | 5 | +10 |
| Gospodarenje otpadom | +4 | 5 | +20 |
| **Podsuma** | | | | **36** |
| **LEGALNI (PRAVNI)** | Efikasnost zakonodavnog okvira | -2 | 3 | -6 |
| Zakon o radu | +1 | 3 | +3 |
| Zakon o zaštiti okoliša | +1 | 3 | +3 |
| Zakonske restrikcije | -1 | 3 | -3 |
| **Podsuma** | | | | **-3** |
| **Suma** | | | | **104** |

*Izvor: Općina Veliki Bukovec; Interpretacija izvoditelja radova*

Ukupna ocjena proizašla iz PEST(EL) analize prikazuje područje Općine Veliki Bukovec kao stimulirajuću okolinu bez obzira na destimulirajući ekonomski i legalni (pravni) aspekt. U obzir treba uzeti i da su unutar Općine prisutna brojna područja na kojima je potrebno dodatno djelovati u svrhu što efikasnijeg utjecaja na okolinu.

Pozitivne ocjene ili snage, dobivene su za političku, socijalnu, tehnološku i ekološku okolinu, dok su negativne ocjene ili prijetnje izražene za ekonomsku i legalnu (pravnu) okolinu, koje se u ovom slučaju, kako je prethodno navedeno, smatraju destimulirajućom zbog nemogućnosti značajnog utjecaja Općine na navedene aspekte.

Destimulirajući aspekti većinom su došli do izražaja kroz utjecaj globalne gospodarske krize koja je zahvatila i područje Općine te je zadatak osiguranja budućeg ekonomskog rasta sada postao znatno teži. Iz tog razloga potrebno je djelovati na stimulirajuće segmente okoline te više kapitalnih projekata usmjeriti u razvoj novih inovativnih tehnologija, unaprjeđenje prometne infrastrukture, osiguranje odvodnog sustava, revitalizaciju poljoprivrede, razvoj turizma i zdravstvenog segmenta, što bi u konačnici trebalo rezultirati adekvatnim rastom gospodarstva, a naposljetku i unapređenjem životnog standarda stanovnika.

Veliki potencijal za Općinu čini članstvo Hrvatske u Europskoj Uniji te mogućnosti otvaranja novih tržišta i pristupa izvorima financiranja iz brojnih raspoloživih europskih fondova. Nadalje, vrlo je važno raditi na kreiranju povoljnijih uvjeta u svrhu razvoja i financiranja poduzetništva, kako bi se privukao interes stranih investitora, što predstavlja izrazito poticajni faktor razvoja gospodarskog aspekta Općine.

1. **SREDNJOROČNE RAZVOJNE POTREBE I RAZVOJNI POTENCIJALI OPĆINE VELIKI BUKOVEC**

Iz rezultata prethodno provedenih analiza prepoznate su srednjoročne razvojne potrebe i ključni razvojni potencijali Općine Veliki Bukovec. Unutar Općine prisutna su brojna područja na kojima je potrebno dodatno djelovati u svrhu što efikasnijeg utjecaja na stimulirajuće aspekte interne i eksterne okoline te više kapitalnih projekata usmjeriti u razvoj sljedećih područja:

U tom pogledu važno je pravodobno utvrditi osnovne probleme i mogućnosti u suvremenom razvoju Općine, njihove uzroke i posljedice. Prepoznavanje aktualnih razvojnih trendova, vlastitih prednosti i slabosti neophodno je za pretvaranje izazova i novih mogućnosti u razvojne prilike no i za jačanje otpornosti lokalnog društva i njegove veće spremnosti za suočavanje s nepredvidivim okolnostima.

Pristupanjem Europskoj uniji, fondovi EU-a postali su značajan element društveno-gospodarskog razvoja Republike Hrvatske, a mogućnost pristupa znatnim financijskim sredstvima predstavlja ključni razvojni potencijal za sve sektore i regije unutar Republike Hrvatske koji se ne smije i ne može zanemariti prilikom izrade strateških dokumenta.

Iako Općina Veliki Bukovec ima veliku razvojnu perspektivu kojom može djelovati na negativne demografske trendove tu su prisutni i problemi poput depopulacijskih procesa, nedovoljno razvijene komunalne infrastrukture, odnosno aspekta vodoopskrbe i odvodnje u pojedinim naseljima Općine te neiskorištenih turističkih potencijala. Kao rezultat navedenog stvorile su se razvojne potrebe na koje je potrebno odgovoriti točno definiranim razvojnim mjerama.

Budući održivi razvoj Općine uvelike će ovisiti o praćenju novih turističkih trendova poput ruralnog turizma, promoviranja ruralnog kraja na postojećim društvenim platformama te povećanju lepeze turističkih sadržaja poput aktivnog odmora kroz biciklizam i lovni turizam te pružanje autohtone gastronomske ponude.

Važnost ruralnog turizma manifestira se u postojanju interakcije između poljoprivredne proizvodnje, proizvodnje i prezentacije tradicionalnih proizvoda i tradicije, gastronomske ponude i kreativnih turističkih usluga. Ovakvi oblici turizma znatno unapređuju ruralne sredine kroz adekvatno iskorištavanje dostupnih resursa.

Općina Veliki Bukovec posjeduje još mnoštvo neiskorištenih resursa koje je potrebno aktivirati i staviti u funkciju kroz maksimalno iskorištavanje prirodnih potencijala Općine. Detaljni prikaz razvojnih potreba Općine Veliki Bukovec vidljiv je u nastavku.

* Razvoj administrativnih kapaciteta Općine:
  + Digitalizacija općinske uprave;
  + Dodatna izobrazba i usavršavanje općinskih službenika;
  + Provedba edukacija o pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova;
  + Uključivanje zaposlenih u javnoj upravi u iniciranje, pripremu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova i ostalih izvanproračunskih fondova;
  + Prema sistematizaciji, osigurati radna mjesta na pozicijama privlačenja sredstava iz EU fondova;
* Kreiranje povoljnijih uvjeta u svrhu razvoja i financiranja poduzetništva:
  + Umrežavanje lokalnih poslovnih subjekata (transfer znanja)
  + Gospodarski razvoj usmjeren i na ostale grane
  + Otvaranje novih radnih mjesta
  + Izgradnja poduzetničke infrastrukture
  + Izgradnja poduzetničkog inkubatora;
  + Informacijsko-edukacijski sustav za mlade poduzetnike
  + Edukacija stanovništva Općine u sektoru gospodarstva i poduzetništva te promoviranje poduzetništva i obrtništva
  + Revitalizacija poljoprivrede
  + Uređenje poljoprivrednih puteva
  + Umrežavanje poljoprivrednika u klastere;
  + Privlačenje interesa stranih investitora (povezivanje i umrežavanje);
* Implementacija suvremenih tehnologija:
  + Korištenje novih komunikacijsko-informacijskih tehnologija za promociju i prepoznatljivost Općine;
  + Modernizacija i unapređenje prerađivačkog i proizvodnog procesa.
* Provedba kapitalnih razvojnih projekata:
  + Provedba infrastrukturnih projekata;
  + Unaprjeđenje prometne povezanosti Općine
  + Izrada prostorno-planske dokumentacije i realizacija kapitalnih projekata
  + Izgradnja nogostupa u naseljima Općine
  + Unaprjeđenje sustava vodoopskrbe i odvodnje
  + Razvoj turističkih potencijala (ruralni, kulturni).

1. **STRATEŠKE ODREDNICE RAZVOJA**

Strateške odrednice razvoja Općine Veliki Bukovec utvrđene su sa svrhom usmjeravanja dugoročnog razvoja Općine prema održivom razvoju, zaštiti okoliša, racionalnom korištenju prirodnih resursa te učinkovitom gospodarenju u svim aspektima gospodarstva, javnih i osobnih potreba.

Temeljem provede analize stanja Općine Veliki Bukovec, omogućeno je odrediti jasan smjer kretanja i djelovanja u narednom razdoblju za kojeg se usvaja Plan ukupnog razvoja. Općina Veliki Bukovec će sukladno navedenom kontinuirano provoditi mjere prema ostvarenju održivog razvoja odnosno, racionalno će upravljati raspoloživim resursima uz očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti.

Temeljna načela razvoja Općine Veliki Bukovec:

* **Načelo točnosti i cjelovitosti** - osigurava da se za pripremu, izradu, izvješćivanje te praćenje provedbe i učinaka akata strateškog planiranja moraju koristiti pouzdani, provjerljivi i usporedivi podaci
* **Načelo učinkovitosti i djelotvornosti** - osigurava da se za sve razine postavljenih ciljeva moraju definirati odgovarajući pokazatelji
* **Načelo odgovornosti i usmjerenosti na rezultat** - obvezuje tijela zadužena za izradu i provedbu akata strateškog planiranja na osiguravanje odgovarajućih uvjeta, resursa i političke podrške za postizanje željenih rezultata, ishoda i učinaka
* **Načelo održivosti** - obvezuje tijelo zaduženo za izradu i provedbu akata strateškog planiranja da pripremu i provedbu novih akata strateškog planiranja temelji na rezultatima i iskustvima iz prethodnih procesa strateškog planiranja
* **Načelo partnerstva** - bvezuje tijelo zaduženo za izradu i provedbu akta strateškog planiranja da u procesima strateškog planiranja osigura partnerstvo s glavnim dionicima i nadležnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uz uključivanje gospodarskih udruženja i socijalnih partnera, akademske i znanstvene zajednice, organizacija civilnoga društva te zainteresirane javnosti
* **Načelo transparentnosti** - Problemi i izazovi koje javno tijelo nastoji riješiti kroz postupke strateškog planiranja i upravljanja razvojem moraju biti jasno obrazloženi i relevantni. Ciljevi u aktima strateškog planiranja moraju biti jasno definirani i mjerljivi uporabom relevantnih pokazatelja. U aktima strateškog planiranja mora biti definirana odgovornost za provedbu i postizanje rezultata, ishoda i učinaka. Postupci strateškog planiranja i upravljanja razvojem su javni, a akti strateškog planiranja i izvješća o provedbi i vrednovanju se objavljuju sukladno odredbama ovoga Zakona.

Temeljem definiranih strateških odrednica Općina će uz pomoć ključnih dionika i lokalnog stanovništva izraditi odgovarajuće dokumente kako bi se pravovremeno pokrenuli svi procesi za stvaranje pretpostavki razvoja Općine.

## 5.1. Vizija i misija

Vizija je inspirativna izjava koja pretpostavlja sliku idealne budućnosti Općine Veliki Bukovec, odnosno definira njen smjer kretanja za iduće dugoročno razdoblje od 10 godina. Može ju se promatrati i kao dugoročni željeni rezultat koji nastaje nakon što zaposlenici Općine utvrde i riješe zapreke koje stoje na putu do njezina ostvarenja.

Misija definira svrhu Općine Veliki Bukovec, odnosno njen razlog ustroja i postojanja te definira čime se Općina treba baviti. Misija je promjenjivog karaktera i tijekom vremena potrebno ju je korigirati i usklađivati s vizijom.

## 5.2. Strateški ciljevi i prioriteti

Na temelju provedene analize i utvrđivanja područja u koja je potrebno ulagati i uvoditi promjene, identificirana su tri temeljna strateška cilja sa svrhom doprinosa realizaciji definirane vizije Općine Veliki Bukovec. Za svaki definirani strateški cilj utvrđeni su i prioriteti strateškog razvoja te odgovarajuće mjere za uspješnu realizaciju ciljeva.

*Slika 9. Prikaz općih razvojnih ciljeva Plana ukupnog razvoja Općine Veliki Bukovec*

*Izvor: Općina Veliki Bukovec*

*Slika 10. Pregled temeljnih strateških ciljeva i prioriteta*

*Izvor: Općina Veliki Bukovec*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritetna područja javnih politika**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Unapređenje poslovnog okruženja i kvalitete upravljanja u lokalnoj upravi | **Projekti** | * Promocija Općine kroz provedbu kapitalnih razvojnih projekata i njihovo medijsko eksponiranje | |  | **Projekti** | * Izrada i implementacija Plana ukupnog razvoja Općine * Revidiranje Plana i Strategije upravljanja imovinom Općine * Opremanje poslovnih prostora u vlasništvu općine * Izrada prostorno – planskih dokumenata | | Racionalno upravljanje prostorom i imovinom u vlasništvu Općine |  | * Plan aktivnosti rješavanja imovinsko pravnih odnosa |   **OPĆI CILJ 1. UČINKOVITA JAVNA UPRAVA** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pokazatelj učinkovitosti** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** | | **Uspjeh** | **10** | **100** | | **Uspjeh** | **10** | **100** | | **Uspjeh** | **10** | **100** | |

*Tablica 22. Opći cilj 1. Učinkovita javna uprava*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Naziv strateškog cilja*** | | | |
| **OPĆI CILJ 1. UČINKOVITA JAVNA UPRAVA** | | | |
| ***Opis strateškog cilja*** | | | |
| Osnova kreiranja učinkovite javne uprave je dosljedan rad na poboljšanju uvjeta općeg i ekonomskog napretka koji uključuje održivi gospodarski razvoj i socijalni prosperitet. U okviru ovog cilja osim lokalne uprave sudjeluju i drugi ključni dionici; poduzetnici i ostali pripadnici poslovnog sektora, nevladine organizacije, civilna društva. | | | |
| ***Pokazatelji učinka/uspješnosti*** | | ***Početna vrijednost*** | ***Ciljana vrijednost*** |
| *Provedba EU projekata JLS kroz Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj razini.* | | *Započeti EU projekti i projekti u tijeku (broj?)* | *Povećanje provedbe projekata iz EU fondova za 20 %* |
| ***Prioritetno područje javnih politika*** | | | |
| ***Prioritetno područje*** | * 1. 1.1. Unapređenje poslovnog okruženja i kvalitete upravljanja u lokalnoj upravi | | |
| ***Opis*** | Ovaj prioritet odnosi se na redovne tekuće općinske poslove poput podmirenja tekućih troškova, isplate plaća, edukacije zaposlenika, organizacije rada Uprave i općinskih tijela, odnosno na osiguranje njihovog neometanog djelovanja. | | |
| ***Mjera*** | * + 1. 1.1.1. Unaprjeđenje rada javne uprave | | |
| ***Projekt*** | | | |
| ***Naziv projekta*** | * + - 1. 1.1.1.1. Promocija Općine kroz provedbu kapitalnih razvojnih projekata i njihovo medijsko eksponiranje | | |
| ***Opis projekta*** | Provedbom integriranih razvojnih projekata i njihovim medijskim eksponiranjem, Općina ima mogućnost privlačiti nove investitore s ciljem razvoja i poboljšanja uvjeta života svojih stanovnika. | | |
| ***Status projekta*** | Projekt / projektna ideja /**aktivnost** | | |
| ***Vrsta razvojnog projekta*** | **Lokalnog značaja** / županijskog / nacionalnog / regionalnog / europskog i međunarodnog značaja | | |
| ***Faza projekta*** | Faza planiranja / **faza provedbe** / završetak | | |
| ***Rezultati projekta*** | * *Broj novih investitora/partnera na projektima* * *Broj kapitalnih projekata* * *Broj provedenih promocijskih aktivnosti* * *Broj planiranih sjednica Vijeća* * *Broj digitaliziranih usluga koje pružaju upravna tijela JLS* | | |
| ***Projekt*** | | | |
| ***Naziv projekta*** | * + - 1. Izrada i implementacija Plana ukupnog razvoja Općine | | |
| ***Opis projekta*** | Plan ukupnog razvoja krovni je strateški dokument zasnovan na dugoročnoj razvojnoj viziji, relevantnoj analizi ključnih izazova i razvojnih potencijala, jasno definiranim strateškim ciljevima te akcijskim planom za koherentno djelovanje u etapama koji su ciljano usmjereni sa svrhom postizanja željenog učinka. Plan ukupnog razvoja u narednom provedbenom razdoblju činit će podlogu za planiranje proračuna i programiranje sredstava iz fondova EU i drugih dostupnih izvora (su)financiranja. | | |
| ***Status projekta*** | **Projekt** / projektna ideja /aktivnost | | |
| ***Vrsta razvojnog projekta*** | **Lokalnog značaja** / **županijskog** / **nacionalnog** / regionalnog / europskog i međunarodnog značaja | | |
| ***Faza projekta*** | Faza planiranja / **faza provedbe** / završetak | | |
| ***Rezultati projekta*** | * *Izrađen Plan ukupnog razvoja* * *Izrađena Komunikacijska strategija* * *Izrađen Komunikacijski plan* * *Izrađen Provedbeni program* | | |
| ***Prioritetno područje javnih politika*** | | | |
| ***Prioritetno područje*** | * 1. 1.2. Racionalno upravljanje prostorom i imovinom u vlasništvu Općine | | |
| ***Opis*** | Upravljanje imovinom kao ekonomski proces podrazumijeva evidenciju imovine, odnosno uvid u njen opseg i strukturu, računovodstveno priznavanje i procjenu njene vrijednosti, razmatranje varijantnih rješenja uporabe imovine, odlučivanje o uporabi, i analizu mogućnosti njene utrživosti u kratkom i dugom roku, odnosno upravljanje učincima od njene uporabe.  Općina Veliki Bukovec mora kontinuirano raditi na racionalnom i učinkovitom načinu upravljanja svojim prostornim cjelinama. Planirane aktivnosti podrazumijevaju rad na prostorno-planskoj dokumentaciji, upravljanju općinskom imovinom i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. | | |
| ***Mjera*** | 1.2.1. Učinkovito raspolaganje imovinom | | |
| ***Projekt*** | | | |
| ***Naziv projekta*** | * + - 1. 1.2.1.1. Revidiranje Plana i Strategije upravljanja imovinom Općine | | |
| ***Opis projekta*** | Upravljanje imovinom čine sve sustavne i koordinirane aktivnosti i prakse kojima organizacija optimalno i održivo upravlja svojom fizičkom imovinom i njihovom udruženom uspješnošću, rizicima i rashodima u tijeku njihova životnog ciklusa, u svrhu ostvarivanja svojega organizacijskog strateškog plana. | | |
| ***Status projekta*** | **Projekt** / projektna ideja /aktivnost | | |
| ***Vrsta razvojnog projekta*** | **Lokalnog značaja** / **županijskog** / **nacionalnog** / regionalnog / europskog i međunarodnog značaja | | |
| ***Faza projekta*** | Faza planiranja / **faza provedbe** / završetak | | |
| ***Rezultati projekta*** | * *Izrađen Plan upravljanja imovinom* * *Izrađena Strategija upravljanja imovinom* | | |
| ***Projekt*** | | | |
| ***Naziv projekta*** | 1.2.1.2. Opremanje poslovnih prostora u vlasništvu općine | | |
| ***Opis projekta*** | Za aktivnost opremanja poslovnih prostora Općina je u proračunu za 2024. godinu izdvojila sredstva u ukupnom iznosu od 12.000 eura. | | |
| ***Status projekta*** | Projekt / projektna ideja /**aktivnost** | | |
| ***Vrsta razvojnog projekta*** | **Lokalnog značaja** / županijskog / nacionalnog / regionalnog / europskog i međunarodnog značaja | | |
| ***Faza projekta*** | Faza planiranja / **faza provedbe** / završetak | | |
| ***Rezultati projekta*** | * *Broj opremljenih poslovnih prostora* * *Broj nabavljene opreme* | | |
| ***Projekt*** | | | |
| ***Naziv projekta*** | 1.2.1.3. Izrada prostorno – planskih dokumenata | | |
| ***Opis projekta*** | U okviru programa Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja Općina za 2024. godinu izdvaja iznos od 4.000 eura za izradu prostorno – planskih dokumenata. | | |
| ***Status projekta*** | **Projekt** / projektna ideja /aktivnost | | |
| ***Vrsta razvojnog projekta*** | **Lokalnog značaja** / **županijskog** / **nacionalnog** / regionalnog / europskog i međunarodnog značaja | | |
| ***Faza projekta*** | Faza planiranja / **faza provedbe** / završetak | | |
| ***Rezultati projekta*** | * *Revidiran prostorni plan* | | |
| ***Mjera*** | 1.2.2. Rješavanje imovinskopravnih odnosa | | |
| ***Projekt*** | | | |
| ***Naziv projekta*** | * + - 1. 1.2.2.1. Plan aktivnosti rješavanja imovinsko pravnih odnosa | | |
| ***Opis projekta*** | Izrada i donošenje Plana aktivnosti rješavanja imovinsko pravnih odnosa. | | |
| ***Status projekta*** | Projekt / projektna ideja /**aktivnost** | | |
| ***Vrsta razvojnog projekta*** | **Lokalnog značaja** / županijskog / nacionalnog / regionalnog / europskog i međunarodnog značaja | | |
| ***Faza projekta*** | **Faza planiranja** / faza provedbe / završetak | | |
| ***Rezultati projekta*** | * *Donesen Plan aktivnosti rješavanja imovinsko pravnih odnosa* | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritetna područja javnih politika**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Razvoj poduzetničkog aspekta  **Projekti** |  | * Potpore u obrtničkom i poduzetničkom sektoru | | Revitalizacija poljoprivrede  Unaprjeđenje komunalne infrastrukture  Razvoj sustava energetske učinkovitosti unutar Općine uz održivo gospodarenje prirodnim resursima i zaštitu okoliša | **Projekti**  **Projekti**  **Projekti** | * Subvencije poljoprivrednicima * Ulaganja u edukaciju OPG-a) * Održavanje poljoprivrednih površina * Rekonstrukcija mosta preko rijeke Plitvice u Dubovici * Izgradnja spoja ceste - Dravska ulica i Prvomajska ulica u Velikom Bukovcu * Javna rasvjeta * Uređenje kružnog toka * Izgradnja malonogometnog igrališta u Kapeli Podravskoj * Ograda - dječji vrtić Veliki Bukovec * Provedba izobrazno-informativnih aktivnosti * Sunčana elektrana na krovu dječjeg vrtića i dizalica topline za grijanje na objektu dječjeg vrtića |   **OPĆI CILJ 2. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO I INFRASTRUKTURA**  **OPĆINE** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pokazatelj učinkovitosti** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** | | **Uspjeh** | **10** | **100** | | **Uspjeh** | **10** | **100** | | **Uspjeh** | **10** | **100** | |

*Tablica 23. Opći cilj 2. Konkurentno i inovativno gospodarstvo i infrastruktura*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Naziv strateškog cilja*** | | | |
| **OPĆI CILJ 2. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO I INFRASTRUKTURA** | | | |
| ***Opis strateškog cilja*** | | | |
| Obzirom da temelj gospodarstva Općine Veliki Bukovec čine prerađivačka industrija te poljoprivredna proizvodnja izrazito je važno unaprjeđivati i poticati gospodarski razvoj te razvoj poslovnog okruženja, poduzetničke infrastrukture i poduzetničkih aktivnosti. Pri tome potrebno je poseban fokus staviti na poticajne mjere za poduzetnike, obrtnike i OPG-e, njihovo umrežavanje i edukaciju. Također s ciljem poboljšanja kvalitete života stanovnika na području Općine potrebno je dosljedno ulagati u izgradnju nove ili modernizaciju postojeće prometne, komunalne i elektroenergetske infrastrukture, posebno na područjima u kojima nije u potpunosti realizirana ili je u lošijem stanju s posebnim naglaskom na zaštitu okoliša. | | | |
| ***Pokazatelji učinka/uspješnosti*** | | ***Početna vrijednost*** | ***Ciljana vrijednost*** |
| *Provedba EU projekata JLS kroz Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj razini.* | | *Započeti EU projekti i projekti u tijeku (broj?)* | *Povećanje provedbe projekata iz EU fondova za 20 %* |
| ***Prioritetno područje javnih politika*** | | | |
| ***Prioritetno područje*** | 1. 2.1. Razvoj poduzetničkog aspekta | | |
| ***Opis*** | Općina prepoznaje važnost podržavanja poduzetništva te stalnu potrebu za stvaranjem poduzetničkog ozračja i poticanja poduzetničkog obrazovanja u sustavu cjeloživotnog učenja, stoga u proračunu izdvaja sredstva za financiranje projekata i aktivnosti koji vode prema unaprjeđenju poduzetničkog okruženja. | | |
| ***Mjera*** | * + 1. 2.1.1. Jačanje gospodarstva | | |
| ***Projekt*** | | | |
| ***Naziv projekta*** | 2.1.1.1. Potpore u obrtničkom i poduzetničkom sektoru | | |
| ***Opis projekta*** | Za potporu poduzetničkih aktivnosti i projekata u obrtničkom i poduzetničkom sektoru planirano je 5.000,00 eura. | | |
| ***Status projekta*** | **Projekt** / projektna ideja /aktivnost | | |
| ***Vrsta razvojnog projekta*** | **Lokalnog značaja** / **županijskog** / nacionalnog / regionalnog / europskog i međunarodnog značaja | | |
| ***Faza projekta*** | Faza planiranja / **faza provedbe** / završetak | | |
| ***Rezultati projekta*** | * *Broj provedenih projekata* | | |
| ***Prioritetno područje javnih politika*** | | | |
| ***Prioritetno područje*** | 2.2. Revitalizacija poljoprivrede | | |
| ***Opis*** | Stvaranje uvjeta za razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva kroz revitalizaciju poljoprivrede. Odnosi se na usmjerenost na ruralni razvoj kroz održavanje poljoprivrednih zemljišta te pružanje potpore poljoprivrednicima. | | |
| ***Mjera*** | * + 1. 2.2.1. Potpora poljoprivredi | | |
| ***Projekt*** | | | |
| ***Naziv projekta*** | 2.2.1.1. Subvencije poljoprivrednicima | | |
| ***Opis projekta*** | Svrha subvencija je osigurati dugotrajnu održivost aktivnih poljoprivrednika koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost. Dodjeljuju se za proizvodnju, uzgoj ili sadnju poljoprivrednih proizvoda, za uzgoj ili držanje stoke, kao i za održavanje poljoprivredne površine u stanju pogodnom za pašu ili uzgoj. | | |
| ***Status projekta*** | Projekt / projektna ideja /**aktivnost** | | |
| ***Vrsta razvojnog projekta*** | **Lokalnog značaja** / **županijskog** / nacionalnog / regionalnog / europskog i međunarodnog značaja | | |
| ***Faza projekta*** | Faza planiranja / **faza provedbe** / završetak | | |
| ***Rezultati projekta*** | * *Broj danih subvencija* * *Broj poljoprivrednika sudionika ove potpore* | | |
| ***Projekt*** | | | |
| ***Naziv projekta*** | 2.2.1.2. Ulaganja u edukaciju OPG-a | | |
| ***Opis projekta*** | Ponudu poljoprivrednih proizvoda potrebno je nadopuniti novim kulturama, čime bi se ona učinila atraktivnijom i proširila na ciljano tržište. Međutim, nove kulture i novi načini uzgoja zahtijevaju edukaciju poljoprivrednika te poticanje na međusobnu suradnju i partnerstvo.  Stoga je Općina izdvojila sredstva u Proračunu kako bi omogućila poljoprivrednicima potrebnu edukaciju. | | |
| ***Status projekta*** | Projekt / projektna ideja /**aktivnost** | | |
| ***Vrsta razvojnog projekta*** | **Lokalnog značaja** / **županijskog** / nacionalnog / regionalnog / europskog i međunarodnog značaja | | |
| ***Faza projekta*** | Faza planiranja / **faza provedbe** / završetak | | |
| ***Rezultati projekta*** | * *Broj održanih edukacija* * *Broj poljoprivrednika sudionika ove potpore* * *Broj novih kultura u ponudi* | | |
| **Projekt** | | | |
| **Naziv projekta** | 2.2.1.3. Održavanje poljoprivrednih površina | | |
| **Opis projekta** | Održavanje poljoprivrednih površina podrazumijeva održavanje živica i međa, održavanje poljskih putova, uređivanje i održavanje kanala oborinske odvodnje, sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica i dr.  Na ovaj način se želi skrenuti pozornost svima koji gospodare poljoprivrednim zemljištem da je u interesu dobre poljoprivredne prakse važno primjenjivati propisane agrotehničke mjere, jer na taj način ne samo da štite vlastitu proizvodnju, nego time pokazuju i odgovornost prema drugim proizvođačima. | | |
| ***Status projekta*** | Projekt / projektna ideja /**aktivnost** | | |
| ***Vrsta razvojnog projekta*** | **Lokalnog značaja** / županijskog / nacionalnog / regionalnog / europskog i međunarodnog značaja | | |
| ***Faza projekta*** | Faza planiranja / **faza provedbe** / završetak | | |
| ***Rezultati projekta*** | * *Broj održavanih površina* * *Broj nabavljenih alata i strojeva* | | |
| ***Prioritetno područje javnih politika*** | | | |
| ***Prioritetno područje*** | 2.3. Unaprjeđenje komunalne infrastrukture | | |
| ***Opis*** | Svrha provedbe mjere je poboljšati komunalnu infrastrukturu na području Općine kroz tekuće aktivnosti poput nabave materijala i potrebne opreme te poboljšanja pružanja usluga iz domene vodoopskrbe i odvodnje, javne rasvjete, javnih površina i cestovne infrastrukture. | | |
| ***Mjera*** | * + 1. 2.3.1. Građenje i održavanje komunalne infrastrukture | | |
| ***Projekt*** | | | |
| ***Naziv projekta*** | 2.3.1.1. Rekonstrukcija mosta preko rijeke Plitvice u Dubovici | | |
| ***Opis projekta*** | Svrha projekta je imati pravi most s prolazom od 6 metara kako bi svi vlasnici bez ikakvih zapreka mogli doći do svojih njiva i ostalih nekretnina na području koje je preko tog dijela Plitvice. Sadašnji most je neadekvatne širine te se sa strojevima i kamionima nije mogao ostvariti pristup. | | |
| ***Status projekta*** | **Projekt** / projektna ideja /aktivnost | | |
| ***Vrsta razvojnog projekta*** | **Lokalnog značaja** / **županijskog** / nacionalnog / regionalnog / europskog i međunarodnog značaja | | |
| ***Faza projekta*** | Faza planiranja / **faza provedbe** / završetak | | |
| ***Rezultati projekta*** | * *Metri rekonstruiranog mosta* | | |
| ***Projekt*** | | | |
| ***Naziv projekta*** | 2.3.1.2. Izgradnja spoja ceste - Dravska ulica i Prvomajska ulica u Velikom Bukovcu | | |
| ***Opis projekta*** | Unaprjeđenje prometne infrastrukture kroz izgradnju spoja ceste između dvije ulice Dravska ulica i Prvomajska ulica u Velikom Bukovcu. | | |
| ***Status projekta*** | **Projekt** / projektna ideja /aktivnost | | |
| ***Vrsta razvojnog projekta*** | **Lokalnog značaja** / **županijskog** / **nacionalnog** / regionalnog / europskog i međunarodnog značaja | | |
| ***Faza projekta*** | Faza planiranja / **faza provedbe** / završetak | | |
| ***Rezultati projekta*** | * *Metri izgrađene ceste* | | |
| ***Projekt*** | | | |
| ***Naziv projekta*** | 2.3.1.3. Javna rasvjeta | | |
| ***Opis projekta*** | Svrha projekta je poboljšati uporabu javnog dobra (javna rasvjeta) kroz postavljanje novih rasvjetnih tijela i zamjenom postojećih. | | |
| ***Status projekta*** | **Projekt** / projektna ideja /aktivnost | | |
| ***Vrsta razvojnog projekta*** | **Lokalnog značaja** / **županijskog** / nacionalnog / regionalnog / europskog i međunarodnog značaja | | |
| ***Faza projekta*** | Faza planiranja / **faza provedbe** / završetak | | |
| ***Rezultati projekta*** | * *Broj postavljenih rasvjetnih tijela* | | |
| ***Projekt*** | | | |
| ***Naziv projekta*** | 2.3.1.4. Uređenje kružnog toka | | |
| ***Opis projekta*** | Svrha projekta je poboljšati komunalnu infrastrukturu te cjelokupan životni standard na području Općine kroz aktivnosti uređenje javnog cestovnog dobra koje će unaprijediti prometnu povezanost i olakšati prometni tok. | | |
| ***Status projekta*** | **Projekt** / projektna ideja /aktivnost | | |
| ***Vrsta razvojnog projekta*** | **Lokalnog značaja** / **županijskog** / nacionalnog / regionalnog / europskog i međunarodnog značaja | | |
| ***Faza projekta*** | Faza planiranja / **faza provedbe** / završetak | | |
| ***Rezultati projekta*** | * *Broj nabavljene opreme* | | |
| ***Projekt*** | | | |
| ***Naziv projekta*** | 2.3.1.5. Izgradnja malonogometnog igrališta u Kapeli Podravskoj | | |
| ***Opis projekta*** | Svrha projekta je poboljšati komunalnu infrastrukturu te cjelokupan životni standard na području Općine kroz aktivnosti izgradnje sportskog igrališta. | | |
| ***Status projekta*** | **Projekt** / projektna ideja /aktivnost | | |
| ***Vrsta razvojnog projekta*** | **Lokalnog značaja** / **županijskog** / nacionalnog / regionalnog / europskog i međunarodnog značaja | | |
| ***Faza projekta*** | Faza planiranja / **faza provedbe** / završetak | | |
| ***Rezultati projekta*** | * *M2 izgrađenog igrališta* * *Broj nabavljene opreme* | | |
| ***Projekt*** | | | |
| ***Naziv projekta*** | 2.3.1.6. Ograda - dječji vrtić Veliki Bukovec | | |
| ***Opis projekta*** | Svrha projekta je poboljšati komunalnu infrastrukturu te cjelokupan životni standard na području Općine kroz aktivnosti izgradnje vanjske infrastrukture dječjeg vrtića. | | |
| ***Status projekta*** | **Projekt** / projektna ideja /aktivnost | | |
| ***Vrsta razvojnog projekta*** | **Lokalnog značaja** / **županijskog** / nacionalnog / regionalnog / europskog i međunarodnog značaja | | |
| ***Faza projekta*** | Faza planiranja / **faza provedbe** / završetak | | |
| ***Rezultati projekta*** | * *Metri izgrađene ograde* | | |
| ***Mjera*** | * + 1. 2.4.2. Obavljanje komunalne djelatnosti | | |
| ***Projekt*** | | | |
| ***Naziv projekta*** | 2.4.2.1. Provedba izobrazno-informativnih aktivnosti | | |
| ***Opis projekta*** | Cilj projekta je izrada informativnih letaka za stanovnike Općine za obavljanje komunalnih djelatnosti kako bi se utvrdila potrebna količina materijala za održavanje komunalne opreme i strojeva te vršenje deratizacije i dezinsekcije. | | |
| ***Status projekta*** | Projekt / projektna ideja /**aktivnost** | | |
| ***Vrsta razvojnog projekta*** | **Lokalnog značaja** / županijskog / nacionalnog / regionalnog / europskog i međunarodnog značaja | | |
| ***Faza projekta*** | Faza planiranja / **faza provedbe** / završetak | | |
| ***Rezultati projekta*** | * *Broj isprintanih informativnih letaka* | | |
| ***Prioritetno područje javnih politika*** | | | |
| ***Prioritetno područje*** | 2.5. Razvoj sustava energetske učinkovitosti unutar Općine | | |
| ***Opis*** | Svrha mjere je razvoj zaštite okoliša kroz povećanje energetske učinkovitosti i racionalno korištenje prirodnih resursa korištenjem obnovljivih izvora energije. | | |
| ***Mjera*** | * + 1. 2.5.1. Zaštita i unaprjeđenje okoliša | | |
| ***Projekt*** | | | |
| ***Naziv projekta*** | 2.5.1.1. Sunčana elektrana na krovu dječjeg vrtića i dizalica topline za grijanje na objektu dječjeg vrtića | | |
| ***Opis projekta*** | Svrha projekta:   * unaprjeđenje energetske infrastrukture * upotreba obnovljivih izvora energije * unaprjeđenje te održivo korištenje prostora * planiranje pametnih rješenja za upravljanje razvojem | | |
| ***Status projekta*** | **Projekt** / projektna ideja /aktivnost | | |
| ***Vrsta razvojnog projekta*** | **Lokalnog značaja** / **županijskog** / nacionalnog / regionalnog / europskog i međunarodnog značaja | | |
| ***Faza projekta*** | Faza planiranja / **faza provedbe** / završetak | | |
| ***Rezultati projekta*** | * *Broj postavljenih solarnih panela* | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritetna područja javnih politika**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Razvoj društvenog aspekta Općine  Razvoj civilnog sektora  Briga o zdravlju stanovnika | **Projekti**  **Projekti**  **Projekti** | * Pokroviteljstvo kulturnih događaja * Financiranje programa, projekata i manifestacija sportskih udruga * Tekuće donacije udrugama * Sredstva za rad Vatrogasne zajednice * Sredstva za rad HGSS-a * Sredstva za rad Civilne zaštite * Pružanje financijske potpore građanima i kućanstvima koji ispunjavaju uvjete | |  |  |  |   **OPĆI CILJ 3. AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT LOKALNE ZAJEDNICE** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pokazatelj učinkovitosti** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** | | **Uspjeh** | **10** | **100** | | **Uspjeh** | **10** | **100** | | **Uspjeh** | **10** | **100** | |

*Tablica 24. Opći cilj 3. Aktivan i kvalitetan život lokalne zajednice*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Naziv strateškog cilja*** | | | |
| **OPĆI CILJ 3. AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT LOKALNE ZAJEDNICE** | | | |
| ***Opis strateškog cilja*** | | | |
| Cilj je doprinijeti većoj kvaliteti života u ruralnim područjima te općoj dobrobiti zajednice kako bi se potaknuo razvoj kreativnih i socijalnih potencijala lokalne zajednice. Socijalne usluge dio su javnih usluga kojima je cilj stvoriti djelotvorne organizacije, osnažiti zajednicu i promicati jednakost i jednake šanse, a dužnost Općine je da ih osigura za svoje stanovništvo, bilo kroz javni sektor ili kroz zakonodavno i financijsko poticanje pružanja usluga. | | | |
| ***Pokazatelji učinka/uspješnosti*** | | ***Početna vrijednost*** | ***Ciljana vrijednost*** |
| *Dostupnost što većeg društvenog sadržaja na području Općine za pružanje kvalitetnog života stanovnicima svih uzrasta.* | | *Započeti projekti i projekti u tijeku* | *Povećanje izrade novih projekata društvenog sadržaja za 20 %.* |
| ***Prioritetno područje javnih politika*** | | | |
| ***Prioritetno područje*** | 3.1. Razvoj društvenog aspekta Općine | | |
| ***Opis*** | Razvoj društvene infrastrukture i javnih usluga čine osnovu društvenog standarda zajednice i uvelike utječu na ostvarenje kvalitetnog obrazovnog, zdravstvenog i kulturnog standarda kao i na ukupnu kvalitetu života svih društvenih skupina. | | |
| ***Mjera*** | 3.1.1. Promicanje kulture | | |
| ***Projekt*** | | | |
| ***Naziv projekta*** | * + - 1. 3.1.1.1. Pokroviteljstvo kulturnih događaja | | |
| ***Opis projekta*** | Svrha provedbe projekta je unaprjeđenje kulturnog i sportskog aspekta Općine, kroz održavanje i sanaciju kulturnih i sportskih objekata te proširenje ponude društvenih sadržaja i poticanje stanovnika Općine na aktivnost i društvenu uključenost.  Za financiranje kulturnih manifestacija i događaja Općina je u proračunu izdvojila sredstva u ukupnom iznosu od 4.200,00 eura u 2024. godini. Također Općina je u svrhu financiranja rashoda za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani izdvojila i 1.000,00 eura za Gradsku knjižnicu i čitaonicu „Mladen Kersner“ Ludbreg.  Aktivnosti koje će se financirati ovim sredstvima su:   * + Javne potrebe u kulturi   + Sufinanciranje i ulaganje u objekte kulturne zajednice | | |
| ***Status projekta*** | Projekt / projektna ideja /**aktivnost** | | |
| ***Vrsta razvojnog projekta*** | **Lokalnog značaja** / županijskog / nacionalnog / regionalnog / europskog i međunarodnog značaja | | |
| ***Faza projekta*** | **Faza planiranja** / faza provedbe / završetak | | |
| ***Rezultati projekta*** | * *Broj održanih kulturnih manifestacija* * *Broj sufinanciranih objekata* | | |
| ***Mjera*** | * + 1. 3.1.2. Razvoj sporta i rekreacije | | |
| ***Projekt*** | | | |
| ***Naziv projekta*** | 3.1.2.1. Financiranje programa, projekata i manifestacija sportskih udruga | | |
| ***Opis projekta*** | Svrha provedbe projekta je unaprjeđenje sportskog aspekta Općine, kroz poticanje stanovnika Općine na fizičku aktivnost i društvenu uključenost.  Za unaprjeđenje sportskog aspekta Općina je u proračunu izdvojila sredstva u ukupnom iznosu od 33.400,00 eura u 2024. godini.  Aktivnosti koje će se financirati ovim sredstvima podrazumijevaju potporu radu sportskih druga, organizaciji sportskih manifestacija, natjecanja i dr. | | |
| ***Status projekta*** | Projekt / projektna ideja /**aktivnost** | | |
| ***Vrsta razvojnog projekta*** | **Lokalnog značaja** / županijskog / nacionalnog / regionalnog / europskog i međunarodnog značaja | | |
| ***Faza projekta*** | Faza planiranja / **faza provedbe** / završetak | | |
| ***Rezultati projekta*** | * *Broj aktivnih sportskih Udruga* * *Broj organiziranih sportskih manifestacija* | | |
| ***Prioritetno područje javnih politika*** | | | |
| ***Prioritetno područje*** | * 1. Razvoj civilnog sektora | | |
| ***Opis*** | Općina ostvaruje suradnju s udrugama u provedbi javnih politika kroz različite oblike financijske i nefinancijske podrške. Za razvoj civilnog sektora u proračunu za 2024. godinu izdvojena su sredstva u iznosu od 33.888,00 eura. | | |
| ***Mjera*** | 3.2.1. Podrška institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju udruga | | |
| ***Projekt*** | | | |
| ***Naziv projekta*** | 3.2.1.1. Tekuće donacije udrugama | | |
| ***Opis projekta*** | Očuvanje i poticanje razvoja i rada Udruga s područja Općine kroz pružanje financijske podrške sportskim, kulturnim i ostalim udrugama koje se bave unaprjeđenjem društvene infrastrukture Općine. | | |
| ***Status projekta*** | Projekt / projektna ideja /**aktivnost** | | |
| ***Vrsta razvojnog projekta*** | **Lokalnog značaja** / županijskog / nacionalnog / regionalnog / europskog i međunarodnog značaja | | |
| ***Faza projekta*** | Faza planiranja / **faza provedbe** / završetak | | |
| ***Rezultati projekta*** | * *Broj novih Udruga* * *Broj predanih planova Udruga* * *Broj Odluka o dodjeli financijskih potpora* * *Broj aktivnih Udruga* | | |
| ***Mjera*** | *3.2.2.* Potpora sustavu zaštite i spašavanja | | |
| ***Projekt*** | | | |
| ***Naziv projekta*** | 3.2.2.1. Sredstva za rad Vatrogasne zajednice | | |
| ***Opis projekta*** | Za organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja u okviru vatrogasne zajednice u proračunu za 2024. godinu izdvojena su sredstva u iznosu od 31.800,00 eura. | | |
| ***Status projekta*** | Projekt / projektna ideja /**aktivnost** | | |
| ***Vrsta razvojnog projekta*** | **Lokalnog značaja** / županijskog / nacionalnog / regionalnog / europskog i međunarodnog značaja | | |
| ***Faza projekta*** | Faza planiranja / **faza provedbe** / završetak | | |
| ***Rezultati projekta*** | * *Broj izlazaka na teren* * *Broj predanih planova Udruga* * *Broj Odluka o dodjeli financijskih potpora* | | |
| ***Projekt*** | | | |
| ***Naziv projekta*** | 3.2.2.2. Sredstva za rad HGSS-a | | |
| ***Opis projekta*** | Za organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja u okviru HGSS-a u proračunu za 2024. godinu izdvojena su sredstva u iznosu od 500,00 eura. | | |
| ***Status projekta*** | Projekt / projektna ideja /**aktivnost** | | |
| ***Vrsta razvojnog projekta*** | **Lokalnog značaja** / županijskog / nacionalnog / regionalnog / europskog i međunarodnog značaja | | |
| ***Faza projekta*** | Faza planiranja / **faza provedbe** / završetak | | |
| ***Rezultati projekta*** | * *Broj izlazaka na teren* * *Broj predanih planova Udruga* * *Broj Odluka o dodjeli financijskih potpora* | | |
| ***Projekt*** | | | |
| ***Naziv projekta*** | 3.2.2.3. Sredstva za rad Civilne zaštite | | |
| ***Opis projekta*** | Za organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja u okviru civilne zaštite u proračunu za 2024. godinu izdvojena su sredstva u iznosu od 1.300,00 eura. | | |
| ***Status projekta*** | Projekt / projektna ideja /**aktivnost** | | |
| ***Vrsta razvojnog projekta*** | **Lokalnog značaja** / županijskog / nacionalnog / regionalnog / europskog i međunarodnog značaja | | |
| ***Faza projekta*** | Faza planiranja / **faza provedbe** / završetak | | |
| ***Rezultati projekta*** | * *Broj izlazaka na teren* * *Broj Odluka o dodjeli financijskih potpora* | | |
| ***Prioritetno područje javnih politika*** | | | |
| ***Prioritetno područje*** | 3.3. Demografska obnova općine | | |
| ***Opis*** | Ovaj prioritet uključuje pružanje poticaja za mlade obitelji, kao što su mjere stambenog zbrinjavanja i financijske potpore za novorođenčad. Također, provode se politike koje povećavaju naknade tijekom rodiljinih i roditeljskih dopusta, podržavaju razvoj vrtića i predškolskog obrazovanja te osiguravaju sveobuhvatnu i kvalitetnu zdravstvenu skrb. Osim toga, provode se mjere usmjerene na zadržavanje mladih ljudi u Općini. | | |
| ***Mjera*** | 3.3.2. Socijalna skrb i mjere demografske obnove | | |
| ***Projekt*** | | | |
| ***Naziv projekta*** | 3.3.2.1. Pružanje financijske potpore građanima i kućanstvima koji ispunjavaju uvjete | | |
| ***Opis projekta*** | Općina pomaže građanima i kućanstvima u vidu naknada predviđenih proračunom, a aktivnosti i projekti koji će se provoditi su:  *A101701 Pomoć obiteljima i pojedincima*  *A101702 Podmirenje troškova stanovanja*  *T101701 Potpore roditeljima novorođene djece*  *T101702 Darovi djeci povodom blagdana* | | |
| ***Status projekta*** | Projekt / projektna ideja /**aktivnost** | | |
| ***Vrsta razvojnog projekta*** | **Lokalnog značaja** / županijskog / nacionalnog / regionalnog / europskog i međunarodnog značaja | | |
| ***Faza projekta*** | Faza planiranja / **faza provedbe** / završetak | | |
| ***Rezultati projekta*** | * *Broj stanovnika korisnika potpore* * *Broj dodijeljenih potpora* | | |

## 5.3. Projekti od strateške važnosti

*Tablica 25. Prioriteti i mjere koji proizlaze iz strateških ciljeva*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STRATEŠKI CILJ** | **PRIORITET** | **MJERA** | **PROJEKT** |
| **C1**  **Učinkovita javna uprava** | P 1.1. Unapređenje poslovnog okruženja i kvalitete upravljanja u lokalnoj upravi | M 1.1.1. Unaprjeđenje rada javne uprave | 1.1.1.1. Promocija Općine kroz provedbu kapitalnih razvojnih projekata i njihovo medijsko eksponiranje |
| 1.1.1.2. Izrada i implementacija Plana ukupnog razvoja Općine |
| P 1.2. Racionalno upravljanje prostorom i imovinom u vlasništvu Općine | M 1.2.1. Učinkovito raspolaganje imovinom | 1.2.1.1. Revidiranje Plana i Strategije upravljanja imovinom Općine |
| 1.2.1.2. Opremanje poslovnih prostora u vlasništvu općine |
| 1.2.1.3. Izrada prostorno – planskih dokumenata |
| M 1.2.2. Rješavanje imovinskopravnih odnosa | 1.2.2.1. Plan aktivnosti rješavanja imovinsko pravnih odnosa |
| **C2**  **Konkurentno i inovativno gospodarstvo i infrastruktura** | P 2.1. Razvoj poduzetničkog aspekta | M 2.1.1. Jačanje gospodarstva | 2.1.1.1. Potpore u obrtničkom i poduzetničkom sektoru |
| P 2.2. Revitalizacija poljoprivrede | M 2.2.1. Potpora poljoprivredi | 2.2.1.1. Subvencije poljoprivrednicima |
| 2.2.1.2. Ulaganja u edukaciju OPG-a |
| 2.2.1.3. Održavanje poljoprivrednih površina |
| P 2.3. Unaprjeđenje komunalne infrastrukture | M 2.3.1. Građenje i održavanje komunalne infrastrukture | 2.3.1.1. Rekonstrukcija mosta preko rijeke Plitvice u Dubovici |
| 2.3.1.2. Izgradnja spoja ceste - Dravska ulica i Prvomajska ulica u Velikom Bukovcu |
| 2.3.1.3. Javna rasvjeta |
| 2.3.1.4. Uređenje kružnog toka |
| 2.3.1.5. Izgradnja malonogometnog igrališta u Kapeli Podravskoj |
| 2.3.1.6. Ograda - dječji vrtić Veliki Bukovec |
| M 2.3.2. Obavljanje komunalne djelatnosti | 2.3.2.1. Provedba izobrazno-informativnih aktivnosti |
| P 2.4. Razvoj sustava energetske učinkovitosti unutar Općine | M 2.4.1. Zaštita i unaprjeđenje okoliša | 2.4.1.1. Sunčana elektrana na krovu dječjeg vrtića i dizalica topline za grijanje na objektu dječjeg vrtića |
| **C3**  **Aktivan i kvalitetan život lokalne zajednice** | P 3.1. Razvoj društvenog aspekta Općine | M 3.1.1. Promicanje kulture | 3.1.1.1. Pokroviteljstvo kulturnih događaja |
| M 3.1.2. Razvoj sporta i rekreacije | 3.1.2.1. Financiranje programa, projekata i manifestacija sportskih udruga |
| P 3.2. Razvoj civilnog sektora | M 3.2.1. Podrška institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju udruga | 3.2.1.1. Tekuće donacije udrugama |
| M 3.2.2. Potpora sustavu zaštite i spašavanja | 3.2.2.1. Sredstva za rad Vatrogasne zajednice |
| 3.2.2.2. Sredstva za rad HGSS-a |
| 3.2.2.3. Sredstva za rad Civilne zaštite |
| P 3.3. Demografska obnova općine | M 3.3.1. Socijalna skrb i mjere demografske obnove | 3.3.1.1. Pružanje financijske potpore građanima i kućanstvima koji ispunjavaju uvjete |

## 7.4. Okvir za provedbu, praćenje i vrednovanje PUR-a

Sastavni dio ovog dokumenta je i način praćenja provedbe ciljeva Plana ukupnog razvoja, a pretpostavljena dinamika i metodologija u skladu su s formiranim strateškim smjernicama.

Sukladno članku 11. Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 37/2023) obvezni sadržaj srednjoročnih akata strateškog planiranja jest i okvir za praćenje i vrednovanje. Radi lakše provedbe praćenja i vrednovanja 18.01.2019. donesen je Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 44/2023) (dalje u tekstu Pravilnik).

Praćenje i izvještavanje o provedbi akata strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne samouprave je dio procesa strateškog planiranja. Praćenje provedbe akata strateškog planiranja je proces prikupljanja, analize i usporedbe pokazatelja kojima se sustavno prati uspješnost provedbe ciljeva i mjera akata strateškog planiranja. Izvještavanje o provedbi akata strateškog planiranja je proces pružanja pravovremenih i relevantnih informacija ključnim nositeljima strateškog planiranja na razini lokalne samouprave te široj javnosti o statusu provedbe akata strateškog planiranja.

Ciljevi praćenja i izvještavanja su:

* sustavno praćenje uspješnosti provedbe ciljeva i mjera akata strateškog planiranja,
* učinkovito upravljanje provedbom akata strateškog planiranja i kontinuirano unapređivanje javne politike korištenjem rezultata praćenja i izvještavanja,
* pružanje pravovremenih i relevantnih osnova donositeljima odluka prilikom određivanja prioriteta razvojne politike, donošenja odluka na razini strateškog planiranja i reviziju akata strateškog planiranja kroz analizu učinka, ishoda i rezultata provedenih ciljeva i mjera,
* utvrđivanje nenamjernih pozitivnih i negativnih posljedica provedbe planskih dokumenta,
* povezivanje politike, programa, prioriteta, mjera i razvojnih projekata i
* osiguranje transparentnosti i odgovornosti za korištenje javnih sredstava i izvještavanje javnosti o učincima potrošnje javnih sredstava.

Općina Veliki Bukovec ima obvezu kontinuirano i dosljedno izvještavati Općinsko vijeće o fazama realizacije Plana ukupnog razvoja, a ujedno i sve ključne dionike te lokalno stanovništvo kroz mjere Komunikacijske strategije. Na kraju razdoblja za koje je izrađen Plan ukupnog razvoja, odnosno po završetku provedbe projekata koji iz nje proizlaze, objavljuju se konačni rezultati realizacije. Praćenje i izvještavanje je kompleksan proces te je stoga potrebno redovno motriti pokazatelje praćenja i indikatore koji su utvrđeni sukladno ciljevima, prioritetima i mjerama u Tablici 27. Plana ukupnog razvoja.

## 7.5. Terminski plan provedbe PUR-a s indikativnim financijskim planom

Plan ukupnog razvoja Općine Veliki Bukovec realizirati će se putem provedbe niza definiranih mjera, odnosno konkretnih projekata koji će poduprijeti ostvarenje utvrđenih ciljeva i prioriteta u narednom razdoblju trajanja PUR-a.

Financijskim okvirom daje se sažet uvid u financijsku vrijednost i izvore financiranja ciljeva, prioriteta i mjera za realizaciju Plana ukupnog razvoja, a detaljna razrada financiranja u trogodišnjem razdoblju vidljiva je u narednoj tablici. Ukupna procijenjena vrijednost planiranih projekata u sklopu Plana ukupno iznosi XX eura.

*Tablica 26. Terminski plan provedbe Plana ukupnog razvoja Općine Veliki Bukovec s indikativnim financijskim planom*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Ciljevi; Prioriteti; Mjere;** | **Razdoblje provedbe** | | | | | | | | | | **Procjena potrebnih sredstava u trogodišnjem razdoblju** | **Izvori financiranja** | | |
| 2025. | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. | 2030. | 2031. | 2032. | 2033. | 2034. | Vlastiti izvori (Proračun) | EU pomoći | Ostali izvori |
| 1. | **UČINKOVITA JAVNA UPRAVA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Unaprjeđenje poslovnog okruženja i kvalitete upravljanja u lokalnoj upravi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Unaprjeđenje rada javne uprave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Racionalno upravljanje prostorom i imovinom u vlasništvu Općine** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Učinkovito raspolaganje imovinom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Rješavanje imovinskopravnih odnosa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO I INFRASTRUKTURA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.** | **Razvoj poduzetničkog aspekta** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Jačanje gospodarstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.** | **Revitalizacija poljoprivrede** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Potpora poljoprivredi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3.** | **Unaprjeđenje komunalne infrastrukture** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Građenje i održavanje komunalne infrastrukture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Obavljanje komunalne djelatnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.4.** | **Razvoj sustava energetske učinkovitosti unutar Općine** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Zaštita i unaprjeđenje okoliša |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT LOKALNE ZAJEDNICE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1.** | **Razvoj društvenog aspekta Općine** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Promicanje kulture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Razvoj sporta i rekreacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.** | **Razvoj civilnog sektora** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Podrška institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju udruga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Potpora sustavu zaštite i spašavanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.3.** | **Demografska obnova općine** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Socijalna skrb i mjere demografske obnove |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 7.6. Usklađenost Plana ukupnog razvoja s Nacionalnim i Europskim strateško-planskim dokumentima

Mjere za provedbu Plana ukupnog razvoja Općine Veliki Bukovec dosljedno podupiru realizaciju ciljeva i mjera važećih nacionalnih strateško-planskih dokumenata koji predstavljaju polaznu točku za povlačenje sredstava iz europskih investicijskih fondova, a na taj se način potencijalnim korisnicima sredstava pružaju šire mogućnosti financiranja realizacije svih mjera te znatno raste vjerojatnost postizanja uspješnog ishoda postavljenih ciljeva.

Predviđene mjere Plana ukupnog razvoja formirane su prema općim razvojnim ciljevima, a podržavaju infrastrukturne investicije, jačanje upravljačkih kapaciteta, znanja i revitalizaciju aktivnih mjera zapošljavanja, održivosti gospodarstva i prelazak na kružni model gospodarstva te unaprjeđenje kvalitete života u Općini. Mjere PUR-a usklađene su s brojnim relevantnim strateško-planskim dokumentima na razini EU, RH i regionalnoj razini no važno je spomenuti kako će dokumenti biti usklađeni i s Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. godine, Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. i Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2021. – 2027. godine.

**Na razini Europske unije Plan ukupnog razvoja Općine Veliki Bukovec usklađen je s:**

* **Strategija Europa 2030. –** temeljena je na konceptu održivog razvoja. U rujnu 2015. na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda zemlje diljem svijeta potpisale su Program Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030., s njegovih 17 ciljeva održivog razvoja, te su usuglasile konkretan popis mjera za dobrobit čovječanstva i planeta. Svjetski čelnici obvezali su se da će iskorijeniti siromaštvo, zaštititi planet i osigurati mir i blagostanje svim ljudima. Ciljevi održivog razvoja, zajedno s Pariškim sporazumom o klimatskim promjenama, plan su za bolji svijet i globalni okvir za međunarodnu suradnju u području održivog razvoja i njegove gospodarske, društvene, ekološke i upravne dimenzije. EU je bio predvodnik u donošenju Programa Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. i u potpunosti je predan njegovoj provedbi.[[3]](#footnote-3)
* **Europski zeleni plan -** strategija za **postizanje održivosti gospodarstva EU-a**.To ćemo postići pretvaranjem klimatskih i ekoloških izazova u prilike u svim područjima politike i osiguravanjem pravedne i uključive tranzicije. Europski zeleni plan obuhvaća [akcijski plan](https://ec.europa.eu/info/files/annex-roadmap-and-key-actions_hr) za:
* unapređenje učinkovitog iskorištavanja resursa prelaskom na čisto kružno gospodarstvo,
* obnovu biološke raznolikosti i smanjenje onečišćenja.

**Na razini RH Plan ukupnog razvoja Općine Veliki Bukovec usklađen je s:**

* **PLANOVI I PRAVILA ZA NOVO PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2021. – 2027.:** 
  + **Višegodišnji financijski okvir 2021. – 2027. –** Prijedlog novog višegodišnjeg financijskog okvira sadrži sedam poglavlja:

1. Jedinstveno tržište, inovacije i digitalna pitanja
2. Kohezija i vrijednosti
3. Prirodni resursi i okoliš
4. Migracije i upravljanje granicama
5. Sigurnost i obrana
6. EU susjedstvo i svijet
7. Europska javna uprava

**\***Republici Hrvatskoj je za razdoblje 2021.–2027. za provođenje kohezijske politike dodijeljeno 9.8 milijardi eura. Izraženo u stalnim cijenama to bi značilo da Republika Hrvatska za 2021. 2027. u odnosu na trenutno razdoblje ima manju alokaciju za 6%.

* + **Kohezijska politika 2021. – 2027. –** Ulaganja EU-a u razdoblju od 2021. do 2027. bit će usmjerena na pet glavnih ciljeva prikazanih narednom slikom:


*Slika 11. Ciljevi kohezijske politike 2021. – 2027.*



*Izvor: Planovi i pravila za novo programsko razdoblje 2021. – 2027.; MRRFEU*

* + **Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. –** krovni dokument i sveobuhvatni akt strateškog planiranja kojim se dugoročno usmjerava razvoj društva i gospodarstva u svim važnim pitanjima za Hrvatsku, koja time prvi put od stjecanja neovisnosti, dobiva okvir za razvoj u narednom desetljeću. Dokument se temelji na konkurentskim gospodarskim potencijalima Hrvatske te na prepoznatim razvojnim izazovima na regionalnoj, nacionalnoj, europskoj i globalnoj razini.

*Slika 12. Prikaz razvojnih smjerova i strateških ciljeva NRS-a 2030.*



*Izvor: Nacrt prijedloga NRS RH do 2030. godine*

* **Priručnik o pojednostavnjenju –** sadrži 80 mjera za pojednostavnjenje u području kohezijske politike za razdoblje 2021. – 2027.
* **Provedbeni program Ministarstva poljoprivrede za razdoblje od 2021. – 2024. godine (PPMP) –** sadržava 69 mjera koje za cilj imaju pružiti odgovore na izazove i razvojne potrebe iz 8 područja:
  + Poljoprivredno zemljište, biljna proizvodnja i tržište
  + Potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju
  + Stručna podrška razvoju poljoprivrede i ribarstva
  + Veterinarstvo i sigurnost hrane
  + Šumarstvo, lovstvo i drvna industrija
  + Poljoprivredna politika, EU i međunarodna suradnja
  + Ribarstvo
  + Stočarstvo i kvaliteta hrane
* **Strateški plan Ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2020. – 2022. (SPMP) –** strateško-planski dokument s 4 temeljna cilja:
  + Podizanje razine konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog i ribarskog sektora razini EU kako bi se smanjile razlike u negativnim pokazateljima proizvodnje u sektoru u odnosu na EU Okrupnjavanje posjeda i uređenje poljoprivrednog zemljišta
  + Zaštita zdravlja ljudi, životinja i bilja te zaštita interesa potrošača
  + Osiguravanje doprinosa EPFRR-a i EFJP-a ruralnom razvoju Republike Hrvatske
  + Održivi razvoj šumarstva, lovstva i drvne industrije
* **Operativni program za nacionalne manjine za razdoblje 2020.–2024.**
* **Nacionalni plan stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva 2021.–2027.**
* **Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027.**
* **Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030.**
* **Strategija zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine**
* **Šumskogospodarska osnova područja Republike Hrvatske za razdoblje 2016. -2025.**
* **Vatrogasni plan Republike Hrvatske za razdoblje 2021. – 2030.**
* **Strategija razvoja održivog turizma do 2030.**

**Na regionalnoj razini Plan ukupnog razvoja Općine Veliki Bukovec usklađen je s:**

* **Plan razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. – 2027. godine -** temeljni je strateški planski dokument Varaždinske županije u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za područje županije.

1. **ZAKLJUČAK**

Uvodni dio Plana ukupnog razvoja Općine Veliki Bukovec sadržava detaljnu analizu postojećeg stanja, a istom su analizirana sva područja koja izravno ili neizravno utječu na sadašnji i budući razvoj Općine. Radilo se dakle, o općem području (prostorne značajke i demografske karakteristike), gospodarstvu, infrastrukturi i društvenim obilježjima Općine Veliki Bukovec.

Analiza postojećeg stanja rezultirala je SWOT analizom i TOWS matricom te PEST(EL) analizom. U okviru SWOT analize prepoznate su unutarnje snage i slabosti Općine te vanjske prilike i prijetnje što je naposljetku omogućilo kreiranje TOWS matrice. Svrha TOWS matrice ogleda se u svrhovitom združivanju elemenata SWOT analize, odnosno združivanju, snaga – prilika, snaga – prijetnji, slabosti – prilika, slabosti – prijetnji te stvaranju velikog broja strateških kombinacija s ciljem maksimiziranja njihovih učinaka.

Putem PEST analize istražene su potencijalne prijetnje i prilike iz vanjskog okruženja na koje Općina ne može u potpunosti utjecati, no ustrajnim koracima prema održivom razvoju može ih svesti na optimalnu razinu njihovog učinka. Za Općinu Veliki Bukovec prepoznata je pozitivna razvojna okolina te se upravo na tome i temelje kasnije formirani razvojni ciljevi za razdoblje trajanja PUR-a.

Definirana su četiri opća strateška razvojna cilja, a svaki od njih sadrži dva ili više prioriteta koji se potom granaju u mjere i razvojne projekte. Planom ukupnog razvoja predviđena su ukupno 26 prioritetnih razvojnih projekata ukupne vrijednosti do XX eura. Realizacija ovih projekata planirana je tijekom razdoblja trajanja PUR-a, od 2024. – 2034. godine.

1. **LITERATURA**

Pri izradi Plana ukupnog razvoja Općine Veliki Bukovec za razdoblje od 2024. – 2034. godine korišteni su sljedeći izvori i bibliografija:

***Elektronski izvori:***

* Zakon.hr - dostupno na <http://www.zakon.hr/>
* Narodne novine - dostupno na <http://narodne-novine.nn.hr/>
* Službene stranice Općine Veliki Bukovec - dostupno na <https://velikibukovec.hr/>
* Službeni vjesnik Varaždinske županije - dostupno na <https://glasila.hr/glasila/sluzbeni-vjesnik-varazdinske-zupanije-1>
* Službene stranice Ministarstva vanjskih i europskih poslova – dostupno na <http://www.mvep.hr/hr/vanjska-politika/multilateralni-odnosi0/globalne-teme/odrzivi-razvoj/>

***Dokumenti:***

* Planovi i pravila za novo programsko razdoblje 2021. – 2027.; Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije,
* Nacrt prijedloga Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine,
* Priručnik o pojednostavnjenju - 80 mjera za pojednostavnjenje u području kohezijske politike za razdoblje 2021. – 2027.,
* Provedbeni program Ministarstva poljoprivrede za razdoblje od 2021. – 2024. godine,
* Strateški plan Ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2020. – 2022. godine,
* Operativni program za nacionalne manjine za razdoblje 2020.–2024. godine,
* Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine,
* Strategija zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine,
* Šumskogospodarska osnova područja Republike Hrvatske za razdoblje 2016. -2025.,
* Plan razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. – 2027. godine,
* Prostorni plan Varaždinske županije
* Strategija razvoja Općine Veliki Bukovec za razdoblje 2015. – 2020. godine,
* Strategija upravljanja imovinom Općine Veliki Bukovec za razdoblje od 2023. – 2029. godine,
* Prostorni plan Općine Veliki Bukovec
* Plan gospodarenja otpadom Općine Veliki Bukovec 2017. – 2023. godine,
* Drugi dokumenti ustupljeni od strane Općine Veliki Bukovec.

1. Izvor: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp\_sustainable\_europe\_hr\_v2\_web.pdf [↑](#footnote-ref-1)
2. Gonan Božac , M. (2007) Swot analiza i Tows matrica – sličnosti i razlike, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam «Dr. Mijo Mirković» [↑](#footnote-ref-2)
3. Strategija Europa 2030.; Izvor: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp\_sustainable\_europe\_hr\_v2\_web.pdf [↑](#footnote-ref-3)